Отчет об исполнении Плана

мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «Увинский район» на 2014-2016 годы

(за 2014, 2015 гг., план на 2016 г.)

| №  п/п | | Наименование мероприятия | | Ответственный  исполнитель | Срок  исполнения | Отчет об исполнении мероприятий | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета  муниципального образования «Увинский район» | | | | | | | |
| 1. | | Реализация мероприятий подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» муниципальной программы муниципального образования «Увинский район» «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Увинский район»» | | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 2015-2016 годы | Постановлением Администрации МО "Увинский район" от 23.07.2014г. №1330 утверждена муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития", включающая подпрограмму "Формирование благоприятного инвестиционного климата". Начало реализации указанной программы – 1 января 2015 года.  Достигнутые целевые показатели подпрограммы:  **план на 2015 г. – 974 т.р.,**  **факт 2015 г. – 1091,1 т.р.,**  план на 2016 г. - 1095 т.р.,  Количество реализованных проектов:  **в 2014 г. реализован 1 проект** (в ООО «Ува-молоко» завершена реализация инвестиционного проекта «Строительство нового цеха твердых сыров»),  **план 2015 г. – 6 ед.,**  **факт 2015 г. – 6 ед.,** в т.ч.  1) организация современного производства древесно-стружечных плит ООО «Увадрев-Холдинг» в п. Ува,  2) строительство 2-го цеха голландских сыров и производственное оборудование ООО «Ува-Молоко» в п. Ува»,  3) строительство коровника на 400 голов в ООО «Рико-Агро»,  4) строительство тепличного комплекса в ООО «Рико-Агро» площадью 1500 кв.м.,  5) строительство телятника на 200 голов в СПК «Колхоз им. Ленина»,  6) строительство детского сада в д. Поршур-Тукля.  План на 2016 г. – 3 ед.  Количество новых рабочих мест:  **план на 2015 г. -100 ед.,**  **факт 2015 г. – 183 ед.,**  план на 2016 г. - 40. | |
| 2. | | Реализация мероприятий подпрограммы «Создание условий для развития предпринимательства в муниципальном образовании «Увинский район»» муниципальной программы муниципального образования «Увинский район» «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Увинский район»» | | Отдел потребительского рынка | 2015-2016 годы | Постановлением Администрации МО "Увинский район" от 23.07.2014г. №1330 утверждена муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития", включающая подпрограмму «Создание условий для развития предпринимательства в муниципальном образовании «Увинский район»». Начало реализации указанной программы – 1 января 2015 года.  Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.чел. населения:  **план 2014 г. – 290,91 ед.,**  **факт 2014 г. – 293,51** **ед.,**  **план 2015 г. – 331 ед.,**  **факт 2015 г. – 316 ед.,**  план 2016 г. – 356 ед.  Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций:  **план 2014 г. – 38,2 %,**  **факт 2014 г. – 35,27 %,**  **план 2015 г. – 38,2 %,**  **факт 2015 г. – 40,1 %,**  план 2016 г. – 39,4 %. | |
| 3. | | Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы муниципального образования «Увинский район» «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Увинский район» | | Управление  сельского хозяйства | 2015-2016 годы | Постановлением Администрации МО "Увинский район" от 23.07.2014г. №1330 утверждена муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития", включающая подпрограмму «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции». Начало реализации указанной программы – 1 января 2015 года.  Валовое производство молока (тонны):  **план 2014 г. – 43198,**  **факт 2014 г. – 43200,**  **план 2015 г. – 41312,**  **факт 2015 г. – 43665,**  план 2016 г. – 43040,  план 2017 г. – 44470.  Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе:  **план 2014 г. – 94,4%,**  **факт 2014 г. – 100%,**  **план 2015 г. – 100%,**  **факт 2015 г. – 94,44%,**  план 2016 г. – 94,45%,  план 2017 г. – 100%,  Удой молока на 1 фуражную корову (кг):  **план 2014 г. – 5100,**  **факт 2014 г. – 5300**,  **план 2015 г. – 5155,**  **факт 2015 г. – 5480,**  план 2016 г. – 5500,  план 2017 г. – 5580.  Урожайность зерновых культур (ц/га):  **план 2014 г. – 16,**  **факт 2014 г. – 18,2,**  **план 2015 г. – 15,1,**  **факт 2015 г. – 14,2,**  план 2016 г. – 15,  план 2017 г. – 15,6. | |
| 4. | | Реализация плана мероприятий в соответствии с Регламентом взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Увинский район» в целях увеличения объема инвестиций и поступления доходов в бюджет муниципального образования «Увинский район, в том числе: | |  |  |  | |
| 4.1 | | анализ поступлений налоговых платежей в бюджет муниципального образования «Увинский район», по основным видам экономической деятельности | | Отдел экономического анализа и прогнозирования,  Управление  финансов | 2014-2016 годы | Анализ исполнения доходов бюджета муниципального образования «Увинский район» проводится ежемесячно.  Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Увинский район»:  2015 г. к 2014 г. - 104 %,  на 01.07.2016 к 01.07.2015 - 118,6 % | |
| 4.2 | | комплексный анализ факторов, влияющих на основные экономические показатели отраслей экономики и поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет Увинского района | | Отдел экономического анализа и прогнозирования,  Управление  финансов | 2014-2016 годы | В 2015 году среднесписочная численность работников крупных и средних организаций Увинского района составила 10167 человек, что соответствует уровню 2014 года. Увинский район – второй по численности работников крупных и средних организаций. Среднемесячный размер начисленной заработной платы в 2015 г. по крупным и средним организациям района составил 22 208 руб., увеличившись к уровню 2014 г. на 6,7 %.  В 2016 г. численность граждан, занятых в экономике остается стабильной, наблюдается рост среднемесячной заработной платы на 3,4%. | |
| 5. | | Обеспечение выполнения установленного плана по мобилизации налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Увинского района | | Главные  администраторы доходов бюджета Увинского района | 2014-2016  годы | План по налоговым и неналоговым доходам бюджета Увинского района выполнен:  **за 2014 год**  - консолидированный бюджет 101%  - бюджет района 101,1%  **за 2015 год**  - консолидированный бюджет 100,3%  - бюджет района 100,2%  **за 6 мес. 2016 г.**  - консолидированный бюджет 48,7%  - бюджет района 50%. | |
| 6. | | Координация работы муниципальных образований сельских поселений, направленной на увеличение доходной базы консолидированного бюджета Увинского района, в том числе: | |  |  |  | |
| 6.1 | мониторинг исполнения местных бюджетов по налоговым и неналоговым доходам | | Управление финансов, органы местного самоуправления в Увинском районе (по согласованию) | | 2014-2016 годы | Мониторинг исполнения налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов проводится ежемесячно.  Списки по должникам по местным налогам, предоставленные ИФНС №6 по УР, направляются в поселения с целью организации мероприятий по погашению задолженности. |
| 7. | Осуществление приоритетного налогового контроля в отношении налогоплательщиков, заявляющих убытки, в рамках работы комиссий по легализации объектов налогообложения | | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 6 по Удмуртской Республике(по согласованию) | | 2014-2016 годы | В Администрации Увинского района 1 раз в месяц проводятся заседания рабочей группы комиссии по легализации заработной платы и сокращению недоимки с приглашением руководителей и главных бухгалтеров предприятий для пояснения ситуации и принятия решения о ликвидации проблемы в сфере соблюдения трудовых прав и легализации доходов. |
| 8. | Реализация Прогнозного плана приватизации собственности муниципального образования «Увинский район» в части иных объектов собственности муниципального образования «Увинский район» (недвижимости) | | Управление имущественных и земельных отношений | | 2014-2016 годы | Фактически от продажи имущества в бюджет муниципального образования «Увинский район» поступило:  - в 2014 году 4772 тыс. руб., из них 2796 тыс.руб. от аукционов 2013 года и иного имущества, не включенного в программу приватизации,  - в 2015 году 823 тыс.руб.,  На 2016 год утверждена программа приватизации муниципального имущества муниципального образования «Увинский район» на продажу имущества в количестве 16 объектов на сумму  800 тыс. руб., по состоянию на  01.07.2016 г. объекты не проданы. |
| 9. | Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности всех унитарных действующих предприятий с целью определения оптимального количества указанных предприятий, осуществления преобразования в акционерные общества, за исключением случаев, когда задачи, решаемые унитарными  предприятиями, не могут быть реализованы хозяйствующими субъектами иных  организационно-правовых  форм | | Отдел экономического анализа и прогнозирования, отдел жилищно-коммунального хозяйства,  Управление имущественных и земельных отношений | | 2014-2016 годы | В муниципальном образовании «Увинский район» осуществляют деятельность МУП «Комбинат по благоустройству» и МКП «Служба единого заказчика». Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в рамках ежегодно утверждаемых бюджетов о доходах и расходах данных предприятий.  Мониторинг, контроль а так же анализ финансового- хозяйственной деятельности осуществляется балансовой комиссией Администрации.  Проведено заседаний балансовой комиссии:  за 2014 год - 14,  за 2015 год 14,  проводится ежеквартальный мониторинг исполнения бюджета данных предприятий.  По итогам 2015 года МКП «Служба единого заказчика» получена прибыль в сумме 5 т.р., МУП «Комбинат по благоустройству» получена прибыль в сумме 272,3 т.р.  В 2016 году работа муниципальных предприятий остается стабильной. |
| 10. | Проведение оценки эффективности предоставляемых льгот по местным налогам, не влияющих на стимулирование предпринимательской активности | | Отдел экономического анализа и прогнозирования | | 2014-2016 годы | В связи с введением в 2014 году главы 32 НК РФ проведена работа по принятию новых нормативных правовых актов представительных органов местного самоуправления Увинского района по налогу на имущество физических лиц.  В связи с разработкой новых документов была проведена оценка эффективности предоставляемых льгот.  Основной перечень льгот по местным налогам установлен Федеральным законом.  Дополнительные льготы в отношении почетных граждан района и некоторых других категорий существенного значения по увеличению налоговых поступлений не имеют.  Кроме того дополнительные льготы были рекомендованы органам местного самоуправления со стороны органов государственной власти Удмуртской Республики. | |
| 11. | Проведение работ по сокращению недоимки по уплате налогов в бюджет муниципального образования «Увинский район» и бюджеты муниципальных образований сельских поселений | | Отдел экономического анализа и прогнозирования  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 6 по Удмуртской Республике(по согласованию) | | 2014-2016 годы | В Администрации МО "Увинский район" действует Экономический совет утвержденный постановлением Администрации МО "Увинский район" №2428 от 30.12.2014 г. «Об образовании экономического совета Администрации МО «Увинский район».  В рамках данного органа решаются вопросы, в том числе и по сокращению недоимки по уплате налогов в бюджет муниципального образования «Увинский район» и бюджеты муниципальных образований сельских поселений.  Благодаря совместной работе с налоговой инспекцией и мерам, принимаемым экономическим советом в 2014 году удалось истребовать 3,5млн.руб. долгов по НДФЛ от сельхоз предприятий в консолидированный бюджет Увинского района.  По итогам 2015 года проведено 21 заседание, заслушано 131 лицо, имеющее задолженность перед бюджетом по налогам, неналоговым платежам (например, аренда земли), а также использующих труд работников без официального трудоустройства, т.е. уклоняющихся от уплаты НДФЛ и страховых взносов. По результатам работы Экономического совета за 2015 г. заключены трудовые договора с 300 работниками.  В 2015 г. удалось истребовать долгов:  6590 т.р. по НДФЛ, 826 т.р. по НДПИ.  С начала 2016 года проведено 8 заседаний Экономического совета, заслушано более 60 лиц, имеющих задолженность перед бюджетом, а также использующих наемный труд без официального трудоустройства.  Причина наличия задолженности крупных налогоплательщиков района связана с их финансовым положением, в т.ч. обусловленным задолженностью перед ними бюджетных организаций за поставленные товары, работы, услуги. | |
| Мероприятия по исполнению условий соглашений, заключенных с Министерством финансов Удмуртской Республики о реструктуризации задолженности | | | | | | | |
| 12. | Своевременное погашение основного долга по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета | | Управление  финансов | | в соответ­ствии с утвержден­ными графиками платежей | Погашение основного долга по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета, будет осуществляться согласно соглашению №125 от 25.09.2014г. в соответствии с графиком платежей (срок погашения до 25.12.2023г.) | |
| 13. | Своевременная выплата процентов по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета | | Управление  финансов | | в соответ­ствии с утвержден­ными графиками платежей | Выплата процентов по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета, производится своевременно до 25 числа каждого месяца | |
| Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Увинский район» | | | | | | | |
| 14. | Планирование бюджета муниципального образования «Увинский район» по программно-целевому принципу | | Управление  финансов | | в сроки, установлен­ные  нормативно-правовым актом муниципального образования | Бюджет МО «Увинский район» начиная с 2015 года составляется по программно-целевому принципу (решения Совета депутатов Увинского района от 25.12.2014 №309 «О бюджете муниципального образования «Увинский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг.», от 28.12.2015 № 405 «О бюджете муниципального образования «Увинский район» на 2016 год»)  Доля «программных» расходов за 2015 год составила 99,27 % от общего объема расходов.  Доля «программных» расходов в решении о бюджете составляет на 2016год 99,47 % от общего объема расходов. | |
| 15. | | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Увинский район» в порядке, установленном Администрацией муниципального образования «Увинский район» | | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 2014-2016 годы | В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Увинский район», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Увинский район» от 28.11.2013 № 2131, отдел экономического анализа и прогнозирования ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ в срок до 1 марта года, следующего за отчетным: за 2015 год оценка проведена в первом квартале 2016 г. Доклад и оценка эффективности размещена на официальном сайте Увинского района.  По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год признано, что 9 муниципальных программ из 9 и 36 подпрограмм из 38 являются эффективными (уровень эффективности более 90%).  Уровень эффективности подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 100%. | |
| 16. | | Осуществление мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами главных распорядителей бюджета муниципального образования «Увинский район» и муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе | | Управление  финансов | 2014-2016 годы | В соответствии с Постановлением Администрации МО "Увинский район" от 11.04.2012г. №456 "Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета МО "Увинский район" ежеквартально и ежегодно проводится мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами ГРБС МО «Увинский район», отчеты о результатах мониторинга и рейтинг ГРБС размещаются на официальном сайте Увинского района в разделе «Финансы и бюджет».  (За 2014 уровень качества удовлетворительный 83,6%.  За 2015 г. уровень качества высокий 90%.)  В соответствии с Постановлением Администрации МО "Увинский район" от 29.12.2012г. №1983 «Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальными образованиями сельских поселений в Увинском районе» ежегодно проводится мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами сельских поселений Увинского района, отчеты о результатах мониторинга и рейтинг поселений размещаются на официальном сайте Увинского района в разделе «Финансы и бюджет».  (За 2014 год - 14,48 балла  За 2015 год - 14,55 балла). | |
| Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Увинский район» | | | | | | | |
| 17. | | Разработка и обеспечение выполнения мероприятий и достижения целевых индикаторов основного мероприятия «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Увинский район» на период до 2020 года» подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2015-2020 гг. муниципального образования «Увинский район» | | Управление  финансов | в соответ­ствии со сроками, установлен­ными подпрограм­мой | С 2011 г. по 2014 г. в МО «Увинский район» реализовывалась муниципальная целевая программа «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Увинский район».  С 2015 года реализуется подпрограмма «Управление муниципальными финансами», утвержденная в составе муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2015-2020 гг. (постановление Администрации МО «Увинский район» от 28 октября 2014 года №1952 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы»).  В подпрограмме «Управление муниципальными финансами» одним из основных является мероприятие «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Увинский район».  Целевые индикаторы выполнены  за 2015 год на 84%;  за 1 полугодие 2016 г. на 90,9% | |
| 18. | | Направление на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений муниципального образования «Увинский район»: | | Управления Администрации муниципального образования «Увинский район» | 2014-2016 годы | **В 2014 году:**  - реорганизовано 7 образовательных учреждений путем присоединения (создано 3), сокращено 6,05 шт.ед,  - закрыт 1 пришкольный интернат, сокращено 3,25 шт.ед.,  - сокращено 10 ставок воспитателей ГПД.  - передана Министерству здравоохранения УР 31 ставка медсестер.  **В 2014 году экономия по оплате труда составила – 2532,4 тыс.руб.**  **В 2015 году:**  - закрыта заочная школа, сокращено 14,45 шт.ед.;  - реорганизовано 2 образовательных учреждения путем присоединения, сокращено 1,6 шт.ед.  **В 2015 году экономия по оплате труда оставила 1626,1 тыс.руб.**  В 2016 году начата подготовительная работа по проведению мероприятий по оптимизации бюджетной сети - проводятся сходы населения. | |
| 18.1 | | не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений и оптимизации неэффективных расходов | |  |  |
| 18.2 | | экономии бюджетных средств, сложившейся в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Увинский район» | |  |  |
| 19. | | Проведение мероприятий по оптимизации бюджетной сети | | Структурные подразделения Администрации  муниципального образования «Увинский район» | 2014-2016 годы | **В 2014 году:**  - реорганизовано 7 образовательных учреждений путем присоединения, сокращено 6,05 шт.ед,  - закрыт 1 пришкольный интернат, сокращено 3,25 шт.ед.,  - сокращено 10 ставок воспитателей ГПД.  - передана Министерству здравоохранения УР 31 ставка медсестер.  **В 2015 году:**  - закрыта заочная школа, сокращено 14,45 шт.ед.;  - реорганизовано 2 образовательных учреждения путем присоединения, сокращено 1,6 шт.ед.  В 2016 году начата подготовительная работа по проведению мероприятий по оптимизации бюджетной сети - проводятся сходы населения. | |
| 19.1 | | Реорганизация муниципальных учреждений муниципального образования «Увинский район» | | 2014-2016 годы |
| 19.2 | | Анализ соответствия основных видов деятельности муниципальных учреждений муниципального образования «Увинский район» профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | | 2 квартал 2014 года |
| 19.3 | | Разработка проекта нормативного правового акта Администрации муниципального образования «Увинский район» по определению нормативов обеспеченности учреждениями культуры, учитывающих финансовые возможности бюджета муниципального образования «Увинский район» | | Управление культуры и молодежной политики | 4 квартал 2016 года | Проект нормативного правового акта Администрации муниципального образования «Увинский район» по определению нормативов обеспеченности учреждениями культуры, учитывающих финансовые возможности бюджета муниципального образования «Увинский район», планируется к разработке в  4 квартале 2016 г. | |
| 19.4 | | Проведение анализа по переводу ряда обеспечивающих функции и муниципальных услуг (работ) на условия привлечения сторонних организаций и аутсорсинга с учетом сопоставимости стоимости услуг (работ), выполняемых сторонней организацией | | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 2014-2016 годы | За 2014, 2015 годы перевод обеспечивающих функции и муниципальных услуг (работ) на условия привлечения сторонних организаций и аутсорсинга с учетом сопоставимости стоимости услуг (работ), выполняемых сторонней организацией не осуществлялся. | |
| 20. | Оптимизация расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий | | Управления Администрации  муниципального образования «Увинский район» | | 2015-2016  годы |  |
| 20.1 | Разработка и согласование нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Увинский район» по утверждению рекомендуемых нормативов численности работников муниципальных учреждений для выполнения муниципальных заданий в соответствующей сфере | | Управления Администрации  муниципального образования «Увинский район» | | 2 полугодие 2016 года | Разработка и согласование нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Увинский район» по утверждению рекомендуемых нормативов численности работников муниципальных учреждений для выполнения муниципальных заданий в соответствующей сфере перенесены на 2 полугодие 2016 года. |
| 20.2 | Анализ штатных расписаний муниципальных учреждений на соответствие нормативам численности работников муниципальных учреждений для выполнения муниципальных заданий в соответствующей сфере | | Управления Администрации  муниципального образования «Увинский район» | | 2 полугодие 2016 года | Анализ штатных расписаний муниципальных учреждений на соответствие нормативам численности работников муниципальных учреждений для выполнения муниципальных заданий в соответствующей сфере планируется провести после принятия НПА, указанного в пп.20.1 |
| 20.3 | | Подготовка предложений и приведение численности работников муниципальных учреждений в соответствие с нормативами численности для выполнения муниципальных заданий | | Управления Администрации  муниципального образования «Увинский район» | 2 полугодие 2016 года | Подготовка предложений и приведение численности работников муниципальных учреждений в соответствие с нормативами численности для выполнения муниципальных заданий планируется провести после принятия НПА, указанного в пп.20.1 | |
| 20.4 | | Установление единых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ) | | Управления Администрации  муниципального образования «Увинский район» | 4 квартал 2016 года | Срок исполнения – 4 квартал 2016 года | |
| 20.5 | | Мониторинг потребности оказания муниципальных услуг. Проведение оперативного контроля за выполнением муниципальных заданий | | Управления Администрации  муниципального образования «Увинский район» | 2014-2016  годы | Мониторинг потребности в предоставлении муниципальных услуг осуществляется в районе в соответствии с Порядком мониторинга потребности в муниципальных услугах МО «Увинский район» и учета его результатов при формировании проекта бюджета МО «Увинский район», утвержденного распоряжением Администрации МО «Увинский район» от 29.12.2012 г. № 194-р.  В соответствии с Постановлением Администрации МО "Увинский район" от 23.12.12 г.. №1768 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МО «Увинский район»» отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации МО «Увинский район» совместно с главными распорядителями бюджетных средств, являющимися учредителями автономных и бюджетных учреждений, проводится ежегодный мониторинг исполнения муниципальных заданий и размещается на официальном сайте Администрации МО «Увинский район» в разделе «Экономика района».  По результатам мониторинга, проведенного за 2014, 2015 гг. предоставление муниципальных услуг осуществлялось в соответствии с установленными нормативными затратами. Учреждений и предоставляемых ими услуг, фактическая стоимость которых отклоняется от расчетно- нормативной не зафиксировано. Муниципальные задания выполнены в полном объеме.  В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей услуг не поступало. | |
| 21. | | Установление приоритетности расходов бюджета муниципального образования «Увинский район». Осуществление непервоочередных расходов бюджета во втором полугодии и возможное привлечение кредитных ресурсов в более поздние сроки | | Управление финансов | 2014-2016 годы | Обеспечение первоочередных расходов бюджета МО «Увинский район» осуществляется с 2014 года согласно Графику санкционирования платежей, производимых за счёт средств бюджета муниципального образования «Увинский район», утверждаемому ежегодно распоряжением Администрации МО «Увинский район». | |
| 22. | | Оптимизация расходов на топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги в условиях реализации мероприятий муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»» | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства,  Управления Администрации  муниципального образования «Увинский район» | 2015-2016 годы | С 2010 по 2014 гг. в МО «Увинский район» реализовывалась муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Увинский район».  В результате осуществления мероприятий программы приборы учета холодной и горячей воды появились во всех учреждениях бюджетной сферы, имеющих водоснабжение (горячее водоснабжение). Приборы учета тепловой энергии были установлены в 14 учреждениях бюджетной сферы. Проведены мероприятия по энергоаудиту учреждений бюджетной сферы. Кроме того, реализованы мероприятия по выявлению бесхозных инженерных сетей и организация передачи их в муниципальную собственность.  Выполнялись мероприятия по замене оконных блоков, ламп накаливания на люминесцентные, установка общедомовых приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах.  Предприятием ООО «УУК ЖКХ» реализованы мероприятия по модернизации и строительству объектов коммунальной сферы с привлечением средств по энергосервисным контрактам.  Постановлением Администрации МО "Увинский район" от 22.10.2014г. №1912 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Увинский район». Начало реализации указанной программы – 1 января 2015 года.  В 2015 году в результате реализации программы проведены следующие мероприятия:  - разработаны схемы теплоснабжения во всех сельских поселениях района,  - выявлено 107 бесхозяйственных объекта недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов,  - установлены приборы учета водоснабжения в Нылгинской СОШ и Нылгинском д/с №4. | |
| 23. | | Внесение изменений в нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Увинский район», устанавливающие Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг, в части установления Порядка оценки эффективности предоставления из бюджета муниципального образования «Увинский район» указанных субсидий | | Юридический отдел, Управления Администрации  муниципального образования «Увинский район» | 2015 год | В муниципальном образовании «Увинский район» приняты следующие нормативно-правовые акты:  - Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета МО «Увинский район» автотранспортным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением льготного проезда на автомобильном транспорте городского сообщения (постановление Администрации МО «Увинский район» от 22.04.2016 №477);  - Положение о порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) по лизинговым платежам (постановление Администрации МО «Увинский район» от 18.11.2014 № 2070). | |
| 24. | | Оценка эффективности предоставления из бюджета муниципального образования «Увинский район» субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг | | Отдел экономического анализа | Ежегодно, начиная с 2017г.за 2016г. |  | |
| 25. | Оценка эффективности расходов бюджета муниципального образования «Увинский район» на осуществление капитальных вложений в соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Увинский район» от 01.03.2012г. № 34-р «Об утверждении порядка оценки эффективности инвестиционных проектов, реализуемых на территории МО «Увинский район» за счет средств местного бюджета». | | Отдел экономического анализа и прогнозирования, отдел архитектуры | | 2014-2016 годы | В 2014, 2015 гг. финансирование из бюджета муниципального образования «Увинский район» на реализацию коммерческих инвестиционных проектов не осуществлялось, в виду этого конкурс по их отбору не поводился. |
| 26. | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления | | Руководитель Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Увинский район»,  Управление финансов | | 2014-2016 годы | Согласно нормативному объему расходов бюджета МО «Увинский район» (включая сельские поселения, находящиеся на территории муниципального района), на содержание работников местного самоуправления, утвержденному Постановлением Правительства УР от 08.08.2011г. № 278, утвержден норматив в объеме:  - на 2014 год 68501,7 тыс.руб.,  фактически исполнение за 2014 год составило 65867тыс.руб.  - на 2015 год 71038,8 тыс.руб.,  фактически исполнение за 2015 г. составило 68761,5 тыс.руб.  Количество должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления МО «Увинский район» приведено в 2015 году в соответствие с предельным количеством, утвержденным Постановлением Правительства УР от 01.06.2015г. № 278 (114 шт.ед., в т.ч. район - 92 шт.ед., поселения – 22 шт.ед.) (уменьшение на 13 шт.ед.) |
| 27. | Выявление неиспользуемого имущества муниципального образования «Увинский район» и вовлечение его в хозяйственный оборот | | | Управление имущественных  и земельных отношений | 2014-2016  годы | Оптимизация расходов бюджета муниципального образования «Увинский район» на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, проводится следующим образом:  - в 2014 году поставлены на учет, как бесхозяйные недвижимые вещи газопроводные сети, гидротехнические сооружения, сети электроснабжения, здание в д. Поршур-Тукля Увинского района, с последующей передачей в аренду или включением в прогнозную программу приватизации на очередной финансовый год;  - в 2015 году поставлены на учет, как бесхозяйные недвижимые вещи газопроводные сети, объекты водоснабжения и водоотведения, проведена регистрация прав муниципальной собственности на гидротехнические сооружения.  В 2016 году планируется постановка на учет, как бесхозяйственных недвижимых вещей, объектов водоснабжения и водоотведения, электрических сетей. Проведена регистрация права муниципальной собственности на гидротехнические сооружения, на артезианские скважины. Продолжается работа по выявлению бесхозяйственных объектов. |
| 28. | Установление системы критериев и показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений муниципального образования «Увинский район» и их работников, где они в настоящее время отсутствуют. Установление стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений муниципального образования «Увинский район» с учетом показателей эффективности деятельности учреждений | | | Управления Администрации муниципального образования «Увинский район» | в течение 2014 года | Система критериев и показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений муниципального образования «Увинский район» и их работников установлена:  - по учреждениям культуры (приказ Управления культуры и молодежной политики Увинского района от 27.12.2013 № 50о/д);  - по учреждениям дополнительного образования в области культуры (МОУ ДОД «Детская школа искусств», приказ Управления культуры и молодежной политики Увинского района от 16.12.2013 № 47.1о/д);  - по учреждениям образования утверждено Положение о компенсационных, стимулирующих и иных выплатах руководителям образовательных организаций; установлены критерии и показатели эффективности деятельности образовательных учреждений; положения о компенсационных, стимулирующих и иных выплатах работникам образовательных учреждений утверждены локальными актами образовательных учреждений. |

Отчет об исполнении Плана

мероприятий по сокращению муниципального долга

муниципального образования «Увинский район» на 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок  исполнения | Отчет об исполнении мероприятий | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение работы по сокращению дефицита бюджета муниципального образования «Увинский район» | В соответствии с Планом  мероприятий по  оздоровлению  муниципальных  финансов  муниципального образования «Увинский район»  на 2014-2016 годы | 2014-2016 годы | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Увинский район» к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений,% | | | | |
| Факт за 2014 г.  3,3% | Факт за  2015 г.  1,4 % | | План на 2016 г.  0,9% | |
| 2. | Направление доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, на замещение муниципальных заимствований и  погашение  муниципального долга  муниципального образования «Увинский район» | Управление  финансов | 2014-2016 годы | Отношение фактического годового объема заимствований к плановой величине, предусмотренной Программой муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Увинский район» на соответствующий год, % | | | | |
| Факт за 2014 г.  73% | Факт  за 2015 г.  78,8 % | | План на 2016 г.  100% | |
| В 2014, 2015 гг. погашение основного долга по полученным кредитам не осуществлялось, так как погашение долговых обязательств  муниципального образования «Увинский район» осуществляется согласно установленным графикам  исполнения обязательств:  - по реструктурированному кредиту в сумме 10000 тыс.руб. с 2018 по 2023 гг. (соглашение №125 от 25.09.2014г.);  - по кредитам, полученным в 2014г. на сумму 80088,8 тыс.руб., до 01.05.2017 г. (распоряжения Правительства УР от 12.05.2014 №298-р, от 02.06.2014 №363-р, от 21.07.2014 №502-р);  - по банковскому кредиту, полученному в 2015г. на сумму 5000 тыс.руб., до 26.10.2016г. (муниципальный контракт от 26.10.2015);  - по бюджетным кредитам, полученным в 2015 г. на сумму 32026,1 тыс.руб., до 01.12.2018 г. (распоряжения Правительства УР от 30.11.2015 №1208-р, от 07.12.2015 №1223-р) | | | | |
| 3. | Использование  инструмента для  поддержки  ликвидности счета  бюджета муниципального образования «Увинский район»  в виде  получения бюджетных  кредитов на  пополнение остатков  средств на счетах  местных бюджетов, с  целью замещения  заимствований в  кредитных  организациях | Управление  финансов | 2014-2016  годы | В 2014, 2015 гг. получение бюджетных  кредитов на пополнение остатков  средств на счетах местных бюджетов, с целью замещения  заимствований в кредитных  организациях, не производилось. | | | | |
| 4. | Погашение долговых  обязательств  муниципального образования «Увинский район», в том числе:  - расчеты с  республиканским  бюджетом по бюджетным  кредитам;  - расчеты с  кредитными организациями | Управление  финансов | согласно  установленным  графикам  исполнения  обязательств | Просроченной задолженности по  долговым обязательствам в 2014, 2015 гг. и на 01.07.2016 г. муниципальное образование «Увинский район» не имеет.  Погашение долговых обязательств  муниципального образования «Увинский район» осуществляется согласно установленным графикам  исполнения обязательств. | | | | |
| 5. | Предоставление  муниципальных  гарантий муниципального образования «Увинский район» с правом регрессного требования муниципального образования «Увинский район» к принципалу | Управление  финансов | по мере  необходимости | В 2014, 2015 гг. и в первом полугодии 2016 г. муниципальные гарантии муниципальным образованием «Увинский район» не предоставлялись. | | | | |
| 6. | Осуществление оценки  финансового состояния  принципала при  предоставлении муниципальных гарантий муниципального образования «Увинский район» | Управление | по мере  необходимости | В 2014, 2015 гг. и в первом полугодии 2016 г. муниципальные гарантии муниципальным образованием «Увинский район» не предоставлялись. | | | | |
|  | финансов |
|  |  |
|  |  |
| 7. | Контроль за исполнением обязательств, в обеспечение исполнения которых предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Увинский район» | Управление  финансов  муниципального образования «Увинский район»,  исполнительные  органы  местного самоуправления | согласно установлен­ным  графикам исполнения обязательств, в  обеспечение исполнения которых предостав­лены  муниципальные гарантии муниципального образования «Увинский район» | В 2014, 2015 гг. и в первом полугодии 2016 г. муниципальные гарантии муниципальным образованием «Увинский район» не предоставлялись. | | | | |
| 8. | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, % | | | Факт  2014 г.  37,4 % | | Факт за  2015 г.  41,8 % | | План на  2016 г.  44,4% |
| На 01.01.2015 г. муниципальный долг составлял 113 470,04 тыс.руб.  На 01.01.2016 г. муниципальный долг составил 150 496,12 тыс.руб. и по состоянию на 01.07.2016 г. не изменился. | | | | |