О ходе реализации плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики

Уважаемые коллеги!

В процессе предвыборной кампании по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» первого созыва избирателями было высказано много вопросов и предложений. В феврале 2022 года решением СД №139 принято Положение о наказах. Все поступившие от населения предложения были обобщены, в итоге  в марте 2022 года сформирован и утвержден на сессии Реестр наказов на 2022-2026 годы.

Напомню, исполнение наказов, включенных в Реестр, обеспечивается Администрацией района, депутатами, а также организациями, принявшими на себя исполнение наказа.

Текущий контроль за исполнением реестра наказов осуществляется профильными депутатскими комиссиями, которые вправе заслушивать на своих заседаниях должностных лиц по выполнению наказов избирателей и принимать по ним решения, 2 раза в год заслушиваем отчет на сессиях.

В целом Реестр включает в себя 223 наказа, в том числе 9 наказов – общерайонные и 214 наказов - по 16 избирательным округам района.

Сегодня мы проводим анализ исполнения наказов за 2022 год.

На 2022 год запланировано исполнение 40 наказов, что составляет 18% от общего числа наказов.

Выполнены полностью - 31 наказ или 77,5% от общего количества наказов, исполнение которых запланировано на 2022 год.

В числе выполненных наказов такие крупные объекты (мероприятия), как:

- Капитальный ремонт Нылгинской СОШ;

- Капитальный ремонт Увинская СОШ №4;

- Капительный ремонт спортивного зала и асфальтирование территории в Красносельской школе;

- Ремонт кровли Петропавловского детского сада;

-  Обустройство (асфальтирование) территории Узей-Туклинского детского сада и  Увинского детского сада № 9;

- Ремонты дорог:

Устройство дороги в щебеночном исполнении по ул.Пушкина (от ул.Чкалова до конца)

Устройство дороги в щебеночном исполнении по ул.Первомайская (от ул.К.Маркса до конца)

Ощебенение дороги с асфальтированием  пешеходной дорожки по ул.Советская (от ул.Пушкина до ул.Советская, 68)

Устройство пешеходной дорожки по ул.Советской  от ул.Пушкина до ул. М.Горького

Ремонт дороги по ул. Цветочная п.Ува (ИБ  или самообложение)

Ремонт дороги по ул.Интернациональная п.Ува

Ремонт дороги по ул.Азина (в рамках БКД)

Капитальный ремонт дороги по ул.8 Марта до пер.Шевченко

Ремонт дороги пер. Безымянный.

Частично выполнены либо в процессе доработки еще 6 наказов (15%).

Срок исполнения позже, но уже полностью выполнены – 4 наказа. В основном это наказы касаются газификации населенных пунктов, (мероприятия проведены по программе догазификации) и несколько наказов касаются ремонта дорог (запланированы позже, но удалось провести ремонт в 2022 году.

Таким образом, завершены либо находятся в работе 41 наказ, это 92,5% от числа наказов на 2022 год.

Не исполнены 3 наказа (10%) 2022 года:

- Благоустройство территории памятника в д.Поршур-Тукля – в рамках текущего ремонта памятник красится, белится. Планируется  произвести благоустройство территории памятника через проекты ИБ или СО. Предлагается сдвинуть срок исполнения наказа на 2024-2025гг.

- Благоустройство центральной площади в с.Ува-Тукля – запланировано участие в конкурсном отборе по программе КРСТ в 2023 году. Предлагается сдвинуть срок исполнения наказа с 2022 года на 2023-2024гг.

- Передача дороги от села Областная до трассы  Ува-Мушковай в собственность Удмуртской Республики - пакет документов возвращен Минприроды РФ на доработку (необходимо подготовить проект планировки на уровне района, требуется немалое финансирование). Предлагается данный вопрос доработать и сдвинуть срок исполнения наказа на 2023-2024гг.

Кроме того, есть наказы на 2022 год, по которым предлагаются формулировка «Инициировать вопрос». Исполнение наказа не относится к полномочиям района, мы можем лишь инициировать, лоббировать решение вопроса. Таких наказов – 3:

1. Инициировать вопрос по выделению 1,0 ставки работника МФЦ в с.Нылга, сегодня там 0,5 ставки. Вопрос инициирован, проработан Соколовой О.В., направлено письмо на имя руководителя МФЦ, неоднократно устное обсуждение вопроса по телефону, но ответ получен отрицательный. Оставлено 0,5 ставки.

2. Инициировать вопрос о строительстве (установке) остановочного павильона на дороге Ижевск - Ува у  поворота на д.Турынгурт. Вопрос проработан Заплетаевым В.Н., направлено письмо в Миндортранс. Ответ получен, что планируется разработка ПСД и проведение работ. Предлагается оставить наказ на контроле и перенести срок его исполнения на 2023-2024гг.

3. Инициировать вопрос  по ремонту  участка дороги по школьному маршруту (от дороги Ува-Сюмси до школы в с.Сям-Можга) – вопрос инициирован, Управлением ЖКХ направлено письмо в Миндортранс, ответ получен «работы будут выполнены в рамках текущего ремонта».

Предложения - наказ считать исполненным, но, т.к. вопрос не решен,  держать его на контроле и вернуться к его решению.

В Реестр включены наказы, срок исполнения которых запланирован на  несколько лет и стартуют они в 2022 году – 34 наказа (15% от общего количества). По ним:

- Выполнены полностью - 5 наказов (15%):

1. Ремонт дороги ул. Озерной (инициативное бюджетирование или самообложение).

2. Ремонт пешеходного моста через реку Ува.

3. Устройство дороги в щебеночном исполнении по ул.Первомайская (от ул.К.Маркса до конца).

4. Ремонт участка дороги 500 метров до нового производства  СПК "Свобода".

5. Инициировать вопрос по текущему  ремонту оставшейся части автодороги Пытцам – Удугучин – Кунгур.

- Приступили к работам, частично выполнены - 24 наказа (71%);

- Не приступили к исполнению - 4 наказа (12%):

Ремонт плотины пруда д. Поршур-Тукля - 2022-2023;

Ремонт крыльца  Новомултанского  центрального сельского Дома культуры - 2022-2023;

Приобретение и установка сценического комплекса в с.Каркалай для проведения культурно-массовых мероприятий (в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда) – 2022-2023;

Обустройство детской площадки в микрорайоне Нефтебазы по ул.Свободы (инициативное бюджетирование или самообложение) – 2022-2023.

По результатам анализа данных неисполненных наказов видно, что основной причиной является серьезность мероприятия и недостаточность финансирования для его реализации.

Предлагается сдвинуть срок исполнения наказов.

Сегодня я хотела остановиться на наказах, срок исполнения которых указан «На перспективу» – 19 наказов, т.е. срок исполнения вопросов установить сложно ввиду отсутствия источника финансирования, но вопрос очень важный, волнует наших жителей поэтому они включены в Реестр для осуществления регулярного контроля за их реализацией!

Из этих наказов частично выполнены или уже найден путь решения и источник финансирования по 6 наказам.

13 наказов требуют большого финансового вложения, и вопрос по ним по-прежнему не решен:

- Инициировать вопрос по участию с. Булай, д.Узей-Тукля  в проекте "Деревня будущего" - вопрос прорабатывался, на текущую дату вопрос закрыт в связи с отсутствием внебюджетных источников финансирования;

- Газификация д.Рябиновка  и д.Турынгурт, д.Пытцам – пока данные населенные пункты не вошли в программу догазафикации и другие программы;

- Строительство очистных сооружений в с.Нылга, с.Каркалай, с.Киби-Жикья, в с.Рябово;

- Проектирование и строительство клуба в с.Мушковай;

- Строительство центральной канализации в многоквартирных домах в мкр РЭС, по ул.Кирова и Труда, в мкр.Восточный.

По результатам анализа наказов за 2022 год видно, что со стороны органов исполнительной власти, депутатов работа проведена большая. Реализованы мероприятия с большим объемом финансовых средств, в рамках программ различного уровня, а также с помощью привлечения грантов и иных внебюджетных средств.

Большая часть наказов касается социально острых проблем повседневной жизни населения, а именно: ремонта дорог и освещения улиц, водоснабжения и газификации, улучшения качества сотовой связи и многих других вопросов. И от четкой, грамотной работы в этом направлении зависит благополучие жителей района. Поэтому Реестр наказов  должен быть настольным документом, как для депутатов районного Совета депутатов, так и для органов исполнительной власти. Необходимо регулярно возвращаться к наказам, учитывать их при планировании участия в различных программах,  в текущей  деятельности органов местного самоуправления, а также при ежегодном принятии  бюджета района.

Председатель Совета депутатов 	                                 И.А. Митрюкова