## СВОД
УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» от 31 марта 2022 года № 158 Председатель Совета депутатов ____________И.А.Митрюкова
РЕЕСТР
наказов избирателей муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики» на 2022-2026 годы
отчет об исполнении за 2022 год
№ п/п | Наименование наказа избирателей | Исполнитель наказа | Сроки исполнения наказа | Отметка об исполнении
Общерайонные наказы
1 | Строительство школы в п.Ува | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" | 2026
2 | Строительство Детской школы искусств в п. Ува | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" | 2026
3 | Строительство очистных сооружений в п.Ува | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" | 2025
4 | Капитальный ремонт помещений по ул.Горького под служебное жилье для учителей и врачей | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" | 2023
5 | Открытие общедоступного тренажерного зала в п.Ува | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" | 2022 | в Рамках Проекта "Наша Инциатива" в 2022 году приобретены тренажеры в Увинскую детско-юношескую спортивную школу
6 | Строительство крытого льда в п.Ува | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" | 2026
7 | Устройство классического фонтана в п.Ува | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" | 2026
8 | Благоустройство территории леса у турстанции "Инвис" (освещение, пешеходные дорожки, велосипедные дорожки) | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики", депутаты | 2022-2026 | Частично сделано при поддержке депутатов. Установа освещения рассматривается в рамках самообложения в 2023 году
9 | Установка светофора на перекрестке ул. Чкалова и ул. Станционная | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" | 2025 | Выполнение мероприятия запланировано в 2023 году по нацианальному проекту "Безопасные качественные автомобильные дороги"
Булайский избирательный округ №1
1 | Выделение земельных участков для ИЖС, строительство жилья в с.Булай | Управление имущественных и земельных отношений, ООО "Дружба" (по согласованию) | 2022-2024 | Для участия в программе КРСТ сформирован 1 земельный участок
2 | Инициировать вопрос по участию с. Булай в проекте "Деревня будущего" | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики", территориальное управление, депутаты | на перспективу
3 | Капитальный ремонт спортивного зала в Булайской СОШ | Управление образования | 2023 | Составлена смета, объявлен заказчик
4 | Инициировать вопрос по текущему ремонту Булайского ФАП, приобретению нового оборудования и мебели | БУЗ УР "Увинская РБ МЗ УР" (по согласованию), депутаты | 2024
5 | Улучшение качества сотовой связи и интернета в д.Родники | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | Выполнение мероприятия в марте 2023 в рамках федерального проекта Минцифры РФ «Устранение цифрового неравенства» (УЦН)
6 | Газификация д. Родники | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2025 | ПСД имеется, объект включен в заявку на участие в конкурсном отборе проектов по программе КРСТ на 2024 год
7 | Уборка аварийных деревьев в д.Родники | Территориальное управление, депутаты | 2022 | Исполнено
8 | Ремонт помешения детского сада под клуб и библиотеку в д.Родники | Управление культуры и молодежной политики | 2022 | Исполнено, направлена заявка в рамках Молодежного ИБ Атмосфера на 2023 год, идет конкурсный отбор
9 | Замена кровли, оконных блоков в МОУ "Жужгесская средняя общеобразовательная школа" | Управление образования | 2022-2025 | Разрабатывается ПСД на капремонт (2024-2025)
10 | Ремонт дороги по ул.Клубная в д.Б.Жужгес | Территориальное управление | 2022 | Исполнено
11 | Ремонт дороги центральной улицы в д.Косоево | Управление жилищно-коммунального хозяйства | на перспективу | Направлена заявка в рамках Инициативного бюджетирования на 2023 год, идет конкурсный отбор
12 | Инициироватть и проработать вопрос по ремонту дороги (школьный маршрут) на Овражино | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 | Частично исполнено. Работы выполняются в рамках текщего содержания
13 | Ремонт спортзала в МОУ «Кулябинская основная общеобразовательная школа» | Управление образования | 2026 | Необходимо 3000000 рублей
14 | Замена оконных блоков в МОУ «Кулябинская основная общеобразовательная школа» | Управление образования | 2025 | Необходимо 1750000 рублей
15 | Ремонт сети водоснабжения в д.Кулябино | Управление жилищно-коммунального хозяйства, СПК "Луч" (по согласованию) | 2024
Петропавловский избирательный округ №2
1 | Улучшение качества сотовой связи и интернета в д.Лоллез-Жикья, д.Кизварь, д.Русский Лоллез, д.Удмуртский Лоллез | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2026
2 | Ремонт кровли Петропавловского детского сада | Управление образования | 2022 | Исполнено
3 | Проведение вопдопровода в д. Удмуртский Лоллез | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальное управление | 2026
4 | Замена водопроводных сетей в с. Красное | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальное управление | 2025
5 | Капительный ремонт спортивного зала в Красносельской ООШ | Управление образования | 2022 | Исполнено
6 | Асфальтирование территории Красносельской ООШ | Управление образования | 2022 | Исполнено
7 | Газификация здания администрации в с.Красное | Территориального управление | 2022 | Исполнено. Установлен электрокотел и система отопления в помещениях администрации и на ФАПе
8 | Газификация д. Рябиновка и д. Турынгурт. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | на перспективу
9 | Улучшение качества сотовой связи и интернета в д.Рябиновка и д.Турынгурт | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2026
10 | Инициировать вопрос по включению ремонта участка дороги Рябиновка-Красное расстоянием около 100 метров в республиканскую программу по безопасности дорожного движения (школьный маршрут) | Территориальное управление, депутаты | 2023
11 | Инициировать вопрос о строительстве (установке) остановочного павильона на дороге Ижевск - Ува у поворота на д.Турынгурт | Территориальное управление, депутаты | 2022 | Исполнено, в Миндортранс направлено письмо, получен ответ . Перенос срока исполнения на 2023-2024
12 | Ремонт дорожного полотна и освещение ул.Мира в с.Нылга | Территориальное управление, депутаты | 2024
13 | Ремонт дороги между ул.Садовая и ул.Механизаторов в с.Нылга | Территориальное управление, депутаты | 2025
14 | Ремонт дорог в проулках с установкой пешеходных тротуаров между ул.Мира и ул.Юбилейная, между ул.Юбилейнаяя и ул.Садовая в с.Нылга | Территориальное управление, депутаты | 2025
15 | Обустройство (асфальтирование) территории МДОУ "Нылгинский детский сад №3" | Управление образования | 2023 | Необходимо 2000000 рублей
Нылгинский избирательный округ №3
1 | Строительство очистных сооружений в с.Нылга | Управление жилищно-коммунального хозяйства | на перспективу | В 2022-2023 гг. разработка проекта строительства канализационно-очистных сооружений с. Нылга
2 | Капитальный ремонт Нылгинской СОШ | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики", Управление образования | 2022 | Исполнено
3 | Строительство пристроя Нылгинской СОШ | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики", Управление образования | на перспективу | в 2022 году установлена площадка ГТО
4 | Замена теплотрассы на больницу с последующим восстановлением улицы | ООО "УУК ЖКХ" (по согласованию), депутаты | 2023 | Частично исполнено, теплотрасса заменена, дорожное полотно не восстановлено
5 | Продолжить работы по обустройству стадиона в с. Нылга | Территориальное управление, депутаты | 2022-2025 | Частично исполнено, в 2022 году установлен комплекс ГТО и видеонаблюдение
6 | Инициировать вопрос по ремонту республиканской дороги по ул.Гагарина, пер.Октябрьскому, ул.Трактовой до границ населенного пункта с заменой уличного освещения в с.Нылга. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022-2023 | Инициировано. Частично исполнено, в 2022 году сделан ремонт дороги, не исполнено освещение по Ул.Трактовая и пер.Октябрьскому
7 | Капитальный ремонт уличного освещения по ул.Ленина в с.Нылга | Территориальное управление, депутаты | 2023-2026
8 | Инициировать вопрос по заезду на ул. Северная с.Нылга | Территориальное управление, депутаты | 2023 | Частично исполнено
9 | Инициировать вопрос об установке остановочного комплекса на повороте в д.Кочур | Территориальное управление, депутаты | 2022 | Исполнено
10 | Строительство муниципального жилья для молодых специалистов Нылгинской школы и Нылгинской участковой больницы | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" | на перспективу | Напрвлены списки по 4 вакантным должностям для включения в программы КРСТ на 2024 год для строительства жилья
11 | Инициировать перед Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики вопрос по ремонту и освещению моста в д. Мульшур, освещению ул.Заречная (участок между ул.Заречная и ул.Клубная) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | Инициировано
12 | Инициировать вопрос по выделению 1,0 ставки работника МФЦ в с.Нылга | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" | 2022 | Инициирован. Наказ не исполнен, оставлено 0,5 ставки
Кыйлудский избирательный округ №4
1 | Инициировать вопрос перед Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики по капитальному ремонту моста через р.Нылга (с. Кыйлуд) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, депутаты | 2022 - 2025 | Инициировано
2 | Замена оконных блоков в МОУ «Кыйлудская СОШ» - структурное подразделение "Кыйлудский детский сад " | Управление образования | 2022-2024 | в 2022 поменяли 6 окон, требуется 400000 рублей
3 | Газификация с.Вишур | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2026 | ПСД имеется, объект включен в заявку на участие в конкурсном отборе проектов по программе КРСТ на 2024 год
4 | Уборка аварийных деревьев на кладбище в с. Кыйлуд | Территориальное Управление | 2023-2025 | Исполнено 2022 год
5 | Догазификация ул. Лесная, Луговая, Пионерская, Заречная в с. Кыйлуд | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2026
6 | Приобретение спортивно-игрового инвентаря в Сяртчигуртский детский сад (ИБ или самообложение) | Территориальное управление | 2022 | Исполнено
7 | Уборка аварийных деревьев в с. Вишур | Территориальное управление, депутаты | 2022-2025 | Частично убраны
8 | Замена водопроводных сетей в с.Киби-Жикья | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024-2025 | Участие в самообложении в 2023 году
9 | Восстановление очистных сооружений в с. Киби-Жикья. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | на перспективу
10 | Замена окон, ремонт спортзала в школе с.Киби-Жикья | Управление образования | 2024-2025 | Необходимо 3500000 рублей
11 | Инициировать вопрос по включению ремонта дороги Ува - д.Киби-Жикья в республиканскую программу по безопасности дорожного движения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, депутаты | 2023 | Инициировано
12 | Асфальтирование территории вокруг школы в с.Киби-Жикья | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | Необходимо 2500000 рублей
13 | Монтаж уличного освещения в д.Ключевая и д.Урдогурт | Территориальный отдел | 2024-2025
14 | Капитальный ремонт спортивного зала в Чистостемской СОШ | Управление образования | 2024 | Необходимо 2200000 рублей, включен в программу
Ува-Туклинский избирательный округ №5
1 | Строительство детского сада в с.Ува-Тукля | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики" | 2022-2026 | В 2022 году начата работа по разработке ПСД
2 | Догазификация нового микрорайона и ул. Садовая и Лесная в с.Ува-Тукля | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2026 | Выполнено АО "Газпромгазораспределение Ижевск в п. Ува" по программе догазификации, завершение в 2023 году
3 | Ремонт здания, замена оконных блоков в МОУ "Ува-Туклинская средняя общеобразовательная школа" | Управление образования | 2024-2025 | Необходимо 10000000 рублей
4 | Ремонт дорог в с.Ува-Тукля, ул.Садовая, новый микрорайон | Территориальный отдел | 2022-2025 | Частично исполнено, 50% дороги защебенено по ул. Садовая в 2022 году
5 | Благоустройство центральной площади в с.Ува-Тукля | Территориальный отдел, депутаты | 2022 | Проект будет реализован в 2023 году за счет участия в конкурсном отборе проектов по благоустройству программы КРСТ
6 | Капитальный ремонт Рябовской СОШ | Управление образования | 2023 | разрабатывается ПСД на капремонт (2024-2025)
7 | Строительство сельского Дома культуры в с. Рябово | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта | 2026 | ПСД разрабатывается, объект включен в заявку на участие в конкурсном отборе проектов по программе КРСТ на 2024 год
8 | Иницицировать вопрос по капитальному ремонту Рябовской врачебной амбулатории | БУЗ УР "Увинская РБ МЗ УР" (по согласованию) | 2024
9 | Ремонт центрального канализационного коллектора в с.Рябово | ООО "УУК ЖКХ" (по согласованию) | 2024-2026
10 | Строительство очистных сооружений в с.Рябово | Управление жилищно-коммунального хозяйства | на перспективу
11 | Реконструкция теплосетей в с.Рябово | ООО "УУК ЖКХ" (по согласованию) | 2023-2025
12 | Оборудовать детскую площадку в д. Рябово | Территориальный отдел, депутаты | 2022 | Исполнено, обустроена площадка в рамках инициативного бюджетирования в 2022 году
13 | Догазификация в д.Рябово | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2026 | Исполнено
14 | Обустройство (асфальтирование) территории Рябовского детского сада | Управление образования | 2024 | Необходимо 2000000 рублей
15 | Отвод земельного участка (поле №2) под индивидуальное жилищное строительство в с.Рябово | Управление имущественных и земельных отношений | 2022-2024 | Кадастровый квартал, в котором находится участок, включен в заявку на проведение комплексных кадастровых работ на 2024 год, после проведения ККР необходимо будет решить вопрос с собственниками земельных участков
16 | Газификация д.Ольховка | Управление жилищно-коммунального хозяйства | на перспективу
17 | Оборудовать детскую площадку в д. Ольховка | Территориальный отдел, депутаты | 2022 | Исполнено, обустроена площадка в рамках инициативного бюджетирования в 2022 году
18 | Улучшение качества сотовой связи и интернета в д.Ольховка | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | В план Удмуртской Республики по улучшению качества сотовой связи и интернета объект д. Ольховка на 2023 год в числе приоритетных не вошёл, в связи с чем выполнение мероприятия в 2023 году мало вероятно.
19 | Инициировать вопрос по водоснабжению ФАП в д.Ольховка | БУЗ УР "Увинская РБ МЗ УР" (по согласованию) | 2022 | Исполнено
20 | Улучшение качества стойчивой сотовой связью и интернетом д.Тимошур-Чунча | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024
21 | Газификация д. Тимошур-Чунча | Управление жилищно-коммунального хозяйства | на перспективу
22 | Замена водопроводных сетей в с.Ува-Тукля | Территориальный отдел | 2023
Поршур-Туклинский избирательный округ №6
1 | Догазификация нового микрорайона в д.Поршур-Тукля | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2026 | По программе догазификация в д. Поршур-Тукля работы выполняются в 2022-2023 годах. Фактически в 2022 году догазифицировано 11 домовладений, в т.ч. 11 подключились к газу. В 2023 году АО "Газпромгазораспределение Ижевск в п. Ува" запланированы работы по догазификации 27 домовладений.
2 | Газификация д.Возеншур | Управление жилищно-коммунального хозяйства | на песрпективу
3 | Инициировать вопрос по ремонту веранды и проведению косметического ремонта ФАП в д.Поршур-Тукля, замена входной двери | БУЗ УР "Увинская РБ МЗ УР" (по согласованию) | 2023
4 | Оборудование открытой тренажерной площадки или зала в д.Поршур-Тукля | Территориальный отдел, депутаты | 2023 | Готовится завявка в рамках инициативного бюджетирования на 2023 год, идет конкурсный отбор
5 | Благоустройство территории памятника в д.Поршур-Тукля | Территориальный отдел, депутаты | 2022 | Проводился текущий ремонт (покраска, побелка), обкашивание территории. Перенос срока на2024-2025гг.
6 | Ремонт плотины пруда д. Поршур-Тукля | территориальный отдел | 2022-2023 | Не выполнено. Перенос срока исполнения на 2024-2026 годы
7 | Строительство пешеходной дорожки вдоль ул.Пислегина в д.Поршур-Тукля | территориальный отдел | 2024
8 | Инициировать вопрос по участию д.Узей-Тукля в проекте "Деревня будущего" | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики", территориальное управление, депутаты | на перспективу | Вопрос прорабатывался, на текущую дату вопрос закрыт в связи с отсутствием внебюджетных источников финансирования
9 | Закольцовка нового водопровода со старым в д.Узей-Тукля | Управление жилищно-коммунального хозяйства | на перспективу
10 | Обустройство (асфальтирование) территории МДОУ "Узей-Туклинский детский сад" | Управление образования, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 | Исполнено
11 | Строительство пешеходной дорожки вдоль ул.Центральная в д.Узей-Тукля | территориальный отдел | 2024
12 | Ремонт ЦСДК в д.Узей-Тукля | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, территориальный отдел | 2024
13 | Изучить возможность капитального ремонта здания сельской администрации под библиотеку в д.Узей-Тукля | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта | 2025-2026
14 | Капитальный ремонт спортивного зала и стадиона Узей-Туклинской СОШ | Управление образования | 2025-2026 | ПСД на стадион разрабатывается, объект включен в заявку на участие в конкурсном отборе проектов по программе КРСТ на 2024 год (3000000 на 2025 год)
15 | Инициировать вопрос по ремонту участка дороги по школьному маршруту (от дороги Ува-Сюмси до школы в с.Сям-Можга) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 | Исполнено, инициировано
16 | Замена оконных блоков и кровли в МОУ "Сям-Можгинская основная общеобразовательная школа" | Управление образования | 2026 | Необходимо 10000000 рублей
17 | Замена оконных блоков и кровли в Сям-Можгинском детском саду | Управление образования | 2024-2026 | 2022- Заменили кровлю в дет.саду (в 2022 замена 4 окон, требуется 1000 рублей)
18 | Замена водопроводных сетей в с.Сям-Можга, ул.Советская, и в д. Сюровай | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022-2026 | Заменили частично
19 | Благоустройство территории школьного стадиона в с.Сям-Можга (ИБ или самообложение) | Территориальный отдел, депутаты | 2023-2024 | Необходимо 2000000 рублей
20 | Проработать вопрос по укомплектованию Сюровайского ФАП фельдшером | БУЗ УР "Увинская РБ МЗ УР" (по согласованию) | 2022-2023 | Частично выполнен, работает фельдшер Чемошурского ФАП 2 раза в неделю
21 | Благоустройство места общественной территории, строительство беседки в д.Чемошур (ИБ или самообложение) | Территориальный отдел, депутаты | 2023-2024
Удугучинский избирательный округ №7
1 | Инициировать вопрос по капитальному ремонту автодороги Пытцам – Удугучин - Кунгур (4 км) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 | Исполнено
2 | Инициировать вопрос по текущему ремонту оставшейся части автодороги Пытцам – Удугучин - Кунгур | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022-2026 | Инициировано
3 | Ремонт участка дороги 500 метров до нового производства СПК "Свобода" | Управление жилищно-коммунального хозяйства, СПК "Свобода" (по согласованию) | 2022-2023 | Исполнено
4 | Ремонт помещений в Удугучинском центральном сельском Доме культуры | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта | 2022 | Исполнено. Проведен ремонт в в зрительном зале Удугучинского ЦСДК. В 2023 году будет отремонтировано помещение на 2 этаже
5 | Обустройство (асфальтирование) территории детского сада в с.Удугучин | Управление образования | 2024-2026 | Необходимо 2500000 рублей
6 | Замена оконных блоков в МДОУ "Удугучинский детский сад" | Управление образования | 2023-2026 | Необходимо 1000000 рублей
7 | Реализация проекта «Набережная Удугучинского пруда» | Территориальный отдел, депутаты | 2022-2024 | Частично исполнено, начаты работы
8 | Благоустройство стадиона в с.Удугучин | Территориальный отдел, депутаты | 2022-2023 | Проект частично будет реализован в 2023 году в случае победы в конкурсном отборе проектов по ИБ
9 | Капитальный ремонт МОУ «Новомултанская средняя общеобразовательная школа» (замена пола на 2 этаже), обустройство территории вокруг школы | Управление образования | 2026 | Необходимо 10000000 рублей
10 | Инициировать вопрос по капитальному ремонту Ново-Мултанского ФАП | БУЗ УР "Увинская РБ МЗ УР" (по согласованию), депутаты | 2023 | Инициирован, но пока вопрос не решен
11 | Ремонт крыльца Новомултанского центрального сельского Дома культуры | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта | 2022-2023 | При наличии финансовых средств в 2023 году
12 | Установка новой водонапорной башни на ул. Лесная, Молодежная в с.Новый Мултан | Территориальный отдел | 2025
13 | Благоустройство стадиона в с.Новый Мултан | Территориальный отдел, депутаты | 2023 | Проект частично будет реализован в 2023 году в случае победы в конкурсном отборе проектов по ИБ (обустройство хоккейной коробки)
14 | Ремонт дороги до кладбища в с.Н.Мултан | Территориальный отдел | 2023
15 | Замена водопроводных сетей в д.Пачегурт | Территориальный отдел | 2023
16 | Благоустройство павильона водонапорной башни в д.Пачегурт | Территориальный отдел | 2024 | Исполнено в 2022 году в рамках инициативного бюджетирования отремонирована водобашня
17 | Газификация д.Пытцам | Управление жилищно-коммунального хозяйства | на перспективу
Каркалайский избирательный округ №8
1 | Догазификация д.Б. Каркалай и с. Каркалай | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2026 | Исполнено в с.Каркалай Фактически в 2022 году догазифицировано 17 домовладений (17 домовладений подключились к газу). По программе догазификация в д. Б. Каркалай работы выполняются в 2022-2023 годах. В 2023 году запланированы работы по догазификации 36 домовладений.
2 | Строительство модульного клуба в с.Каркалай | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта | 2023-2024 | Строительство культурно-досугового центра будет осуществлено в 2023 году за счет победы в конкурсном отборе по программе КРСТ (2022 год - проводится процедура организации торгов в соответсвии с 44 -ФЗ, на проведение общестроительных работ по КДЦ)
3 | Приобретение и установка сценического комплекса в с.Каркалай для проведения культурно-массовых мероприятий (в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда) | Территориальный отдел | 2022-2023 | Не выполнен. с.Каркалай не вошло в программу на 2023 год. Перенос наказа на 2024 год
4 | Строительство очистных сооружений в с.Каркалай | Управление жилищно-коммунального хозяйства | на перспективу
5 | Капитальный ремонт кровли в МДОУ "Каркалайский детский сад" | Управление образования | 2024-2026 | Необходимо 5000000 рублей
6 | Обустройство (асфальтирование) территории МДОУ "Каркалайский детский сад" | Управление образования | 2024-2026 | Необходимо 1000000 рублей
7 | Инициировать вопрос по ремонту дороги п. Ува-с.Каркалай | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | Инициировано
8 | Ремонт дороги по ул.Советская в д.Большой Каркалай | Территориальный отдел | 2024
9 | Замена водопроводных сетей по ул.Зеленая, Молодежная в с.Каркалай (ИБ или самообложение) | Территориальный отдел | 2022-2025 | 2022- новый водопровод по ул.Чапаева
10 | Установка детской (спортивной) площадки в д.Большой Каркалай перед многоквартирным 3-эт. домом ИБ или самообложение) | Территориальный отдел, депутаты | 2023 | Готовится завявка в рамках инициативного бюджетирования на 2023 год, идет конкурсный отбор
11 | Ремонт служебного жилья для медицинского работника Каркалайского ФАП | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | В виду ограниченных бюджетных средств выполнить работы в 2023 году маловероятно.
12 | Инициировать вопрос по ремонту участка региональной дороги по населенному пункту с.Мушковай | Территориальный отдел | 2022-2023 | Вопрос ни раз поднимался на уровне Удмуртавтодора, результата нет
13 | Инициировать вопрос по капитальному ремонту ФАП в с.Мушковай | БУЗ УР «Увинская РБ МЗ УР» (по согласованию), депутаты | 2024
14 | Улучшение качества сотовой связи и интернета в с.Мушковай | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 | Исполнено
15 | Проектирование и строительство клуба в с.Мушковай | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта | на перспективу | При успешной реализации проекта культурно-досугового центра на 100 посадочных мест в селе Каркалай, появится возможность повторного использования данного проекта в с. Мушковай
16 | Проектирование и строительство водопровода по ул.Трактовая и ул.Линейная в с.Областная (ИБ или самообложение) | Территориальный отдел | 2023-2026
17 | Передача дороги от села Областная до трассы Ува-Мушковай в собственность Удмуртской Республики | Управление имущественных и земельных отношений | 2022 | Не выполнен. Пакет документов возвращен Минприроды РФ на доработку (необходимо подготовить проект планировки)
18 | Догазификация д.Пужмесь-Тукля | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2026 | Исполнено в 2022 году. По программе догазификация в д.Пужмесь-Тукля работы выполнены в 2022 году (8 заявок, 8 домовладений подключились к газу).
19 | Догазификация с.Областная | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2026 | По программе догазификация в с.Областная работы будут выполнены в 2023 году (41 заявок)
20 | Ремонт детского сада в с.Областная | Управление образования | 2025 | Инициировано. Необходимо 1000000 рублей
21 | Инициировать вопрос по строительству асфальтной дороги от Мушковая до Чекана | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2026
22 | Замена оконных блоков, ремонт потолка и пола в МОУ "Чеканская аграрная средняя общеобразовательная школа" | Управление образования | 2026 | Необходимо 10000000 рублей
23 | Установка естественного противопожарного водоема в д.Тюлькино Пушкари | Территориальный отдел | 2022 | Исполнено
24 | Проектирование сетей водоснабжения в с.Подмой | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | В 2022-2023 гг. разработка проекта водоснабжения в с.Подмой. Объект включен в заявку на участие в конкурсном отборе проектов по программе КРСТ на 2024 год
Полевой избирательный округ №9
1 | Ремонт дороги по ул. Цветочная п.Ува (ИБ или самообложение) | Территориальное управление, депутаты | 2022 | Исполнено, защебенео в рамках самообложения в 2022 году
2 | Ремонт дороги по ул. Сухомлинского, Маршала Жукова в п.Ува (ИБ или самообложение) | Территориальное управление, депутаты | 2023-2025
3 | Ремонт дороги по ул.Интернациональная п.Ува, замена остановочного павильона | Территориальное управление, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 | Исполнено, проведен ремонт дороги в рмках БКД
4 | Ремонт дороги ул. Озерной (инициативное бюджетирование или самообложение) | Территориальное управление, депутаты | 2022-2023 | Исполнено, защебенео в рамках самообложения в 2022 году
5 | Ремонт покрытия моста по ул. Озерная п.Ува | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022-2023 | Исполнено. В 2022 году выполнен ямочный ремонт
6 | Обустройство детской площадки ул.Озерная п.Ува | Территориальное управление, депутаты | 2023-2024
7 | Проработать вопрос с РЖД по строительству пешеходного перехода через ЖД переезд | Территориальное управление, депутаты | 2022 | Вопрос проработан, работы запланированы на 2023 год
8 | Газификация д.Чабишур | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2026
9 | Установить в мкр "Западный" новую детскую площадку (инициативное бюджетирование) | Территориальное управление, депутаты | 2023
10 | Освещение пешеходного перехода от магазинов «Пятерочка» и «Светофор» | Территориальное управление | 2022 | Исполнено
11 | Инициировать вопрос по установке банкомата в микрорайоне округа | Отдел экономики и проектной деятельности | 2022-2023 | в 2022 году отказано, запрос повторно направлен в Сбербанк в 1 квартале 2023 года, получен отрицательный ответ
12 | Инициировать вопрос по открытию аптечного пункта в мкр "Северный" или у магазина "Пятерочка" | Отдел экономики и проектной деятельности | 2022-2023 | в 1 квартале 2023 года (после определения с местом размещения) будут направлены обращения в головные организации аптечных учреждений Увы
13 | Ощебенение дороги по ул.Сюмсинская (инициативное бюджетирование или самообложение) | Территориальное управление, депутаты | 2023-2025
Лесозаводский избирательный округ №10
1 | Ремонт дороги по ул.Азина (в рамках БКД) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 | Исполнено
2 | Ремонт дорог по ул. Олимпийская, Луговая (инициативное бюджетирование или самообложение) | Территориальное управление, депутаты | 2023-2025 | ул.Луговая в планах на 2023 год
3 | Ремонт дороги по ул. Комсомольская (в рамках программы БКД) | Территориальное управление, депутаты | 2024-2026 | Смета готовится, объект включен в заявку на участие в конкурсном отборе проектов по программе КРСТ (дороги) на 2024 год
4 | Ремонт автомобильного моста через реку Ува | Управление жилищно-коммунального хозяйства, депутаты | 2023-2024 | Идут изыскательские работы. В 2022-2023 гг. разработка проекта реконструкции моста
5 | Ремонт пешеходного моста через реку Ува | Территориальное управление, депутаты | 2022-2023 | Исполнено
6 | Установка дополнительных светильников по ул.Орджоникидзе, дома № 14-35 | Территориальное управление | 2024 | Исполнено
7 | Обустройство (асфальтирование) территории МДОУ "Увинский детский сад №7" | Управление образования | на перспективу | Необходимо 4000000 рублей
8 | Ремонт дорожного полотна путепровода через железнодорожные пути | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022-2025 | В 2022 году частично выполнен в рамках ямочного ремонта
Некрасовский избирательный округ №11
1 | Установка детской площадки ул. Лесная, Подлесная, Победы, Березовая (инициативное бюджетирование или самообложение) | Территориальное управление, депутаты | 2023-2024
2 | Строительство пешеходного тротуара по ул. Школьная от СОШ №1 до ул.Шевченко | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024-2025 | в плане на 2023 год, бюджет района
3 | Капитальный ремонт дороги по ул.8 Марта до пер.Шевченко | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 | Исполнено
Школьный избирательный округ №12
1 | Решить вопрос во водоснабжению мкр "Черемушки" (перебои с водой) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 | Исполнено
2 | Строительство центральной канализации ул.Славянская, Весенняя, Парковая (ИБ) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2025 | Ограниченное финасирование
3 | Строительство пешеходной дорожки через ж/д переезд и за ним в сторону санатория Ува | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 | Перенос наказа на 2023 год
4 | Освещение пешеходной дорожки по мемориальному парку в сторону мкр "Радужный" | Территориальное управление | 2022 | Исполнено
5 | Строительство центральной канализации в многоквартирных домах в мкр РЭС (ИБ или самообложение) | Территориальное управление | на перспективу
6 | Инициировать вопрос по выходу из мкр «Радужный» к путепроводу и организации пешеходного перехода (изучить возможность выведенеия перехода к светофору) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2024 | Вопрс изучен, технической возможности нет
7 | Капитальный ремонт участка дороги от начала ул.К.Маркса (железная дорога) до пересечения с ул.Пушкина | Территориальное управление | 2023-2025 | Планируется заявиться на самообложение 1 кв. 2023
8 | Обустройство (асфальтирование) территории МДОУ "Увинский детский сад № 9" | Управление образования | 2022 | Исполнено
9 | Инициировать вопрос по проведению центральной канализации улиц Кирова и Труда (ИБ) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальное управление | на перспективу
Советский избирательный округ №13
1 | Устройство дороги в щебеночном исполнении по ул.Пушкина (от ул.Чкалова до конца) | Территориальное управление | 2022 | Исполнено
2 | Устройство дороги в щебеночном исполнении по ул.Первомайская (от ул.К.Маркса до конца) | Территориальное управление | 2022-2023 | Исполнено
3 | Устройство дороги в щебеночном исполнении по ул.Парковая с обустройством пешеходной дорожки | Территориальное управление | 2024
4 | Устройство дороги в щебеночном исполнении по ул.Кирова (южнее ул.Чкалова) (ИБ или самообложение) | Территориальное управление, депутаты | 2025
5 | Устройство дороги в щебеночном исполнении по ул.Ленина (от ул.Кирова до конца) (ИБ или самообложение) | Территориальное управление, депутаты | 2026
6 | Ощебенение дороги с асфальтированием пешеходной дорожки по ул.Советская ( от ул.Пушкина до ул.Советская, 68) | Территориальное управление | 2022 | Исполнено
7 | Устройство пешеходной дорожки по ул.Советской от ул.Пушкина до ул. М.Горького | Территориальное управление | 2022 | Исполнено
8 | Устройство пешеходной дорожки от кафе "Тарас Бульба" вдоль ул.М.Горького в сторону ул.Советской | Территориальное управление | 2024-2026
9 | Благоустройство площадки между домами №27 и 27а по ул.К.Маркса | Территориальное управление | 2023-2025 | Заключен контракт на 2023 год строительство площадки за счет победы в конкурсном отборе по программе КРСТ
10 | Обустройство (асфальтирование) территории МДОУ "Увинский детский сад №11" | Управление образования | 2023-2026 | Необходимо 5000000 рублей
Центральный избирательный округ №14
1 | Капитальный ремонт участка дороги по ул.Зеленая (поворот от детской площадки за аптекой до регплалаты) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2024 | В работе
2 | Ремонт части дороги по ул.Ленина от пер.Пионерский до ул.К.Маркса, 28, возможно щебенение (инициативное бюджетирование) | Территориальное управление | 2023-2024 | По самообложению на 2023 год
3 | Ремонт дороги пер.Пионерский от ул.Чкалова до ул.Советская, 13 (инициативное бюджетирование) | Территориальное управление | 2023-2024
4 | Обустройство (асфальтирование) территории МДОУ "Увинский детский сад №2" | Управление образования | 2026 | Необходимо 1500000 рублей
5 | Обустройство (асфальтирование) территории филиал МДОУ "Увинский детский сад №6" | Управление образования | 2026 | Необходимо 3500000 рублей
6 | Устройство пешеходной дорожки по пер.Лесному от ул. Чкалова до ул. Первомайской | Территориальное управление | 2026
7 | Благоустройство детской площадки ул. Советская, дом 7, 9 (инициативное бюджетирование) | Территориальное управление, депутаты | 2026
8 | Благоустройство детской площадки, спортивной площадки около Госаптеки (инициативное бюджетирование) | Территориальное управление, депутаты | 2026
Первомайский избирательный округ №15
1 | Капитальный ремонт Увинская СОШ №4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление образования | 2022-2023 | Исполнено
2 | Обустройство парковки около БУЗ УР «Увинская РБ МЗ УР» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | Исполнено в щебне в 2022 году
3 | Ремонт дороги ул. Первомайская от ул.Станционная до ул.Калинина | Территориальное управление | 2023-2024 | Заключен контракт на 2023 год
4 | Ремонт дороги по ул.Геологов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | В рамках БКД на 2023 год
5 | Изучить вопрос по устройству пешеходной дорожки вдоль ул.Курчатова | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2025 | Составлена псд, идет поиск финансирования
6 | Ремонт ул.Гоголя (ИБ или самообложение) | Территориальное управление, депутаты | 2023 | самообложение на 2023 год
7 | Установка информационного стенда в микрорайоне Нефтебазы | Территориальное управление, депутаты | 2022 | изготовлен, установка в 2023 году
8 | Монтаж освещения по ул.Курчатова от д.19А до перекрестка с ул.Королева | Территориальное управление | 2022-2025 | Частично выполнено, выезжали на место, запланированы работы
9 | Организация водоотведения от остановок по ул. Геологов, по ул.Свердлова | Территориальное управление | 2022-2024 | Частично выполнено. Силами Увагаз и ТУ проведено водоотведение
10 | Обустройство детской площадки в микрорайоне Нефтебазы по ул.Свободы (инициативное бюджетирование или самообложение) | Территориальное управление, депутаты | 2022-2023 | Не выполнено. Перенос срока исполнения на 2024 год
11 | Покраска остановки по ул.Геологов | Депутаты | 2022 | Исполнено
12 | Обустройство (асфальтирование) территории МДОУ "Увинский детский сад №3" | Управление образования | 2026 | Необходимо 3000000 рублей
13 | Обустройство (асфальтирование) территории МДОУ "Увинский детский сад № 4" | Управление образования | 2026 | Необходимо 2500000 рублей
14 | Водоотведение участка дороги на пересечинии улиц Калинина и Чкалова | Территориальное управление, депутаты | на перспективу | Частично выполнено
15 | Обустройство (асфальтирование) территории МДОУ "Увинский детский сад №5" | Управление образования | 2026 | Необходимо 2500000 рублей
Южный избирательный округ №16
1 | Освещение новых улиц в мкр "Южный" | Территориальное управление | 2022-2026 | Частично выполнено
2 | Водоснабжение новых улиц мкр "Южный" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2025 | Будет осуществлено в 2023 году за счет победы в конкурсном отборе по программе КРСТ
3 | Ремонт дороги пер. Безымянный | Территориальное управление | 2023-2024 | Исполнено 2022 год
4 | Проектирование дорог новых улиц в мкр "Южный" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2026
5 | Строительство общей канализации в мкр "Восточный" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | на перспективу
6 | Замена водопровода по ул.Студенческая | ООО "УУК ЖКХ" (по согласованию) | 2023-2025
7 | Ограждение детской площадки в мкр "Восточный" (ИБ или самообложение) | Территориальное управление, депутаты | 2023 | Исполнено 2022 год
8 | Обследование и устройство водоотводной канавы в конце ул. Московская | Территориальное управление | 2023