Участие в реализации Федеральных программ

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Увинского района» в 2024 году

1.  В 2024 году  в рамках реализации национального проекта «Культура» было выделено

11 636 488 рублей на капитальный ремонт в Узей-Туклинского центрального сельского Дома культуры. Заключен Контракт от 08.04.2024 года на сумму 9 134 643,42  подрядчик ООО «Строймастер» юридический адрес подрядчика Удмуртская Республика  п. Ува . В рамках исполнения данного муниципального контракта на объекте выполнены следующие работы:

- замена полов во всех кабинетах здания;

- замена кровли и ремонт чердачных помещений;

- монтаж системы отопления здания;

- отделка и покраска стен всех досуговых помещений, библиотеки и зрительного зала;

- замена всех окон и дверных проемов;

- произведены работы по установке систем автоматической пожарной сигнализации;

- устройство отмостки;

- по периметру здания проведена обшивка металлическим сайдингом.

По сэкономленным средствам, по результатам проведения процедур закупок, в соответствии с ФЗ-44, на основании полученных заявок заключен контракт от 03.09.2024 на сумму 1 588 380,53 рублей  с подрядной организацией ООО «СтройМастер» юридический адрес подрядчика Удмуртская Республика  п. Ува.  На сегодняшний день ведутся работы:

- оборудование санитарного узла для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- установка входной группы с учетом требований мероприятий «Доступная среда»;

- выполняется монтаж лестничного марша на вспомогательное  помещение второго этажа;

- благоустройство прилегающей территории. Укладка тротуарной плитки.

Планируемые сроки выполнения общестроительных работ, конец сентября 2024 года.

Для создания комфортной творческой  атмосферы учреждения,  участников художественной самодеятельности и коллектива ЦСДК учреждением за счет собственных внебюджетных средств в зрительный зал  приобретены кулисы и парадный задник. По партийному проекту «Местный Дом культуры» на 505 тыс. рублей приобретены кресла в зрительный зал в количестве 110 штук.

2.    Строительство Каркалайского сельского Дома культуры.

В 2024 году  по Федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» произведен ввод в эксплуатацию культурно-досуговый центр в селе Каркалай,   который располагается по адресу: с. Каркалай  улице Азина 3.  Строительство осуществляла подрядная организация  ООО «Рогос» юридический адрес подрядчика Удмуртская Республика г. Ижевск.  Сметная стоимость объекта с учетом строительно-монтажных работ составила более 65 070 800 млн. рублей из них технологическое оборудование около 5 млн. руб. Площадь объекта составляет 299,6 квадратных метров, которая включает в себя зрительный зал на 100 посадочных мест, кружковые комнаты и сельская библиотека. Современное здание оснащено системой видеонаблюдения и охранной сигнализацией, системой вентиляции и автоматической пожарной сигнализацией. На сегодняшний день все технологическое оборудование приобретено и смонтировано. Строительство было начато в 2023 году, но до конца года объект не был сдан, его сдали 12 июля 2024 года. Хотя и сегодня имеются недостатки. Подрядная организация дорабатывает исполнительную документацию по основным системам здания.

- Капитальный ремонт Районного Дома культуры «Юность» п. Ува.

В 2024 году в рамках реализации проекта «Комплексное развитие сельских территорий» было выделено 13млн.653тыс.996.54  рублей на капитальный ремонт фасада Районного дома культуры. Заключен контракт от 05.02.2024 года на сумму 10 800 000 рублей  с подрядчиком Индивидуальный предприниматель Будин Андрей Николаевич юридический адрес подрядчика г. Москва., почтовый адрес Удмуртская Республика г. Глазов. На сегодняшний день работы  выполнены в полном объеме.

На экономию по результатам проведения процедур закупок заключён контракт от 23.08.2024 на сумму 2 853 946, 54  рублей  с подрядной организацией Индивидуальный предприниматель Будин Андрей Николаевич юридический адрес подрядчика г. Москва., почтовый адрес Удмуртская Республика г. Глазов. На эти средства будут выполняться работы по устройству фасада (не завершенные объемы), устройство отмостки по периметру здания, частичный ремонт кровли, частичный ремонт крылец. По результатам выполнения работ, учреждение обретет современный образ культурно-досугового учреждения органично  вписанный  в центр поселка Ува.

Начальник Управления культуры                            М.Н. Головизнина