|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01 января 2016 года** | | | | | | | | |
| Наименование программы  Наименование подпрограммы | | | | | Муниципальное управление  Управление муниципальными финансами | | | |

Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации муниципального образования «Увинский район»

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **09** | **02** |  |  | **Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»** |  |  |  |  |  |  |
| **09** | **02** | **01** |  | **Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Увинский район»** | **Управление финансов Администрации муниципального образования «Увинский район»,**  **органы местного самоуправления муниципального образования «Увинский район»,**  **главные распорядители бюджетных средств** | **2015-2020 годы** | **2015 год** |  |  |  |
| 09 | 02 | 01 | 01 | Разработка долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Увинский район» и ее применение в практике муниципального управления | Управление финансов Администрации Увинского района,  юридический отдел Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Правовые акты по использованию параметров долгосрочной бюджетной стратегии в практике муниципального управления. Актуальная версия долгосрочной бюджетной стратегии, утвержденная правовым актом | Решение Совета депутатов МО «Увинский район» от 23.10.2014 №290 «Об утверждении Порядка организации стратегического планирования муниципального образования «Увинский район».  В 2015 году органы местного самоуправления приняли участие в разработке Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития МО «Увинский район» на 2015-2020 гг., в котором учтены вопросы дальнейшего развития бюджетной системы и основные параметры бюджета на долгосрочный период.  Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза МО «Увинский район» будет разработан после утверждения Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза на республиканском уровне. | В связи с изменением подходов к формированию документов стратегического планирования требования к разработке долгосрочной бюджетной стратегии заменены на долгосрочный бюджетный прогноз. |
| 09 | 02 | 01 | 02 | Реализация муниципальных программ муниципального образования «Увинский район» | Главные распорядители бюджетных средств | 2015-2020 годы | 2015 год | Актуальные (приведенные в соответствие с решением о бюджете) версии муниципальных программ муниципального образования «Увинский район» | Муниципальные программы в части первоначального планового объема бюджетных ассигнований приведены в соответствие с решением Совета депутатов МО «Увинский район» от 25.12.2014 № 309 «О бюджете МО «Увинский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».  Актуализация подпрограммы «Управление муниципальными финансами» проведена Постановлением Администрации МО «Увинский район» от 16.04.2015 № 575 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Увинский район» от 28.10.2014 № 1952 «Об утверждении муниципальное программы «Муниципальное управление на 2015 - 2020 годы».  Уточненные расходы за 2015 год на реализацию муниципальных программ будут приведены в соответствие с решением Совета депутатов МО «Увинский район» о бюджете МО «Увинский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов с учетом вносимых изменений. |  |
| 09 | 02 | 01 | 02а | Составление ежегодных планов реализации муниципальных программ муниципального образования «Увинский район» | Отдел экономики  Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств | 2015-2020 годы | 2015 год | Ежегодные планы реализации муниципальных программ, утвержденные актами органов местного самоуправления муниципального образования «Увинский район» | В соответствии с Постановлением Администрации МО «Увинский район» 28.11.2013 №2131 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Увинский район» (с изм. от 17.07.2014 № 1303) разрабатываются ежегодные планы реализации муниципальных программ. |  |
| 09 | 02 | 01 | 03 | Мониторинг и контроль за реализацией муниципальных программ муниципального образования «Увинский район» | Отдел экономики  Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств | 2015-2020 годы | 2015 год | Полугодовые, годовые отчеты о реализации муниципальных программ муниципального образования «Увинский район», решения, принятые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Увинский район» на основе годовых отчетов | В соответствии с Постановлением Администрации МО «Увинский район» 28.11.2013 №2131 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Увинский район» (с изм. от 17.07.2014 № 1303) отчеты за 1 полугодие 2015 г. об исполнении муниципальных программ представлены ответственными исполнителями программ в Отдел экономики Администрации Увинского района.  Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Управление муниципальными финансами» за первое полугодие 2015 года своевременно составлен и представлен в Отдел экономики Администрации Увинского района.  Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год будет проведена в 2016 году на основе годовых отчетов. |  |
| 09 | 02 | 01 | 04 | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | Управление финансов Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств | 2015-2020 годы | 2015 год | Проект бюджета муниципального образования «Увинский район» на очередной финансовый год и плановый период в структуре муниципальных программ. | Бюджет МО «Увинский район» на 2016 год, также как и бюджет МО «Увинский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сформирован на основе 9 муниципальных программ.  Доля «программных» расходов в решении о бюджете составила на 2016 год 99,47 % от общего объема расходов.  Направления бюджетных ассигнований соответствуют целям и задачам муниципальных программ МО «Увинский район», охватывающим основные сферы деятельности ГРБС, что позволит оценить эффективность использования бюджетных средств посредством достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ. |  |
| 09 | 02 | 01 | 05 | Модернизация автоматизированной системы планирования бюджета муниципального образования «Увинский район» в условиях перехода к формированию бюджета в структуре муниципальных программ | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015 год | 2015 год | Участие во внедрении автоматизированной системы планирования бюджета муниципального образования «Увинский район» в условиях перехода к формированию бюджета в структуре муниципальных программ | Показатели исполнения бюджета по доходам и расходам составляется на базе программного комплекса «Хранилище-Кейсистемс» путем свода данных за различные периоды и самостоятельного (ручного) ввода данных по ожидаемому исполнению за отчетный год и прогнозу на очередной год |  |
| 09 | 02 | 01 | 06 | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Увинский район» | Управление финансов Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств, органы местного самоуправления | 2015-2020 годы | 2015год | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Увинский район» | Мероприятия основного мероприятия «Повышение эффективности расходов бюджета МО «Увинский район»» направлены на создание условий для решения задач и достижения цели по повышению качества управления муниципальными финансами и повышению эффективности бюджетных расходов. Мероприятия охватывают все сферы функционирования бюджетной сети и предполагают участие в их реализации всех главных распорядителей средств бюджета МО «Увинский район».  Распоряжением Администрации МО "Увинский район" от 04.02.2013 № 24-р утвержден Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов МО "Увинский район" и План мероприятий по сокращению муниципального долга МО "Увинский район" (с изм. от 25.06.2014 № 94-р). |  |
| 09 | 02 | 01 | 07 | Организация работы органов местного самоуправления муниципального образования «Увинский район», главных распорядителей бюджетных средств, органов местного самоуправления сельских поселений в Увинском районе по повышению эффективности управления общественными (муниципальными) финансами | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципального образования «Увинский район», органов местного самоуправления сельских поселений в Увинском районе по вопросам, связанным с повышением эффективности управления общественными финансами | Проведение мероприятий планируется по мере внесения изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления МО «Увинский район» |  |
| 09 | 02 | 01 | 08 | Разработка, принятие и реализация ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | Главные распорядители бюджетных средств | 2015-2020 годы | 2015 год | Утвержденные ведомственные планы повышения эффективности бюджетных расходов у всех главных распорядителей бюджетных средств, отчеты об исполнении ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | Распоряжением Администрации МО "Увинский район" от 04.02.2013 № 24-р утвержден Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов МО "Увинский район" (с изм. от 25.06.2014 № 94-р), в составе которого утверждены планы по оптимизации бюджетных расходов на 2015-2016 гг. в области образования и культуры |  |
| 09 | 02 | 01 | 09 | Методическое сопровождение разработки ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015 год | 2015 год | Методические рекомендации по разработке и реализации ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | Распоряжением Администрации МО "Увинский район" от 04.02.2013 № 24-р утвержден Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов МО "Увинский район" (с изм. от 25.06.2014 № 94-р), в составе которого утверждены необходимые мероприятия по повышения эффективности бюджетных расходов |  |
| 09 | 02 | 01 | 10 | Создание системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (по видам услуг) с учетом разграничения полномочий, приоритетов социально-экономического развития Увинского района, а также прогноза социально-экономического развития на долгосрочную перспективу | Отдел экономики  Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств, Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Правовые акты об организации работ по созданию системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и об использовании оценки потребности в оказании муниципальных услуг в стратегическом и бюджетном планировании. Правовые акты об утверждении методик оценки потребности в оказании муниципальных услуг (по видам услуг). Апробация методик. | Распоряжение Администрации МО «Увинский район» от 29.12.2012 г. № 194-р «Об утверждении Порядка мониторинга потребности в муниципальных услугах муниципального образования «Увинский район» и учета его результатов при формировании проекта бюджета муниципального образования «Увинский район».  Планируется внесение изменений в данное распоряжение по мере внесения изменений в соответствующие НПА Удмуртской Республики |  |
| 09 | 02 | 01 | 11 | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля | Управление финансов Администрации Увинского района,  отдел контрольно-ревизионной работы Администрации Увинского района,  юридический отдел Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Нормативные правовые акты муниципального образования «Увинский район». Ежеквартальные отчеты органов местного самоуправления по осуществлению финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности, информации о состоянии финансового контроля в муниципальном образовании «Увинский район». Проведение семинаров, совещаний. | Внедрена новая система внутреннего муниципального финансового контроля.  Реализуется новое направление системы финансового контроля – внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.  Разработаны и утверждены следующие НПА:  1. Постановление Администрации МО «Увинский район» от 28.10.2014 г. №1955 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета МО «Увинский район», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета МО «Увинский район», главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета МО «Увинский район» внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»;  2. Постановление Администрации МО «Увинский район» от 29.10.2014 г. №1958 «Об утверждении порядка осуществления Администрацией МО «Увинский район» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»;  3. Решение Совета депутатов МО «Увинский район» от 25.12.2014 №311 «О создании контрольно-счетного органа муниципального образования «Увинский район»;  4. Порядок осуществления Управлением финансов Администрации МО «Увинский район» внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденный приказом Управления финансов Администрации МО «Увинский район» от 31.12.2014 №71 |  |
| 09 | 02 | 01 | 11а | Переориентация контрольной деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Увинский район» на оценку и аудит эффективности (с учетом внедрения в практику муниципального управления муниципальных программ муниципального образования «Увинский район») | Управление финансов Администрации Увинского района,  отдел контрольно-ревизионной работы Администрации Увинского района,  юридический отдел Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Методическое обеспечение осуществления оценки и аудита эффективности. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Проведение семинаров, совещаний. | Разработан и утвержден постановлением Администрации МО «Увинский район» от 28.10.2014 г. №1955 Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета МО «Увинский район», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета МО «Увинский район», главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета МО «Увинский район» внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.  Министерством финансов Удмуртской Республики проведены совещания по вопросам муниципального финансового контроля с муниципальными образованиям в Удмуртской Республике. Направлены для практического применения в работе методические материалы.  Разработаны и утверждены постановлением Администрации МО «Увинский район» от 14.07.2014 №1261 Правила осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд (в целью соблюдения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Распоряжением Администрации МО «Увинский район» от 19.05.2014 г. № 72-р определен орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок в МО «Увинский район» - отдел контрольно-ревизионной работы Администрации Увинского района. |  |
| 09 | 02 | 01 | 11б | Внедрение системы мониторинга, анализа и оценки эффективности осуществления деятельности по муниципальному финансовому контролю органами местного самоуправления в муниципальном образовании «Увинский район». Подготовка информации о состоянии финансового контроля в муниципальном образовании «Увинский район» | Управление финансов Администрации Увинского района,  отдел контрольно-ревизионной работы Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Ежеквартальные отчеты органов местного самоуправления муниципального образования «Увинский район» по осуществлению финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности. Информации о состоянии финансового контроля в муниципальном образовании «Увинский район» | Министерство финансов Удмуртской Республики осуществляет прием ежеквартальных отчетов органов местного самоуправления муниципального образования «Увинский район» по осуществлению финансового контроля.  Приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 24 марта 2014 года № 34 (в ред. от 02.10.2014 № 145) утверждена новая форма ежеквартального отчета о контрольно-ревизионной работе, предусматривающая расчет показателей характеризующих эффективность осуществляемого финансового контроля.  Итоги контрольной деятельности рассматриваются на коллегиях Администрации Увинского района.  В целях обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления Увинского района по осуществлению финансового контроля все результаты проведенных проверок, а также планы проведения ревизий размещаются на официальном сайте Увинского района. |  |
| 09 | 02 | 01 | 12 | Разработка ведомственных перечней муниципальных услуг в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 69.2 БК РФ) | Отдел экономики  Администрации Увинского района,  юридический отдел Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств | 2015 год | 2015 год | Утвержденные ведомственные перечни муниципальных услуг всех главных распорядителей бюджетных средств в муниципальном образовании «Увинский район», которые являются учредителями муниципальных учреждений, в 2015 году (для формирования муниципальных заданий на 2016 год и плановый период) | Разработаны и утверждены:  1) постановлением Администрации МО «Увинский район» от 18.08.2014 №1504 Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Увинский район» (с изм. от 05.08.2015 №1215);  2) постановлением Администрации МО «Увинский район» от 18.12.2015 №1976 Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Увинский район».  Ведомственные перечни муниципальных услуг всех главных распорядителей бюджетных средств в муниципальном образовании «Увинский район», которые являются учредителями муниципальных учреждений, утверждены в 2015 году |  |
| 09 | 02 | 01 | 13 | Проведение независимой оценки соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве оказываемых муниципальных услуг | Отдел экономики Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Результаты независимой оценки качества предоставленных муниципальных услуг, в том числе оценка населения (по видам услуг). | Распоряжением Администрации МО «Увинский район» от 29.12.2012 № 195-р утвержден Порядок проведения независимой оценки мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг в МО «Увинский район».  Оценка мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг проводится в сфере культуры и образования. |  |
| 09 | 02 | 01 | 16 | Оптимизация сети муниципальных учреждений | Главные распорядители бюджетных средств,  отдел экономики Администрации Увинского района,  Управление финансов Администрации Увинского района,  юридический отдел Администрации Увинского района | 2015-2015 годы | 2015 год | Ликвидация или преобразование муниципальных учреждений, не оказывающих услуги, непосредственно направленные на реализацию полномочий органов местного самоуправления, а также не соответствующие профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в организации иной организационно-правовой формы. Изменение типа бюджетных и автономных учреждений, оказывающих услуги в интересах органов местного самоуправления, на тип казенного учреждения, либо их ликвидация | Планы мероприятий по оптимизации бюджетной сети на 2015 год подготовлены и реализованы в Управлении образования и Управлении культуры и молодежной политики.  Мероприятия были направлены на реорганизацию муниципальных учреждений путем их объединения с сохранением основных целей их деятельности, переименованием ставок.  За 2015 год количество муниципальных учреждений сократилось на 2 (учреждения дошкольного образования реорганизованы путем присоединения), на стадии ликвидации 1 учреждение (МОУ "Открытая (сменная) СОШ Увинского района"). По отчетным данным общее количество муниципальных учреждений на 01.01.2016 г. составило 78 ед., из них казенных учреждений 68 ед., бюджетных учреждений – 6 ед., автономных учреждений – 4 ед.  По отчетным данным ГРБС сумма экономии, полученная в результате проведения оптимизационных мероприятий в 2015 году, составила в сфере образования 1626,1 тыс.руб., в сфере культуры – 486,4 тыс.руб. |  |
| 09 | 02 | 01 | 17 | Упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых на платной основе в муниципальных учреждениях | Отдел экономики Администрации Увинского района,  юридический отдел Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Правовые акты, предусматривающие меры по исключению возможности злоупотреблений руководителей муниципальных учреждений в части взимания платы за оказание муниципальных услуг, гарантированных населению за счет средств бюджета муниципального образования «Увинский район» | Распоряжение Администрации МО «Увинский район» от 29.06.2012 №86-р «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения, оказываемых им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания» |  |
| 09 | 02 | 01 | 18 | Внедрение и совершенствование систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Увинского района с применением в учреждениях принципов «эффективного контракта» | Юридический отдел Администрации Увинского района,  отдел экономики Администрации Увинского района,  Управление финансов Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств | 2015-2016 годы | 2015 год | Правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Увинского района (по главным распорядителям бюджетных средств, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений Увинского района), с установлением показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений для назначения им стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг | На основании Методических рекомендаций по разработке органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных (государственных) муниципальных учреждений, их руководителей и работников, а также постановления Администрации МО «Увинский район» от 18.12.2013 № 2257 «О показателях эффективности деятельности муниципальных учреждений, их руководителей и работников» локальными актами главных распорядителей бюджетных средств устанавливается система критериев и показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений и их работников.  Стимулирующие выплаты установлены с учетом показателей эффективности деятельности учреждений и их работников. |  |
| 09 | 02 | 01 | 19 | Мониторинг оказания муниципальных услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, предусматривающий формирование плана по решению выявленных проблем | Отдел экономики Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств | 2016-2020 годы | 2015 год | Результаты мониторинга. Формирование планов по решению выявленных проблем. Организация работ по устранению выявленных проблем (правовые акты, совещания) | В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Увинский район» от 29.12.2012 № 194-р «Об утверждении Порядка мониторинга потребности в муниципальных услугах муниципального образования «Увинский район» и учета его результатов при формировании проекта бюджета муниципального образования «Увинский район» осуществляется ежегодный мониторинг потребности в муниципальных услугах.  В соответствии с Постановлением Администрации МО «Увинский район» от 23.11.2012 № 1768 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МО "Увинский район" ежегодно проводится мониторинг и контроль исполнения муниципальных заданий. Результаты мониторинга и план мероприятий по решению выявленных проблем размещаются на официальном сайте Увинского района.  За 2015 год мониторинг будет проведен в 2016 году.  Постановлением Администрации МО «Увинский район» от 01.04.2013 № 538 утвержден Порядок оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг. В соответствие с которым формы, способы сбора и периодичность представления информации организациями, предоставляющими муниципальные услуги, определены структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Увинский район», участвующими в предоставлении муниципальных услуг. |  |
| 09 | 02 | 01 | 20 | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Увинский район», применение результатов оценки | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Увинский район», публикация данных в открытом доступе на сайте Увинского района. Повышение качества финансового управления главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Увинский район» | В данном направлении разработано и утверждено постановлением Администрации МО «Увинский район» от 11.04.2012 №456 Положение об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Увинский район.  Мониторинг проводится ежеквартально и ежегодно, результаты размещаются на официальном сайте Увинского района в разделе «Финансы и бюджет».  В 2015 году проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО «Увинский район» за 2014 г., и за 1-3 кварталы 2015 года. |  |
| 09 | 02 | 01 | 21 | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Увинский район» по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Увинский район» по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | Распоряжение Администрации МО «Увинский район» от 25.06.2014 № 94-р утвержден План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов бюджета муниципального образования «Увинский район», согласно которому в 2015 году реализовывались мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса, мероприятия по оптимизации расходов бюджета в муниципальном образовании «Увинский район» |  |
| 09 | 02 | 01 | 22 | Методическая поддержка органов местного самоуправления сельских поселений по разработке и реализации мер, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, повышение качества управления муниципальными финансами | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления сельских поселений по вопросам, связанным с разработкой и реализацией мер, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, повышение качества управления финансами муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе. | Распоряжение Администрации МО «Увинский район» от 25.06.2014 № 94-р утвержден План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов бюджета муниципального образования «Увинский район», согласно которому в 2015 году реализовывались мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса, мероприятия по оптимизации расходов бюджета в муниципальном образовании «Увинский район» |  |
| 09 | 02 | 01 | 23 | Публикация сведений на официальном сайте Увинского района в соответствии с порядком размещения информации на сайте Увинского района | Отделы и Управления Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Опубликованные сведения, предусмотренные порядком размещения информации на сайте Увинского района. | На официальном сайте Увинского района публикуются сведения в соответствии с Порядком размещения информации о результатах деятельности муниципальных учреждений МО «Увинский район», утвержденным распоряжением Администрации МО «Увинский район» от 12.10.12 г. № 140-р |  |
| 09 | 02 | 01 | 24 | Разработка и публикация «Бюджета для граждан» | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Опубликованный на официальном сайте Увинского района «Бюджет для граждан» на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; отчет об исполнении бюджета | Для обеспечения регулярной публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете МО «Увинский район» в доступной для граждан форме разработаны и размещены на официальном сайте Увинского района брошюры «Бюджет для граждан»:  1) на базе решения Совета депутатов МО «Увинский район» «Об исполнении бюджета МО «Увинский район» за 2012 год»  2) на базе решения Совета депутатов МО «Увинский район» «Об исполнении бюджета МО «Увинский район» за 2013 год»,  3) на базе решения Совета депутатов МО «Увинский район» «О бюджете депутатов МО «Увинский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,  4) на базе решения Совета депутатов МО «Увинский район» «Об исполнении бюджета МО «Увинский район» за 2014 год»,  5) на базе решения Совета депутатов МО «Увинский район» «О бюджете депутатов МО «Увинский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;  6) на базе решения Совета депутатов МО «Увинский район» «О бюджете депутатов МО «Увинский район» на 2016 год».  А также размещаются ежеквартальные информации об исполнении бюджета МО «Увинский район» |  |
| 09 | 02 | 01 | 25 | Организация системы раскрытия информации о подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере управления общественными финансами и результатах их общественных обсуждений | Администрация Увинского района | 2016-2020 годы | 2015 год | Правовой акт (акты) об утверждении порядка раскрытия информации о подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере управления общественными финансами и результатах их общественных обсуждений. Опубликованные проекты нормативных правовых актов в сфере управления общественными финансами, опубликованные результаты их общественных обсуждений | На официальном сайте Увинского района размещаются: актуальная информация по вопросам осуществления бюджетного процесса, информации по муниципальным программам, проекты и нормативные правовые акты органов местного самоуправления «Увинского района», регулирующие бюджетный процесс в МО «Увинский район».  В ноябре 2015 г. размещен проект бюджета МО «Увинский район» на 2016 год |  |
| 09 | 02 | 01 | 26 | Проведение общественного (публичного) обсуждения проектов муниципальных программ | Отдел экономики Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Публикация результатов общественного обсуждения на официальном сайте Увинского района | Все муниципальные программы МО «Увинский район» и изменения к ним размещаются в открытом доступе на официальном сайте Увинского района |  |
| 09 | 02 | 01 | 27 | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Отделы и Управления Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | В течение 2015 года проводилась профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений.  Организован кустовой семинар по изучению важнейших изменений в учете и отчетности бюджетных, казенных, автономных учреждений в п.Ува с участием специалистов из г.Ижевска. |  |
| 09 | 02 | 01 | 28 | Мониторинг и оценка хода реализации подпрограммы, ее актуализация с учетом достигнутых результатов | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Правовые акты о внесении изменений в подпрограмму «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы «Муниципальное управление» муниципального образования «Увинский район» | Актуализация подпрограммы «Управление муниципальными финансами» проведена Постановлением Администрации МО «Увинский район» от 16.04.2015 № 575 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Увинский район» от 28.10.2014 № 1952 «Об утверждении муниципальное программы «Муниципальное управление на 2015 - 2020 годы».  Первоначальные бюджетные ассигнования из бюджета МО «Увинский район» на реализацию мероприятий подпрограммы приведены в соответствие с решением Совета депутатов МО «Увинский район» от 25.12.2014 № 309 «О бюджете МО «Увинский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» |  |
| 09 | 02 | 01 | 30 | Материальное стимулирование участников реализации мероприятий по повышению эффективности расходов бюджета муниципального образования «Увинский район» на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Распределение премиальных выплат участникам реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Увинский район» на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | Материальное стимулирование проведено в декабре 2015 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутым результатам |  |
| **09** | **02** | **02** |  | **Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Увинский район»** | **Управление финансов Администрации Увинского района** | **2015-2020 годы** | **2015 год** |  |  |  |
| 09 | 02 | 02 | 01 | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса | В 2014 году решениями Совета депутатов МО «Увинский район» от 26.06.2014 года № 262, от 25.12.2014 № 322 внесены изменения в решение Совета депутатов МО «Увинский район» от 10.07.2008 №212 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Увинский район» в части приведения в соответствие с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, совершенствования бюджетного процесса. |  |
| 09 | 02 | 02 | 02 | Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования «Увинский район», прогноза консолидированного бюджета Увинского района | Управление финансов Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств | 2015-2020 годы | 2015 год | Проект бюджета муниципального образования «Увинский район», прогноз консолидированного бюджета Увинского района | В целях организации работ по составлению проекта бюджета муниципального образования «Увинский район» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов распоряжением Администрации МО «Увинский район» от 25.05.2015 г. №157-р утвержден План работы по составлению проекта бюджета МО «Увинский район» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.  Приказом Управления финансов Администрации МО «Увинский район» от 15.06.2015 г. №28 утверждены:  - Методика планирования бюджетных ассигнований на 2016-2018 годы;  - Методика распределения предельных объёмов бюджетных ассигнований проекта бюджета муниципального образования «Увинский район» по кодам классификации расходов бюджетов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;  - Порядок заполнения обоснований бюджетных ассигнований на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.  Разработано распоряжение Главы муниципального образования «Увинский район» от 25.09.2015 г. № 144-р «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Увинский район» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  Проект закона о бюджете и прогноз консолидированного бюджета МО «Увинский район» представлены в Администрацию Увинского района и Совет депутатов Увинского района в сроки, установленные законодательством.  Решением Совета депутатов МО «Увинский район» от 23.10.2015 №387 «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета муниципального образования «Увинский район» на 2016 год» принято решение приостановить до 01.01.2016 г. действие статей Положения о бюджетном процессе в МО «Увинский район», касающихся составления и утверждения проекта бюджета на плановый период.  Бюджет МО «Увинский район» на 2016 год утвержден решением Совета депутатов МО «Увинский район» от 28.12.2015 № 405 «О бюджете муниципального образования «Увинский район» на 2016 год». |  |
| 09 | 02 | 02 | 03 | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Увинский район», бюджетов муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе | Управление финансов Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств, органы местного самоуправления сельских поселений Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Увинский район», бюджетов муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе | Порядок исполнения бюджета МО «Увинский район» установлен в Положение о бюджетном процессе МО «Увинский район», утверждённом решением Совета депутатов Мо «Увинский район» от 10.07.2008 №212.  Исполнение бюджета организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета МО «Увинский район».  Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета МО «Увинский район» и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета МО «Увинский район» (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО «Увинский район») утвержден приказом Управления финансов Увинского района от 20.12.13 г. №45.  Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета МО «Увинский район» утвержден приказом Управления финансов Увинского района от 26.03.2013 г. №13.  Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджетов муниципальных образований- сельских поселений Увинского района утвержден приказом Управления финансов Увинского района от 26.03.2013 г. №14.  В целях исполнения решения Совета депутатов МО «Увинский район» «О бюджете муниципального образования «Увинский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» принято распоряжение Администрации МО «Увинский район» от 20.01.2015 г. № 14-р «О мерах по реализации решения Совета депутатов муниципального образования «Увинский район» от 25.12.2014 года № 309 «О бюджете муниципального образования «Увинский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в 2015 году». А также приказ Управления финансов Увинского района от 10.02.2015 №10 «О мероприятиях по исполнению  бюджета муниципального  образования «Увинский район»  в 2015 году», которым установлен график санкционирования платежей, производимых за счет собственных доходов бюджета муниципального образования «Увинский район». |  |
| 09 | 02 | 02 | 04 | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования «Увинский район», бюджетов муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе | Управление финансов Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств,  органы местного самоуправления сельских поселений Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования «Увинский район», бюджетов муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета МО «Увинский район» осуществляется посредством проведения Управлением финансов Увинского района предварительного и текущего контроля за ведением операций на лицевых счетах, открытых муниципальным учреждениям МО «Увинский район» и сельским поселениям Увинского района. Всего обслуживается 191 лицевой счет муниципальных учреждений и 17 лицевых счетов сельских поселений. |  |
| 09 | 02 | 02 | 05 | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | Управление финансов Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств | 2015-2020 годы | 2015 год | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности | В течение 2015 года Управлением финансов Увинского района проведена работа по подготовке разъяснений по формированию годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2014 год, квартальной и годовой отчетности в 2015 году.  Подготовлены приказы о формах и сроках представления в Управление финансов годовой, месячной, квартальной бюджетной (бухгалтерской) отчетности, а также дополнительной месячной форме отчетности.  Проведена работа по проверке и принятию годовых отчетов за 2014 год главных администраторов средств бюджета Увинского района, муниципальных учреждений Увинского района и администраций сельских поселений района.  Проводилась работа по консультационной помощи по вопросам правильного применения правовых актов в сфере бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности. Организован кустовой семинар по изучению важнейших изменений в учете и отчетности бюджетных, казенных, автономных учреждений в п.Ува с участием специалистов из г.Ижевска. |  |
| 09 | 02 | 02 | 06 | Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Увинский район», формирование отчетности консолидированного бюджета Увинского района, иной финансовой отчетности | Управление финансов Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств,  органы местного самоуправления сельских поселений Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Увинский район», отчетность консолидированного бюджета Увинского района, иная финансовая отчетность | В течение 2015 года в соответствии с утвержденными приказами Министерства финансов Российской Федерации, приказами Министерства финансов Удмуртской Республики, приказами Управления финансов:  - формировалась ежемесячная, квартальная бюджетная отчетность;  - по итогам 2014 года сформирован годовой отчет об исполнении бюджета МО «Увинский район» и консолидированного бюджета Увинского района;  - по итогам 2014 года сформирована сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений.  Бюджетная (бухгалтерская) отчетность представлялась Управлением финансов Увинского района в Министерство финансов УР без замечаний и в срок. |  |
| 09 | 02 | 02 | 07 | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Увинский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений Увинского района | Управление финансов Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств,  органы местного самоуправления сельских поселений Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Увинский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений Увинского района | Реестр расходных обязательств МО «Увинский район» составляется и ведется на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета МО «Увинский район», согласно постановлению Администрации МО «Увинский район» от 05.08.2008 г. № 994 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Увинский район» (с изм. от 16.12.2014 г. №2343). Составление свода реестров расходных обязательств главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета и сельских поселений Увинского района осуществляется в соответствии с приказом Управления финансов Увинского района от 24.12.2014 г.№ 64 «О порядке представления реестров расходных обязательств главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета МО «Увинский район» и поселений, входящих в состав Увинского района»  Уточненный и плановый реестры расходных обязательств МО «Увинский район», своды реестров расходных обязательств сельских поселений сформированы и представлены в Министерство финансов Удмуртской Республики в установленные сроки и размещены на официальном сайте Увинского района. |  |
| 09 | 02 | 02 | 08 | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования «Увинский район» по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских поселений для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений, возникающих при выполнении полномочий муниципального образования «Увинский район», переданных для осуществления органам местного самоуправления поселений Увинского района в установленном порядке | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Формирование в бюджете муниципального образования «Увинский район» расходов для предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских поселений для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений, возникающих при выполнении полномочий муниципального образования «Увинский район», переданных для осуществления органам местного самоуправления поселений Увинского района в установленном порядке | На финансовое обеспечение расходных обязательств МО «Увинский район» по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских поселений для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений, возникающих при выполнении полномочий муниципального образования «Увинский район» (содержание дорог местного значения), переданных для осуществления органам местного самоуправления поселений Увинского района в установленном порядке, из бюджета МО «Увинский район» в 2015 году переданы средства сельским поселениям в сумме 7335,9тыс.рублей. |  |
| 09 | 02 | 02 | 09 | Проведение мероприятий по списанию задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального образования «Увинский район» по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам | Управление финансов Администрации Увинского района, Администрация Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Обоснование (документальное подтверждение) возможности списания задолженности, в том числе анализ достаточности мер, принятых для погашения задолженности. Правовой акт Администрации муниципального образования «Увинский район» о списании задолженности | Списание задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом МО «Увинский район» по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам, не производилось. |  |
| 09 | 02 | 02 | 10 | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Увинский район» по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Увинский район», ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Увинский район», составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального образования «Увинский район» | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Увинский район» по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Увинский район», ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Увинский район», составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального образования «Увинский район» | Координация работы по вопросам, связанным с составлением проекта бюджета осуществлялась в соответствии с распоряжением Администрации МО «Увинский район» от 25.05.2015 №157-р «О Плане работ по составлению проекта бюджета МО «Увинский район» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», а также приказом Управления финансов Увинского района от 15.06.2015 №28 «Об утверждении методик определения и распределения предельных объемов бюджетных ассигнований на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и порядка заполнения обоснований бюджетных ассигнований на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  В течение 2015 года Управлением финансов Увинского района проведена работа по подготовке разъяснений по формированию годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2014 год, квартальной и годовой отчетности в 2015 году.  Подготовлены приказы о формах и сроках представления в Управление финансов годовой, месячной, квартальной бюджетной (бухгалтерской) отчетности, а также дополнительной месячной форме отчетности.  Проведена работа по проверке и принятию годовых отчетов за 2014 год главных администраторов средств бюджета Увинского района, муниципальных учреждений Увинского района и администраций сельских поселений района.  Проводилась работа по консультационной помощи по вопросам правильного применения правовых актов в сфере бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности. Организован кустовой семинар по изучению важнейших изменений в учете и отчетности бюджетных, казенных, автономных учреждений в п.Ува с участием специалистов из г.Ижевска. |  |
| 09 | 02 | 02 | 11 | Методическая поддержка органов местного самоуправления сельских поселений, ведению бюджетного учета и составления отчетности, составлению и ведению реестров расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений Увинского района | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам ведения бюджетного учета и составления отчетности, составления и ведения реестров расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений Увинского района | В течение 2015 года Управлением финансов Увинского района проведена работа по подготовке разъяснений по формированию годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2014 год, квартальной и годовой отчетности в 2015 году.  Подготовлены приказы о формах и сроках представления в Управление финансов годовой, месячной, квартальной бюджетной (бухгалтерской) отчетности, а также дополнительной месячной форме отчетности.  Проведена работа по проверке и принятию годовых отчетов за 2014 год администраций сельских поселений района.  Проводилась работа по консультационной помощи по вопросам правильного применения правовых актов в сфере бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности. Организован кустовой семинар по изучению важнейших изменений в учете и отчетности бюджетных, казенных, автономных учреждений в п.Ува с участием специалистов из г.Ижевска. |  |
| **09** | **02** | **03** |  | **Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в муниципальном образовании «Увинский район»** | **Управление финансов Администрации Увинского района** | **2015-2020 годы** | **2015 год** |  |  |  |
| 09 | 02 | 03 | 01 | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации финансового контроля органами местного самоуправления муниципального образования «Увинский район» | Управление финансов Администрации Увинского района, юридический отдел Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации финансового контроля органами местного самоуправления муниципального образования «Увинский район» | Разработан и утвержден постановлением Администрации МО «Увинский район» от 29.10.2014 г. №1958 Порядок осуществления Администрацией МО «Увинский район» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю.  Принято решение Совета депутатов МО «Увинский район» от 28.12.2015 №411 «О заключении соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального образования «Увинский район» полномочий контрольно-счетных органов муниципальных образований-сельских поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля». |  |
| 09 | 02 | 03 | 02 | Методическое обеспечение осуществления финансового контроля органами местного самоуправления муниципального образования «Увинский район» | Отдел контрольно-ревизионной работы Администрации Увинского района,  юридический отдел Администрации Увинского района, Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Методические материалы по осуществлению финансового контроля органами местного самоуправления муниципального образования «Увинский район», участие в семинарах, совещаниях, иных мероприятиях для органов местного самоуправления | Министерством финансов Удмуртской Республики в течение 2014 года проводились семинары-совещания по вопросам государственного и муниципального финансового контроля с муниципальными образованиям в Удмуртской Республике. Для практического применения в работе участникам семинаров-совещаний были направлены методические материалы в виде докладов, слайдов, схем по организации финансового контроля. |  |
| 09 | 02 | 03 | 03 | Планирование контрольной деятельности | Отдел контрольно-ревизионной работы Администрации Увинского района, Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Планы контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год | Контрольные мероприятия осуществляются на основании утвержденных планов работ.  Контрольные мероприятия Отделом контрольно-ревизионной работы Администрации МО «Увинский район» проводятся в соответствии с утвержденным Планом контрольно-ревизионной работы на 2015 год. |  |
| 09 | 02 | 03 | 04 | Осуществление финансового контроля | Отдел контрольно-ревизионной работы Администрации Увинского района,  Главные распорядители бюджетных средств, Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Мероприятия финансового контроля | За 2015 год Отделом контрольно-ревизионной работы Администрации МО «Увинский район» и Управлением финансов Увинского района проведено 32 контрольных мероприятия. Информация размещена на официальном сайте Увинского района в разделе «Результаты проверок».  Постановлением Администрации МО «Увинский район» от 28.10.2014 г. №1955 утвержден Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета МО «Увинский район», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета МО «Увинский район», главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета МО «Увинский район» внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.  Мероприятия по внутреннему финансовому контролю главными распорядителями бюджетных средств проводятся в соответствие с внутренними порядками по осуществлению внутреннего финансового контроля.  Приказом Управления финансов Администрации МО «Увинский район» от 31.12.2014 №71 утвержден Порядок осуществления Управлением финансов Администрации МО «Увинский район» внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.  Управлением финансов утвержден 31.12.2014 г. Сводный план внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на 2015 год. В течение года подготовлено 6 заключений по проверке бюджетных процедур в Управлении финансов, нарушений не выявлено.  Приказом Управления финансов Администрации МО «Увинский район» от 31.12.2015 №64 назначено проведение внутреннего финансового аудита за 2015 год.  Подготовлено заключение по результатам внутреннего финансового контроля и аудита за 2015 год в Управлении финансов. |  |
| **09** | **02** | **04** |  | **Управление муниципальным долгом муниципального образования «Увинский район»** | **Управление финансов Администрации Увинского района** | **2015-2020 годы** | **2015 год** |  |  |  |
| 09 | 02 | 04 | 01 | Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Увинский район», регулирующих сферу управления муниципальным долгом муниципального образования «Увинский район» | Управление финансов Администрации Увинского района,  юридический отдел Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования «Увинский район», регулирующие сферу управления муниципальным долгом | Распоряжением Администрации МО "Увинский район" от 04.02.2013 № 24-р утвержден Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов МО "Увинский район" и План мероприятий по сокращению муниципального долга МО "Увинский район" (с изм. от 25.06.2014 № 94-р).  Распоряжением Администрации МО «Увинский район» от 29.12.2014 №269-р утверждена долговая политика муниципального образования «Увинский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.  Распоряжением Администрации МО «Увинский район» от 22.12.2015 г. №414-р утверждена долговая политика муниципального образования «Увинский район» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. |  |
| 09 | 02 | 04 | 02 | Отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Увинский район» в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Подготовка конкурсной документации, отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Увинский район». Получение кредитов от кредитных организаций | В течение 2015 года состоялся аукцион по отбору кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Увинский район». По результатам состоявшегося аукциона заключен муниципальный контракт на оказание услуг по предоставлению кредита бюджету муниципального образования «Увинский район» на погашения долговых обязательств муниципального образования «Увинский район» по объектам капитальных вложений на сумму 5млн. руб. |  |
| 09 | 02 | 04 | 03 | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Документы для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета. Получение бюджетных кредитов | В 2015 году заключены Соглашения между Администрацией муниципального образования «Увинский район» и Министерством финансов Удмуртской Республики о предоставлении бюджету муниципального образования «Увинский район» из республиканского бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образования «Увинский район».  На основании распоряжений Правительства Удмуртской Республики от 07.12.2015 №1223-р, 15.12.2015 №1253-р., 21.12.2015 №1293-р привлечено 3 кредита из республиканского бюджета на сумму 29 млн. 457 тыс. руб. для частичного покрытия дефицита бюджета, в т.ч.:  24 млн. 100 тыс.руб. на уплату налога на имущество организаций;  4 млн. руб. на погашения долговых обязательств по объектам капитальных вложений;  1 млн. 357 тыс.руб. на реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Увинский район» к отопительному периоду 2015 – 2016 года |  |
| 09 | 02 | 04 | 04 | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Увинский район» | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Увинский район» | Расходы на обслуживание муниципального долга МО «Увинский район» в 2015 году осуществлены в срок и в полном объеме в общей сумме 982,7 тыс. руб. в соответствии с заключенными контрактами (соглашениями) и графиками платежей. |  |
| 09 | 02 | 04 | 05 | Контроль за своевременным исполнением заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Увинский район» | Управление финансов Администрации Увинского района, Администрация Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Своевременное исполнение заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Увинский район» | В 2015 году и за 2014 год муниципальные гарантии муниципальным образованием «Увинский район» не предоставлялись. |  |
| 09 | 02 | 04 | 06 | Учёт долговых обязательств муниципального образования «Увинский район» в муниципальной долговой книге муниципального образования «Увинский район», контроль за их своевременным исполнением | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Учёт долговых обязательств муниципального образования «Увинский район» в муниципальной долговой книге муниципального образования «Увинский район», реализация мер, направленных на их своевременное исполнение | Осуществлялся учёт долговых обязательств МО «Увинский район» в муниципальной долговой книге МО «Увинский район», а также контроль за их своевременным исполнением. Просроченная задолженность по долговым обязательствам МО «Увинский район» по состоянию на 01.01.2016 г. отсутствует. Ежемесячно информация из муниципальной долговой книги МО «Увинский район» передавалась в Министерство финансов Удмуртской Республики. |  |
| 09 | 02 | 04 | 07 | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования «Увинский район» по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Мероприятия по реструктуризации задолженности муниципального образования «Увинский район» по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета. Уточнение условий возврата бюджетных кредитов в республиканский бюджет с учетом возможностей бюджета муниципального образования «Увинский район» | В 2015 году в полном объеме и в срок уплачены проценты по реструктуризированной задолженности в соответствии с графиком. |  |
| **09** | **02** | **05** |  | **Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе** | **Управление финансов Администрации Увинского района** | **2015-2020 годы** | **2015 год** |  |  |  |
| 09 | 02 | 05 | 01 | Нормативно-правовое регулирование в сфере регулирования межбюджетных отношений в Увинском районе | Управление финансов Администрации Увинского района, юридический отдел Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам межбюджетных отношений в Увинском районе | Решением Совета депутатов МО «Увинский район» от 23.10.2014 №298 утвержден Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района и органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Увинский район», о передаче осуществления части полномочий по вопросам местного значения.  Решением Совета депутатов МО «Увинский район» от 19.06.2015 №362 утверждено Положение о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Увинский район» бюджетам поселений, входящим в состав муниципального района». |  |
| 09 | 02 | 05 | 02 | Расчет и предоставление дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики в целях выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих в состав муниципального образования «Увинский район», исходя из численности жителей поселений, в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года № 52-РЗ «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов государственной власти Удмуртской Республики | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Удмуртской Республики. Предоставление дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики в целях выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих в состав муниципальных районов, исходя из численности жителей поселений | За 2015 год из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования «Увинский район» предоставлены субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений исходя из численности в сумме 2118тыс.руб. |  |
| 09 | 02 | 05 | 03 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета муниципального образования «Увинский район» (расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования «Увинский район») | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Проведение сверки исходных данных, расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений из бюджета муниципального образования «Увинский район». Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе | За 2015 год из бюджета МО «Увинский район» бюджетам сельских поселений предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме45146,4тыс.руб. |  |
| 09 | 02 | 05 | 04 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований сельских поселений | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Анализ исполнения местных бюджетов поселений, рассмотрение обращений органов местного самоуправления поселений. Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований сельских поселений. | За 2015 год денежные средства на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований сельских поселений не выделялись. |  |
| 09 | 02 | 05 | 05 | Финансирование расходов муниципальных образований сельских поселений за счет средств бюджета Удмуртской Республики на решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Своевременная и в полном объеме уплата налога на имущество муниципальных образований сельских поселений. | В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.11.2011 года № 415 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций» за 2015 год из бюджета МО «Увинский район» за счет средств бюджета УР предоставлены субсидии на финансирование расходов муниципальных образований сельских поселений на решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций, в сумме 77 тыс.руб. |  |
| 09 | 02 | 05 | 06 | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе. Разработка и реализация мер по итогам мониторинга и оценки в целях повышения качества управления муниципальными финансами в Увинском районе | В соответствии с постановлением Администрации МО «Увинский район» от 29декабря 2012 года №1983 «Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе»» за 2014 год проведен мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе. По результатам оценки качества управления муниципальными финансами составлен рейтинг муниципальных образований по качеству управления муниципальными финансами. Результаты размещены на официальном сайте Увинского района.  4-ем сельским поселениям присвоена I степень качества управления финансами.  7-ми сельским поселениям присвоена II степень качества управления муниципальными финансами.  6-ти сельским поселениям, которым присвоена III степень качества управления муниципальными финансами.  Уровень качества управления муниципальными финансами сельских поселений по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами сельских поселений Увинского района14,48 балла.  Мониторинг за 2015 год будет проведен в 1 квартале 2016 года. |  |
| 09 | 02 | 05 | 07 | Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований сельских поселений из бюджета муниципального образования «Увинский район» для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований сельских поселений и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований сельских поселений, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий | Управление финансов Администрации Увинского района, юридический отдел Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования «Увинский район» о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований сельских поселений. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе. Частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных образований сельских поселений и покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований сельских поселений, а также осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий | В 2015 году кредиты сельским поселениям Увинского района из бюджета муниципального образования «Увинский район» не предоставлялись. |  |
| 09 | 02 | 05 | 08 | Методическая поддержка органов местного самоуправления сельских поселений в Увинском районе по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов | Решением Совета депутатов МО «Увинский район» от 23.10.2014 №298 утвержден Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района и органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Увинский район», о передаче осуществления части полномочий по вопросам местного значения.  Решением Совета депутатов МО «Увинский район» от 19.06.2015 №362 утверждено Положение о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Увинский район» бюджетам поселений, входящим в состав муниципального района». |  |
| **09** | **02** | **06** |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | **Управление финансов Администрации Увинского района** | **2015-2020 годы** | **2015 год** |  |  |  |
| 09 | 02 | 06 | 01 | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением финансов Администрации муниципального образования «Увинский район» | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании «Увинский район» и координация деятельности в этой сфере исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования «Увинский район». | Управление финансов Администрации МО «Увинский район» осуществляет реализацию полномочий в соответствии с решением Совета депутатов МО «Увинский район» от 21.05.2009 года №312 «Об утверждении Положения об Управлении финансов Администрации муниципального образования «Увинский район»». |  |
| 09 | 02 | 06 | 02 | Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления финансов Администрации муниципального образования «Увинский район» | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Выполнение обязательств Управления финансов Администрации муниципального образования «Увинский район» по уплате налога на имущество организаций | Обязательства Управления финансов Администрации муниципального образования «Увинский район» по уплате налога на имущество организаций в 2015 году выполнены в полном объеме и в установленные сроки. |  |
| 09 | 02 | 06 | 03 | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере реализации муниципальной программы | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере реализации муниципальной программы | Управлением финансов Увинского района осуществлялась сверка финансового обеспечения муниципальных программ МО «Увинский район» в целях приведения в соответствие с решением Совета депутатов МО «Увинский район» от 25.12.2014 №309 «О бюджете муниципального образования «Увинский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» |  |
| 09 | 02 | 06 | 04 | Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в СМИ, наполнение сайта в сети Интернет) | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Публикация информации о муниципальных финансах муниципального образования «Увинский район» в СМИ, сети Интернет | Проводится комплекс мер, направленных на обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов.  Для обеспечения регулярной публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете МО «Увинский район» в доступной для граждан форме разработаны брошюры «Бюджет для граждан» на базе: проекта решения о бюджете МО «Увинский район» на 2015 год и на плановый период, решения о бюджете МО «Увинский район» на 2015 год и на плановый период, и отчета об исполнении решения о бюджете МО «Увинский район» за 2014 год.  На официальном сайте Увинского района в сети Интернет размещаются публикаций и нормативные акты, характеризующих процесс управления муниципальными финансами в разделе «Финансы и бюджет». |  |
| 09 | 02 | 06 | 05 | Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно-вычислительной техники в сфере реализации муниципальной программы | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Функционирование программных комплексов и технических средств, используемых в работе Управления финансов Администрации муниципального образования «Увинский район» | В работе Управления финансов Увинского района используются и функционируют следующие программные комплексы:  «Бюджет – СМАРТ», «САПФИР», «Хранилище КС», «СЭД», «Электронный бюджет».  Выполняются работы по резервному копированию, архивированию данных. Устанавливаются обновления и исправления программ. Поддерживается работоспособность серверного и сетевого оборудования. Своевременно выполняются профилактические работы печатающих и копирующих устройств. Организованы мероприятия по информационной безопасности и защите персональных данных. |  |
| 09 | 02 | 06 | 06 | Рассмотрение обращений граждан Увинского района | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Обращения граждан в Управление финансов Увинского района не поступали. |  |