|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2016 года** | | | | | | | | |
| Наименование программы  Наименование подпрограммы | | | | | Муниципальное управление  Управление муниципальными финансами | | | |

Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации муниципального образования «Увинский район»

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **09** | **02** |  |  | **Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»** |  |  |  |  |  |  |
| **09** | **02** | **01** |  | **Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Увинский район»** | **Управление финансов Администрации муниципального образования «Увинский район»,**  **органы местного самоуправления муниципального образования «Увинский район»,**  **главные распорядители бюджетных средств** | **2015-2020 годы** | 1 полугодие 2016 г. |  |  |  |
| 09 | 02 | 01 | 01 | Разработка долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Увинский район» и ее применение в практике муниципального управления | Управление финансов Администрации Увинского района,  юридический отдел Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Правовые акты по использованию параметров долгосрочной бюджетной стратегии в практике муниципального управления. Актуальная версия долгосрочной бюджетной стратегии, утвержденная правовым актом | Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза МО «Увинский район» будет разработан после утверждения Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза на республиканском уровне. | В связи с изменением подходов к формированию документов стратегического планирования требования к разработке долгосрочной бюджетной стратегии заменены на долгосрочный бюджетный прогноз. |
| 09 | 02 | 01 | 02 | Реализация муниципальных программ муниципального образования «Увинский район» | Главные распорядители бюджетных средств | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Актуальные (приведенные в соответствие с решением о бюджете) версии муниципальных программ муниципального образования «Увинский район» | Приведены в соответствие с решением о бюджете на 2016 год в части первоначального планового объема бюджетных ассигнований и исполнением за 2015 год только 2 муници-пальные программы, 7 производятся в соответствие.  В целях актуализации подпрограммы «Управление финансами» и приведения в соответствие с решением о бюджете на 2016 год в части первоначального планового объема бюджетных ассигнований и исполнением за 2015 год подготовлен проект Постановления Администрации МО «Увинский район» «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Увинский район» от 28.10.2014 № 1952 «Об утверждении муниципальное программы «Муниципальное управление на 2015 - 2020 годы». |  |
| 09 | 02 | 01 | 02а | Составление ежегодных планов реализации муниципальных программ муниципального образования «Увинский район» | Отдел экономики  Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Ежегодные планы реализации муниципальных программ | В соответствии с Постановлением Администрации МО «Увинский район» 28.11.2013 №2131 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Увинский район» (с изм. от 17.07.2014 № 1303) разрабатываются ежегодные планы реализации муниципальных программ. |  |
| 09 | 02 | 01 | 03 | Мониторинг и контроль за реализацией муниципальных программ муниципального образования «Увинский район» | Отдел экономики  Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Полугодовые, годовые отчеты о реализации муниципальных программ муниципального образования «Увинский район», решения, принятые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Увинский район» на основе годовых отчетов | В соответствии с Постановлением Администрации МО «Увинский район» 28.11.2013 №2131 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Увинский район» (с изм. от 17.07.2014 № 1303) отчеты за 2015 г. об исполнении муниципальных программ представлены ответственными исполнителями программ в Отдел экономики Администрации Увинского района.  Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Управление муниципальными финансами» за 2015 год своевременно составлен и представлен в Отдел экономики Администрации Увинского района.  Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год проведена в первом полугодии 2016 года на основе годовых отчетов. В апреле 2016 года отделом экономики Администрации Увинского района составлен сводный годовой доклад о реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2015 год. По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год признано, что 9 муниципальных программ из 9 и 36 подпрограмм из 38 являются эффективными (уровень эффективности более 90%).  Уровень эффективности подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 100% |  |
| 09 | 02 | 01 | 04 | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | Управление финансов Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Проект бюджета муниципального образования «Увинский район» на очередной финансовый год и плановый период в структуре муниципальных программ. | Бюджет МО «Увинский район» на 2016 год сформирован на основе 9 муниципальных программ.  Доля «программных» расходов в решении о бюджете составила на 2016 год 99 % от общего объема расходов.  Направления бюджетных ассигнований соответствуют целям и задачам муниципальных программ МО «Увинский район», охватывающим основные сферы деятельности ГРБС, что позволит оценить эффективность использования бюджетных средств посредством достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ. |  |
| 09 | 02 | 01 | 05 | Модернизация автоматизированной системы планирования бюджета муниципального образования «Увинский район» в условиях перехода к формированию бюджета в структуре муниципальных программ | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Участие во внедрении автоматизированной системы планирования бюджета муниципального образования «Увинский район» в условиях перехода к формированию бюджета в структуре муниципальных программ | Показатели исполнения бюджета по доходам и расходам составляется на базе программного комплекса «Хранилище-Кейсистемс» путем свода данных за различные периоды и самостоятельного (ручного) ввода данных по ожидаемому исполнению за отчетный год и прогнозу на очередной год.  Программный комплекс для планирования бюджета в структуре муниципальных программ для муниципальных образований УР Минфином УР не разработан. |  |
| 09 | 02 | 01 | 06 | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Увинский район» | Управление финансов Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств, органы местного самоуправления | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Увинский район» | Мероприятия основного мероприятия «Повышение эффективности расходов бюджета МО «Увинский район»» направлены на создание условий для решения задач и достижения цели по повышению качества управления муниципальными финансами и повышению эффективности бюджетных расходов. Мероприятия охватывают все сферы функционирования бюджетной сети и предполагают участие в их реализации всех главных распорядителей средств бюджета МО «Увинский район».  Работа в данном направлении ведется согласно Плану мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов МО "Увинский район" и Плану мероприятий по сокращению муниципального долга МО "Увинский район", утвержденных распоряжением Администрации МО "Увинский район" от 04.02.2013 № 24-р (с изм. от 25.06.2014 № 94-р). |  |
| 09 | 02 | 01 | 07 | Организация работы органов местного самоуправления муниципального образования «Увинский район», главных распорядителей бюджетных средств, органов местного самоуправления сельских поселений в Увинском районе по повышению эффективности управления общественными (муниципальными) финансами | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципального образования «Увинский район», органов местного самоуправления сельских поселений в Увинском районе по вопросам, связанным с повышением эффективности управления общественными финансами | В целях единообразного отражения расходов бюджета муниципального образования «Увинский район» и бюджетов муниципальных образований – сельских поселений Увинского района на реализацию мероприятий по информатизации, в части информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры разработан Приказ Управления финансов от 10.03.2016 №12 «О применении вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий».  Проводилась работа по организации подключения ГРБС к компонентам системы «Электронный бюджет».  В дальнейшем проведение мероприятий планируется по мере внесения изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления МО «Увинский район». |  |
| 09 | 02 | 01 | 08 | Разработка, принятие и реализация ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | Главные распорядители бюджетных средств | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Утвержденные ведомственные планы повышения эффективности бюджетных расходов у всех главных распорядителей бюджетных средств, отчеты об исполнении ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | Ведомственные планы повышения эффективности бюджетных расходов составляются.  Необходимые мероприятия по повышения эффективности бюджетных расходов утверждены в составе Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов МО "Увинский район", утвержденного распоряжением Администрации МО "Увинский район" от 04.02.2013 № 24-р (с изм. от 25.06.2014 № 94-р). |  |
| 09 | 02 | 01 | 09 | Методическое сопровождение разработки ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015 год | 1 полугодие 2016 г. | Методические рекомендации по разработке и реализации ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | Необходимые мероприятия по повышения эффективности бюджетных расходов утверждены в составе Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов МО "Увинский район", утвержденного распоряжением Администрации МО "Увинский район" от 04.02.2013 № 24-р (с изм. от 25.06.2014 № 94-р). |  |
| 09 | 02 | 01 | 10 | Создание системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (по видам услуг) с учетом разграничения полномочий, приоритетов социально-экономического развития Увинского района, а также прогноза социально-экономического развития на долгосрочную перспективу | Отдел экономики  Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств, Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Правовые акты об организации работ по созданию системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и об использовании оценки потребности в оказании муниципальных услуг в стратегическом и бюджетном планировании. Правовые акты об утверждении методик оценки потребности в оказании муниципальных услуг (по видам услуг). Апробация методик. | Оценка потребности в оказании муниципальных услуг проводится согласно Порядку мониторинга потребности в муниципальных услугах муниципального образования «Увинский район» и учета его результатов при формировании проекта бюджета муниципального образования «Увинский район», утвержденного распоряжением Администрации МО «Увинский район» от 29.12.2012 г. № 194-р. Планируется внесение изменений в данное распоряжение по мере внесения изменений в соответствующие НПА Удмуртской Республики |  |
| 09 | 02 | 01 | 11 | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля | Управление финансов Администрации Увинского района,  отдел контрольно-ревизионной работы Администрации Увинского района,  юридический отдел Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Нормативные правовые акты муниципального образования «Увинский район». Ежеквартальные отчеты органов местного самоуправления по осуществлению финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности, информации о состоянии финансового контроля в муниципальном образовании «Увинский район». Проведение семинаров, совещаний. | В 2015 году внедрена новая система внутреннего муниципального финансового контроля.  Реализуется новое направление системы финансового контроля – внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.  Муниципальный финансовый контроль, а также внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит проводятся.  Министерство финансов Удмуртской Республики осуществляет прием ежеквартальных отчетов органов местного самоуправления муниципального образования «Увинский район» по осуществлению финансового контроля по новой форме ежеквартального отчета о контрольно-ревизионной работе, предусматривающей расчет показателей характеризующих эффективность осуществляемого финансового контроля.  Итоги контрольной деятельности рассматриваются на коллегиях Администрации Увинского района.  В целях обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления Увинского района по осуществлению финансового контроля все результаты проведенных проверок, а также планы проведения ревизий размещаются на официальном сайте Увинского района.    Управлением финансов в рамках внутреннего финансового контроля проведено 3 проверки, нарушений не выявлено. |  |
| 09 | 02 | 01 | 12 | Разработка ведомственных перечней муниципальных услуг в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 69.2 БК РФ) | Отдел экономики  Администрации Увинского района,  юридический отдел Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств | 2015 год | 1 полугодие 2016 г. | Утвержденные ведомственные перечни муниципальных услуг всех главных распорядителей бюджетных средств в муниципальном образовании «Увинский район», которые являются учредителями муниципальных учреждений, в 2015 году (для формирования муниципальных заданий на 2016 год и плановый период) | Муниципальные задания на 2016 год утверждены и исполняются с учетом утвержденных ведомственных перечней муниципальных услуг. |  |
| 09 | 02 | 01 | 13 | Проведение независимой оценки соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве оказываемых муниципальных услуг | Отдел экономики Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Результаты независимой оценки качества предоставленных муниципальных услуг, в том числе оценка населения (по видам услуг). | Оценка мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг проводится в сфере культуры и образования согласно Порядку проведения независимой оценки мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг в МО «Увинский район», утвержденного распоряжением Администрации МО «Увинский район» от 29.12.2012 № 195-р. |  |
| 09 | 02 | 01 | 16 | Оптимизация сети муниципальных учреждений | Главные распорядители бюджетных средств,  отдел экономики Администрации Увинского района,  Управление финансов Администрации Увинского района,  юридический отдел Администрации Увинского района | 2015-2015 годы | 1 полугодие 2016 г. | Ликвидация или преобразование муниципальных учреждений, не оказывающих услуги, непосредственно направленные на реализацию полномочий органов местного самоуправления, а также не соответствующие профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в организации иной организационно-правовой формы. Изменение типа бюджетных и автономных учреждений, оказывающих услуги в интересах органов местного самоуправления, на тип казенного учреждения, либо их ликвидация | Планы мероприятий по оптимизации бюджетной сети на 2016 год подготовлены и реализуются в Управлении образования.  Мероприятия направлены на реорганизацию муниципальных учреждений путем их объединения с сохранением основных целей их деятельности, переименованием ставок. |  |
| 09 | 02 | 01 | 19 | Мониторинг оказания муниципальных услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, предусматривающий формирование плана по решению выявленных проблем | Отдел экономики Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств | 2016-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Результаты мониторинга. Формирование планов по решению выявленных проблем. Организация работ по устранению выявленных проблем (правовые акты, совещания) | Результаты мониторинга и план мероприятий по решению выявленных проблем размещаются на официальном сайте Увинского района.  За 2015 год мониторинг проведен в 1 квартале 2016 года. |  |
| 09 | 02 | 01 | 20 | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Увинский район», применение результатов оценки | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Увинский район», публикация данных в открытом доступе на сайте Увинского района. Повышение качества финансового управления главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Увинский район» | Мониторинг проводится ежеквартально и ежегодно, результаты размещаются на официальном сайте Увинского района в разделе «Финансы и бюджет».  В первом полугодии 2016 года проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО «Увинский район» за 2015 г. (уровень качества – высокий 90%), и за 1 квартал 2016 года (уровень качества – удовлетворительный 72,8%). |  |
| 09 | 02 | 01 | 23 | Публикация сведений на официальном сайте Увинского района в соответствии с порядком размещения информации на сайте Увинского района | Отделы и Управления Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Опубликованные сведения, предусмотренные порядком размещения информации на сайте Увинского района. | На официальном сайте Увинского района публикуются сведения в соответствии с Порядком размещения информации о результатах деятельности муниципальных учреждений МО «Увинский район», утвержденным распоряжением Администрации МО «Увинский район» от 12.10.12 г. № 140-р |  |
| 09 | 02 | 01 | 24 | Разработка и публикация «Бюджета для граждан» | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Опубликованный на официальном сайте Увинского района «Бюджет для граждан» на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; отчет об исполнении бюджета | Для обеспечения регулярной публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете МО «Увинский район» в доступной для граждан форме разработаны и размещены на официальном сайте Увинского района брошюры «Бюджет для граждан»:  1) на базе решения Совета депутатов МО «Увинский район» «Об исполнении бюджета МО «Увинский район» за 2015 год»  2) на базе решения Совета депутатов МО «Увинский район» «О бюджете депутатов МО «Увинский район» на 2016 год».  А также размещаются ежеквартальные информации об исполнении бюджета МО «Увинский район» |  |
| 09 | 02 | 01 | 25 | Организация системы раскрытия информации о подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере управления общественными финансами и результатах их общественных обсуждений | Администрация Увинского района | 2016-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Правовой акт (акты) об утверждении порядка раскрытия информации о подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере управления общественными финансами и результатах их общественных обсуждений. Опубликованные проекты нормативных правовых актов в сфере управления общественными финансами, опубликованные результаты их общественных обсуждений | На официальном сайте Увинского района размещаются: актуальная информация по вопросам осуществления бюджетного процесса, информации по муниципальным программам, проекты и нормативные правовые акты органов местного самоуправления «Увинского района», регулирующие бюджетный процесс в МО «Увинский район». |  |
| 09 | 02 | 01 | 26 | Проведение общественного (публичного) обсуждения проектов муниципальных программ | Отдел экономики Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Публикация результатов общественного обсуждения на официальном сайте Увинского района | Все муниципальные программы МО «Увинский район» и изменения к ним размещаются в открытом доступе на официальном сайте Увинского района |  |
| 09 | 02 | 01 | 27 | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Отделы и Управления Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | В течение 1 полугодия 2016 года проводилась профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений. |  |
| 09 | 02 | 01 | 28 | Мониторинг и оценка хода реализации подпрограммы, ее актуализация с учетом достигнутых результатов | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Правовые акты о внесении изменений в подпрограмму «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы «Муниципальное управление» муниципального образования «Увинский район» | Подготовлен проект Постановления Администрации МО «Увинский район» «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Увинский район» от 28.10.2014 № 1952 «Об утверждении муниципальное программы «Муниципальное управление на 2015 - 2020 годы» в целях актуализации программы. |  |
| 09 | 02 | 01 | 30 | Материальное стимулирование участников реализации мероприятий по повышению эффективности расходов бюджета муниципального образования «Увинский район» на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Распределение премиальных выплат участникам реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Увинский район» на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | Материальное стимулирование будет проводиться в декабре 2016 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутым результатам |  |
| **09** | **02** | **02** |  | **Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Увинский район»** | **Управление финансов Администрации Увинского района** | **2015-2020 годы** | 1 полугодие 2016 г. |  |  |  |
| 09 | 02 | 02 | 01 | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса | Планируется внесение изменений по мере внесения изменений в соответствующие НПА Удмуртской Республики. |  |
| 09 | 02 | 02 | 02 | Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования «Увинский район», прогноза консолидированного бюджета Увинского района | Управление финансов Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Проект бюджета муниципального образования «Увинский район», прогноз консолидированного бюджета Увинского района | В целях организации работ по составлению проекта бюджета муниципального образования «Увинский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов принято распоряжение Администрации МО «Увинский район» от16.05.2016 г. № 251-р «О плане работ по составлению проекта бюджета муниципального образования «Увинский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |  |
| 09 | 02 | 02 | 03 | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Увинский район», бюджетов муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе | Управление финансов Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств, органы местного самоуправления сельских поселений Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Увинский район», бюджетов муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе | Порядок исполнения бюджета МО «Увинский район» установлен в Положение о бюджетном процессе МО «Увинский район», утверждённом решением Совета депутатов Мо «Увинский район» от 10.07.2008 №212.  Исполнение бюджета организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета МО «Увинский район».  В целях исполнения решения Совета депутатов МО «Увинский район» «О бюджете муниципального образования «Увинский район» на 2016 год» принято распоряжение Администрации МО «Увинский район от 28.01.2016 №44-р "О мерах по реализации решения Совета депутатов муниципального образования «Увинский район» от 28.12.2015г.  №405 «О бюджете муниципального образования «Увинский район» на 2016 год».  Разработан приказ Управления финансов Увинского района от 09.02.2016 №7 «О мероприятиях по исполнению бюджета муниципального образования «Увинский район» в 2016 году», которым установлен график санкционирования платежей, производимых за счет собственных доходов бюджета муниципального образования «Увинский район».  А также разработан приказ Управления финансов от 10.03.2016 г. № 13 «О применении вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-формационно-коммуникационных технологий» |  |
| 09 | 02 | 02 | 04 | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования «Увинский район», бюджетов муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе | Управление финансов Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств,  органы местного самоуправления сельских поселений Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования «Увинский район», бюджетов муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета МО «Увинский район» осуществляется посредством проведения Управлением финансов Увинского района предварительного и текущего контроля за ведением операций на лицевых счетах, открытых муниципальным учреждениям МО «Увинский район» и сельским поселениям Увинского района. Всего обслуживается 191 лицевой счет муниципальных учреждений и 17 лицевых счетов сельских поселений. |  |
| 09 | 02 | 02 | 05 | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | Управление финансов Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности | В течение 1 полугодия 2016 г. Управлением финансов Увинского района проводилась работа по подготовке разъяснений по формированию годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2015 год, квартальной и годовой отчетности в 2016 году.  Проведена работа по проверке и принятию годовых отчетов за 2015 год главных администраторов средств бюджета Увинского района, муниципальных учреждений Увинского района и администраций сельских поселений района.  Проводилась работа по консультационной помощи по вопросам правильного применения правовых актов в сфере бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности. |  |
| 09 | 02 | 02 | 06 | Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Увинский район», формирование отчетности консолидированного бюджета Увинского района, иной финансовой отчетности | Управление финансов Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств,  органы местного самоуправления сельских поселений Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Увинский район», отчетность консолидированного бюджета Увинского района, иная финансовая отчетность | В течение 1 полугодия 2016 г. в соответствии с утвержденными приказами Министерства финансов Российской Федерации, приказами Министерства финансов Удмуртской Республики, приказами Управления финансов:  - формировалась ежемесячная, квартальная бюджетная отчетность;  - по итогам 2015 года сформирован годовой отчет об исполнении бюджета МО «Увинский район» и консолидированного бюджета Увинского района;  - по итогам 2015 года сформирована сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений.  Бюджетная (бухгалтерская) отчетность представлялась Управлением финансов Увинского района в Министерство финансов УР без замечаний и в срок. |  |
| 09 | 02 | 02 | 07 | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Увинский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений Увинского района | Управление финансов Администрации Увинского района,  главные распорядители бюджетных средств,  органы местного самоуправления сельских поселений Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Увинский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений Увинского района | Реестр расходных обязательств МО «Увинский район» составляется и ведется на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета МО «Увинский район», согласно постановлению Администрации МО «Увинский район» от 05.08.2008 г. № 994 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Увинский район» (с изм. от 16.12.2014 г. №2343). Составление свода реестров расходных обязательств главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета и сельских поселений Увинского района осуществляется в соответствии с приказом Управления финансов Увинского района от 24.12.2014 г.№ 64 «О порядке представления реестров расходных обязательств главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета МО «Увинский район» и поселений, входящих в состав Увинского района»  Уточненный и плановый реестры расходных обязательств МО «Увинский район», своды реестров расходных обязательств сельских поселений сформированы и представлены в Министерство финансов Удмуртской Республики в установленные сроки и размещены на официальном сайте Увинского района. |  |
| 09 | 02 | 02 | 08 | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования «Увинский район» по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских поселений для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений, возникающих при выполнении полномочий муниципального образования «Увинский район», переданных для осуществления органам местного самоуправления поселений Увинского района в установленном порядке | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Формирование в бюджете муниципального образования «Увинский район» расходов для предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских поселений для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений, возникающих при выполнении полномочий муниципального образования «Увинский район», переданных для осуществления органам местного самоуправления поселений Увинского района в установленном порядке | На финансовое обеспечение расходных обязательств МО «Увинский район» по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских поселений для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений, возникающих при выполнении полномочий муниципального образования «Увинский район» (содержание дорог местного значения), переданных для осуществления органам местного самоуправления поселений Увинского района в установленном порядке, из бюджета МО «Увинский район» в первом полугодии 2016 года переданы средства сельским поселениям в сумме 4415,16 тыс.рублей. |  |
| 09 | 02 | 02 | 09 | Проведение мероприятий по списанию задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального образования «Увинский район» по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам | Управление финансов Администрации Увинского района, Администрация Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Обоснование (документальное подтверждение) возможности списания задолженности, в том числе анализ достаточности мер, принятых для погашения задолженности. Правовой акт Администрации муниципального образования «Увинский район» о списании задолженности | Списание задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом МО «Увинский район» по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам, не производилось. |  |
| 09 | 02 | 02 | 10 | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Увинский район» по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Увинский район», ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Увинский район», составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального образования «Увинский район» | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Увинский район» по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Увинский район», ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Увинский район», составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального образования «Увинский район» | Координация работы по вопросам, связанным с составлением проекта бюджета осуществлялась в соответствии с распоряжением Администрации МО «Увинский район» от 16.05.2016 г. № 251-р «О плане работ по составлению проекта бюджета муниципального образования «Увинский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также приказом Управления финансов Увинского района от 15.06.2015 №28 «Об утверждении методик определения и распределения предельных объемов бюджетных ассигнований на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и порядка заполнения обоснований бюджетных ассигнований на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  В течение отчетного периода Управлением финансов Увинского района проведена работа по подготовке разъяснений по формированию годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2015 год, квартальной и годовой отчетности в 2016 году.  Подготовлены приказы о формах и сроках представления в Управление финансов годовой, месячной, квартальной бюджетной (бухгалтерской) отчетности, а также дополнительной месячной форме отчетности.  Проведена работа по проверке и принятию годовых отчетов за 2015 год главных администраторов средств бюджета Увинского района, муниципальных учреждений Увинского района и администраций сельских поселений района.  Проводилась работа по консультационной помощи по вопросам правильного применения правовых актов в сфере бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности. |  |
| 09 | 02 | 02 | 11 | Методическая поддержка органов местного самоуправления сельских поселений, ведению бюджетного учета и составления отчетности, составлению и ведению реестров расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений Увинского района | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам ведения бюджетного учета и составления отчетности, составления и ведения реестров расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений Увинского района | В течение отчетного периода Управлением финансов Увинского района проведена работа по подготовке разъяснений по формированию годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2015 год, квартальной и годовой отчетности в 2016 году.  Подготовлены приказы о формах и сроках представления в Управление финансов годовой, месячной, квартальной бюджетной (бухгалтерской) отчетности, а также дополнительной месячной форме отчетности.  Проведена работа по проверке и принятию годовых отчетов за 2015 год администраций сельских поселений района.  Проводилась работа по консультационной помощи по вопросам правильного применения правовых актов в сфере бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности. |  |
| **09** | **02** | **03** |  | **Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в муниципальном образовании «Увинский район»** | **Управление финансов Администрации Увинского района** | **2015-2020 годы** | 1 полугодие 2016 г. |  |  |  |
| 09 | 02 | 03 | 01 | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации финансового контроля органами местного самоуправления муниципального образования «Увинский район» | Управление финансов Администрации Увинского района, юридический отдел Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации финансового контроля органами местного самоуправления муниципального образования «Увинский район» | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации финансового контроля органами местного самоуправления осуществляется в соответствии с Порядком осуществления Администрацией МО «Увинский район» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденным постановлением Администрации МО «Увинский район» от 29.10.2014 г. №1958  Полномочия контрольно-счетных органов муниципальных образований-сельских поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля осуществляются контрольно-счетным органом муниципального образования «Увинский район» в соответствии с решение Совета депутатов МО «Увинский район» от 28.12.2015 №411. |  |
| 09 | 02 | 03 | 03 | Планирование контрольной деятельности | Отдел контрольно-ревизионной работы Администрации Увинского района, Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Планы контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год | Контрольные мероприятия осуществляются на основании утвержденных планов работ.  Контрольные мероприятия Отделом контрольно-ревизионной работы Администрации МО «Увинский район» проводятся в соответствии с утвержденным Планом контрольно-ревизионной работы на 2016 год. |  |
| 09 | 02 | 03 | 04 | Осуществление финансового контроля | Отдел контрольно-ревизионной работы Администрации Увинского района,  Главные распорядители бюджетных средств, Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Мероприятия финансового контроля | За отчетный период Отделом контрольно-ревизионной работы Администрации МО «Увинский район» проведено 8 контрольных мероприятия. Информация размещена на официальном сайте Увинского района в разделе «Результаты проверок».  Мероприятия по внутреннему финансовому контролю главными распорядителями бюджетных средств проводятся в соответствие с внутренними порядками по осуществлению внутреннего финансового контроля.  Управлением финансов утвержден 31.12.2015 г. Сводный план внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на 2016 год. За отчетный период 2016 года подготовлено 3 заключения по проверке бюджетных процедур в Управлении финансов, нарушений не выявлено. |  |
| **09** | **02** | **04** |  | **Управление муниципальным долгом муниципального образования «Увинский район»** | **Управление финансов Администрации Увинского района** | **2015-2020 годы** | 1 полугодие 2016 г. |  |  |  |
| 09 | 02 | 04 | 01 | Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Увинский район», регулирующих сферу управления муниципальным долгом муниципального образования «Увинский район» | Управление финансов Администрации Увинского района,  юридический отдел Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования «Увинский район», регулирующие сферу управления муниципальным долгом | Мероприятия осуществляются согласно Плану мероприятий по сокращению муниципального долга МО "Увинский район", утвержденного распоряжением Администрации МО "Увинский район" от 04.02.2013 № 24-р (с изм. от 25.06.2014 № 94-р), с учетом долговой политики муниципального образования «Увинский район» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденной распоряжением Администрации МО «Увинский район» от 22.12.2015 г. №414-р. |  |
| 09 | 02 | 04 | 02 | Отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Увинский район» в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Подготовка конкурсной документации, отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Увинский район». Получение кредитов от кредитных организаций | В первом полугодии 2016 года муниципальные заимствования не производились. |  |
| 09 | 02 | 04 | 03 | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Документы для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета. Получение бюджетных кредитов | В первом полугодии 2016 года муниципальные заимствования не производились. |  |
| 09 | 02 | 04 | 04 | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Увинский район» | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Увинский район» | Расходы на обслуживание муниципального долга МО «Увинский район» в первом полугодии 2016 года осуществлены в срок и в полном объеме в общей сумме 900,1 тыс. руб. в соответствии с заключенными контрактами (соглашениями) и графиками платежей. |  |
| 09 | 02 | 04 | 05 | Контроль за своевременным исполнением заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Увинский район» | Управление финансов Администрации Увинского района, Администрация Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Своевременное исполнение заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Увинский район» | В первом полугодии 2016 года муниципальные гарантии муниципальным образованием «Увинский район» не предоставлялись. |  |
| 09 | 02 | 04 | 06 | Учёт долговых обязательств муниципального образования «Увинский район» в муниципальной долговой книге муниципального образования «Увинский район», контроль за их своевременным исполнением | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Учёт долговых обязательств муниципального образования «Увинский район» в муниципальной долговой книге муниципального образования «Увинский район», реализация мер, направленных на их своевременное исполнение | Осуществлялся учёт долговых обязательств МО «Увинский район» в муниципальной долговой книге МО «Увинский район», а также контроль за их своевременным исполнением. Просроченная задолженность по долговым обязательствам МО «Увинский район» по состоянию на 01.07.2016 г. отсутствует. Ежемесячно информация из муниципальной долговой книги МО «Увинский район» передавалась в Министерство финансов Удмуртской Республики. |  |
| 09 | 02 | 04 | 07 | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования «Увинский район» по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Мероприятия по реструктуризации задолженности муниципального образования «Увинский район» по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета. Уточнение условий возврата бюджетных кредитов в республиканский бюджет с учетом возможностей бюджета муниципального образования «Увинский район» | В первом полугодии 2016 года в полном объеме и в срок уплачены проценты по реструктуризированной задолженности в соответствии с графиком. |  |
| **09** | **02** | **05** |  | **Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе** | **Управление финансов Администрации Увинского района** | **2015-2020 годы** | 1 полугодие 2016 г. |  |  |  |
| 09 | 02 | 05 | 01 | Нормативно-правовое регулирование в сфере регулирования межбюджетных отношений в Увинском районе | Управление финансов Администрации Увинского района, юридический отдел Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам межбюджетных отношений в Увинском районе | Межбюджетные отношения с сельскими поселениями осуществляются в соответствии с:  Положением о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Увинский район» бюджетам поселений, входящим в состав муниципального района», утвержденным решением Совета депутатов МО «Увинский район» от 19.06.2015 №362,  Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района и органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Увинский район», о передаче осуществления части полномочий по вопросам местного значения, утвержденным решением Совета депутатов МО «Увинский район» от 23.10.2014 №298. |  |
| 09 | 02 | 05 | 02 | Расчет и предоставление дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики в целях выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих в состав муниципального образования «Увинский район», исходя из численности жителей поселений, в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года № 52-РЗ «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов государственной власти Удмуртской Республики | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Удмуртской Республики. Предоставление дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики в целях выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих в состав муниципальных районов, исходя из численности жителей поселений | В первом полугодии 2016 года из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования «Увинский район» предоставлены субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений исходя из численности населения в сумме 1056 тыс.руб. |  |
| 09 | 02 | 05 | 03 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета муниципального образования «Увинский район» (расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования «Увинский район») | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Проведение сверки исходных данных, расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений из бюджета муниципального образования «Увинский район». Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе | В первом полугодии 2016 года из бюджета МО «Увинский район» бюджетам сельских поселений предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 25 887,14 тыс.руб. |  |
| 09 | 02 | 05 | 04 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований сельских поселений | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Анализ исполнения местных бюджетов поселений, рассмотрение обращений органов местного самоуправления поселений. Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований сельских поселений. | В первом полугодии 2016 года денежные средства на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований сельских поселений не выделялись. |  |
| 09 | 02 | 05 | 05 | Финансирование расходов муниципальных образований сельских поселений за счет средств бюджета Удмуртской Республики на решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Своевременная и в полном объеме уплата налога на имущество муниципальных образований сельских поселений. | Обязательства по уплате налога на имущество организаций в 2016 году выполнены в полном объеме и в установленные сроки. |  |
| 09 | 02 | 05 | 06 | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе. Разработка и реализация мер по итогам мониторинга и оценки в целях повышения качества управления муниципальными финансами в Увинском районе | В соответствии с постановлением Администрации МО «Увинский район» от 29декабря 2012 года №1983 «Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе»» за 2015 год проведен мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе. По результатам оценки качества управления муниципальными финансами составлен рейтинг муниципальных образований по качеству управления муниципальными финансами. Результаты размещены на официальном сайте Увинского района.  3-ем сельским поселениям присвоена I степень качества управления финансами  (в 2014 г. – 4-ем поселениям).  12-ти сельским поселениям присвоена II степень качества управления муниципальными финансами (в 2014 г. – 7-ми поселениям).  2-м сельским поселениям, которым присвоена III степень качества управления муниципальными финансами  (в 2014 г. - 6-ти поселениям).  Уровень качества управления муниципальными финансами сельских поселений по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами сельских поселений Увинского района составил 14,55 балла (в 2014 г. - 14,48 балла).  Мониторинг за 2016 год будет проведен в 1 квартале 2017 года. |  |
| 09 | 02 | 05 | 07 | Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований сельских поселений из бюджета муниципального образования «Увинский район» для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований сельских поселений и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований сельских поселений, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий | Управление финансов Администрации Увинского района, юридический отдел Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования «Увинский район» о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований сельских поселений. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований сельских поселений в Увинском районе. Частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных образований сельских поселений и покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований сельских поселений, а также осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий | В первом полугодии 2016 года кредиты сельским поселениям Увинского района из бюджета муниципального образования «Увинский район» не предоставлялись. |  |
| 09 | 02 | 05 | 08 | Методическая поддержка органов местного самоуправления сельских поселений в Увинском районе по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов | По вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов проводились устные и письменные консультации с главами и специалистами сельских поселений.  А также решением Совета депутатов МО «Увинский район» от 23.10.2014 №298 утвержден Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района и органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Увинский район», о передаче осуществления части полномочий по вопросам местного значения.  Решением Совета депутатов МО «Увинский район» от 19.06.2015 №362 утверждено Положение о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Увинский район» бюджетам поселений, входящим в состав муниципального района». |  |
| **09** | **02** | **06** |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | **Управление финансов Администрации Увинского района** | **2015-2020 годы** | 1 полугодие 2016 г. |  |  |  |
| 09 | 02 | 06 | 01 | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением финансов Администрации муниципального образования «Увинский район» | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании «Увинский район» и координация деятельности в этой сфере исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования «Увинский район». | Управление финансов Администрации МО «Увинский район» осуществляет реализацию полномочий в соответствии с решением Совета депутатов МО «Увинский район» от 21.05.2009 года №312 «Об утверждении Положения об Управлении финансов Администрации муниципального образования «Увинский район»». |  |
| 09 | 02 | 06 | 02 | Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления финансов Администрации муниципального образования «Увинский район» | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Выполнение обязательств Управления финансов Администрации муниципального образования «Увинский район» по уплате налога на имущество организаций | Обязательства Управления финансов Администрации муниципального образования «Увинский район» по уплате налога на имущество организаций в 2016 году выполнены в полном объеме и в установленные сроки. |  |
| 09 | 02 | 06 | 03 | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере реализации муниципальной подпрограммы | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере реализации муниципальной подпрограммы | Управлением финансов Увинского района осуществлялась сверка финансового обеспечения муниципальных программ МО «Увинский район» в целях приведения в соответствие с решением Совета депутатов МО «Увинский район» от 28.12.2015 №405 «О бюджете муниципального образования «Увинский район» на 2016 год», а также иные консультации, касающиеся вопросов в сфере реализации настоящей подпрограммы |  |
| 09 | 02 | 06 | 04 | Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в СМИ, наполнение сайта в сети Интернет) | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Публикация информации о муниципальных финансах муниципального образования «Увинский район» в СМИ, сети Интернет | Проводится комплекс мер, направленных на обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов.  Для обеспечения регулярной публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете МО «Увинский район» в доступной для граждан форме разработаны брошюры «Бюджет для граждан» на базе: решения о бюджете МО «Увинский район» на 2016 год, отчетов об исполнении решения о бюджете МО «Увинский район» за 2015 год, а также за 1 квартал 2016 г.  На официальном сайте Увинского района в сети Интернет размещаются публикаций и нормативные акты, характеризующих процесс управления муниципальными финансами в разделе «Финансы и бюджет». |  |
| 09 | 02 | 06 | 05 | Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно-вычислительной техники в сфере реализации муниципальной программы | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Функционирование программных комплексов и технических средств, используемых в работе Управления финансов Администрации муниципального образования «Увинский район» | В работе Управления финансов Увинского района используются и функционируют следующие программные комплексы:  «Бюджет – СМАРТ», «САПФИР», «Хранилище КС», «СЭД», «Электронный бюджет».  Выполняются работы по резервному копированию, архивированию данных. Устанавливаются обновления и исправления программ. Поддерживается работоспособность серверного и сетевого оборудования. Своевременно выполняются профилактические работы печатающих и копирующих устройств. Организованы мероприятия по информационной безопасности и защите персональных данных. |  |
| 09 | 02 | 06 | 06 | Рассмотрение обращений граждан Увинского района | Управление финансов Администрации Увинского района | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2016 г. | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Обращения граждан в Управление финансов Увинского района не поступали. |  |