ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## Администрации муниципального образования «Увинский район»

## Удмуртской Республики

## от «07»июля 2010 г.                                                                   №898

пос. Ува

Об утверждении районной целевой

программы «Молодежь Увинского

района» на 2010-2013 годы

В целях создания условий и гарантий, направленных на развитие          и поддержку молодежи, ее самореализацию в интересах общества                   и государства, в соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительством Российской Федерации от 18.12.2006 года № 1760-р, республиканской целевой программы «Молодежи Удмуртии на 2010-2013 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования «Увинский район» Удмуртской Республики, Администрация муниципального образования «Увинский район» Удмуртской Республики                                  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить районную целевую программу «Молодежь Увинского района» на 2010-2013 годы.

2. Контроль над выполнением районной программы «Молодежь Увинского района» на 2010-2013 годы возложить на заместителя главы Администрации по экономике и  финансам С.А.Филимонова.

Глава Администрации муниципального

образования «Увинский район»                                                        А.Ф.Штумф

О.В.Анастасина

5-22-80

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации муниципального образования «Увинский район» от _________________ 2010 №_____ |
| --- | --- |

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«МОЛОДЕЖЬ УВИНСКОГО РАЙОНА»

НА 2010-2013 ГОДЫ

I. ПАСПОРТ

районной целевой программы «Молодежь Увинского района» на 2010-2013 годы

| Наименование Программы | Районная целевая программа «Молодежь Увинского района» на 2010-2013 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Решение Совета депутатов муниципального образования «Увинский район» № 389 от 28.12.2009 г. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Увинский район» |
| Разработчик Программы | Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Увинский район» |
| Основные исполнители мероприятий Программы | Управление образования Администрации муниципального образования «Увинский район» (далее- Управление образования), Управление культуры Администрации муниципального образования «Увинский район» (далее- Управление культуры), отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Увинский район» (далее- отдел по делам молодежи), отдел по физкультуре и спорту Администрации муниципального образования «Увинский район» (далее- отдел по физкультуре и спорту), отдел организационной и кадровой работы Администрации муниципального образования «Увинский район» (далее- отдел организационной и кадровой работы), отдел по делам семьи, демографии и охраны прав детства Администрации муниципального образования «Увинский район» (далее- отдел по делам семьи, демографии и охраны прав детства), муниципальное учреждение здравоохранения «Увинская ЦРБ» (далее- «Увинская ЦРБ»), редакция районной газеты «Увинская газета» (далее- «Увинская газета»), структурное подразделение ГУП УР «ТРК «Удмуртия» в пос.Ува (по согласованию), государственное учреждение «Центр занятости населения» пос.Ува (далее – Центр занятости населения) (по согласованию), государственное учреждение «Отдел внутренних дел по Увинскому району» (далее – РОВД), (по согласованию), муниципальные образования - сельские поселения Увинского района (далее- сельские поселения), (по согласованию), учреждения среднего и начального профессионального образования, расположенные на территории Увинского района (далее – учреждения СПО/НПО), (по согласованию), муниципальные учреждения сферы социальной защиты населения. |
| Цель Программы | Создание условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодежи, ее самореализацию в интересах общества и государства. |
| Основные задачи Программы | - Оздоровление демографической ситуации в Увинском районе, укрепление института молодой семьи. - Улучшение здоровья молодежи, развитие системы отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярный период. - Развитие внешкольной системы воспитания: поддержка всех форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития детей и молодежи. - Профилактика безнадзорности несовершеннолетних, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни молодого поколения. - Содействие получению качественного профессионального образования, работа со студенческой молодежью. - Создание условий для реализации творческого потенциала молодежи, стимулирование инновационной деятельности. - Создание условий для развития эстетического, художественного и интеллектуального творчества детей и молодежи. - Развитие массовых видов детского и молодежного спорта и туризма. - Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений. - Содействие началу трудовой деятельности, решению вопросов занятости и профориентации молодежи. - Оказание мер поддержки молодой семьи. - Решение проблем мотивации труда, адаптации к современным условиям развития рыночной экономики, в том числе участие молодежи в предпринимательской деятельности. - Формирование у молодежи активной жизненной позиции, повышение электоральной культуры, готовности к участию в общественно-политической жизни страны, создание условий для выдвижения способных и компетентных молодых людей для работы в органах власти всех уровней. - Подготовка, переподготовка кадров для работы с подростками и молодежью. |
| Целевые индикаторы Программы | 1. Развитие внешкольной системы воспитания, учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью: количество учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью; количество оказанных социально-психологических услуг; количество детей и молодежи, занимающихся в учреждениях, ведущих работу с детьми и молодежью; количество волонтерских отрядов в Увинском районе; 2. Улучшение здоровья, развитие системы отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярный период: количество молодежи в возрасте 14 - 30 лет, зарегистрированной с диагнозом "алкоголизм"; количество молодежи в возрасте 14 - 30 лет, зарегистрированной с диагнозом "наркомания"; 3. Обеспечения сферы молодежной политики квалифицированными кадрами: количество специалистов, прошедших подготовку, профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации в сфере государственной молодежной политики; количество специалистов по делам молодежи; 4. Оздоровление демографической ситуации в обществе, укрепление института молодой семьи: количество молодых семей, охваченных консультационными услугами по вопросам семьи и брака; количество клубов молодых семей в Увинском районе; 5. Правовая защита и социальная адаптация подростков и молодежи, профилактика безнадзорности несовершеннолетних, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма: количество подростков до 18 лет, состоящих на учете в органах по делам несовершеннолетних; количество молодежных отрядов содействия милиции; 6. Содействие началу трудовой деятельности, решению вопросов организации занятости молодежи: количество молодых людей, которые приняли участие в реализации программ и проектов содействия трудоустройству и занятости, в том числе молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, а также проживающей в сельской местности; 7. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, действующих на территории Увинского района, органов молодежного самоуправления в образовательных учреждениях среднего и начального профессионального образования, предприятиях, организациях Увинского района: количество молодежных и детских общественных объединений/организаций, действующих на территории Увинского района; количество органов молодежного самоуправления в образовательных учреждениях, в т.ом числе учреждениях среднего и начального профессионального образования, предприятиях, организациях Увинского района. 8. Количество молодых людей, которые приняли участие в реализации программ и проектов содействия трудоустройству и занятости, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, а так же проживающих в муниципальном образовании-100; 9. Процент исполнения консолидированного бюджета муниципального образования по реализации молодежной политики-100%; 10. Количество финансовых средств консолидированного бюджета муниципального образования по реализации молодежной политики на одного молодого человека-111,1 руб. |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется с 1 января 2010 года по 31 декабря 2013 года. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы из бюджета муниципального образования «Увинский район» – 358,50 тысяч рублей, в том числе: Год; Сумма (тыс. руб.). 2010; 80,2. 2011; 83,2. 2012; 95,0. 2013; 100,1. Итого:; 358,5. Объем финансирования из бюджета муниципального образования «Увинский район», предусмотренный Программой, носит ориентировочный характер и подлежит ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета муниципального образования «Увинский район». |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Снижение социальной напряженности в молодежной среде. 2. Увеличение количества молодежных формирований социально ориентированной направленности (органы студенческого самоуправления, структуры по работе с молодежью на предприятиях, организациях, волонтерские отряды, молодежные отряды содействия милиции и другие). 3. Организация досуга подрастающего поколения. 4. Повышение уровня информационного обеспечения молодежи и субъектов молодежной политики. 5. Обеспечение субъектов государственной молодежной политики квалифицированными кадрами. 6. Улучшение материально-технической базы учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью. 7. Повышение заинтересованности молодого поколения в создании семьи, идеях материнства и отцовства. 8. Повышение предпринимательской, творческой активности молодежи. 9. Снижение трудностей при трудоустройстве молодежи. 10. Улучшение материально-технической базы учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью. |

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,

на решение которой направлена Программа

Районная программа "Молодежь Увинского района" на 2006 - 2009 годы (далее - Программа 2006 - 2009), направленная на улучшение положения молодежи в Увинском районе, по состоянию на 01.06.2009 года имела следующие результаты своей реализации:

Увеличивается финансирование расходов местного бюджета на молодежную политику:

751,5 тыс.руб.  - в 2006 г.

765,1  тыс. руб.  - в 2007 г.

1120,0 тыс. руб. - в 2008 г.

1056,0 тыс.руб. –  в 2009 г.

Осуществляется работа с молодыми семьями района. Действуют клубы молодых семей. Под особым контролем находится решение жилищных проблем молодежи. За 2006-2009 годы улучшили  жилищные условия 16 молодых семей, общая сумма выделенных кредитов составила 5,7 млн. рублей. Кроме того, в 2009 году выделено из средств федерального бюджета 1,6 млн. рублей в виде социальных выплат на улучшение жилищных условий 4 молодым семьям.

Увеличилось количество трудоустроенных подростков в свободное от учебы время с 250 человек в 2005 году до 558 в 2008 году.

Продолжает осуществлять деятельность муниципальное учреждение – Центр психолого-педагогической помощи молодежи «Парус». Возрастает количество граждан, получивших квалифицированную психологическую помощь с 275 чел в 2005 году до 578 в 2009 году.

В сельских поселениях действует институт уполномоченных по делам молодежи.

Увеличивается число молодых людей, выбирающих личную инициативу как способ самореализации и участие в решение проблем общества. Осуществляют свою уставную деятельность 7 районных отделений детских и молодежных общественных организаций. Если в 2005 году численность членов молодежных и детских общественных объединений составила 320 человек, то в настоящее время она возросла до 600 человек. Созданы новые общественные объединения: военно-патриотические клубы «Гвардия» (п.Рябово), «Штурман» (с.Нылга), «Сокол» (Увинский профессиональный колледж), молодежная заводская общественная организация ОАО «Увадрев-Холдинг», создан районный молодежный парламент.

С целью пропаганды здорового образа жизни развивается волонтерское движение. В настоящее время действует 7 волонтерских отрядов, количество членов в которых увеличилось с 45 человек в 2005 году до 105 человек в 2009 году.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, остается много проблем, которые требуют решения на муниципальном уровне, в том числе программно-целевым методом.

Сложившаяся в настоящее время ситуация в молодежной среде неоднозначна. С одной стороны, современную молодежь отличает рост самостоятельности, практичности и мобильности, заинтересованности в получении качественного образования, влияющего на дальнейшее трудоустройство и карьеру, способность быстро усваивать ценности рыночной экономики и адаптироваться к современным социально-экономическим и политическим реалиям. С другой стороны, молодым людям присущ низкий уровень интереса и участия в событиях политической, экономической и культурной жизни. От позиции молодых граждан в общественно-политической жизни, их уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп социально-экономического развития. В современных условиях молодежь не только должна быть готова к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам, но и призвана выступить проводником идеологии толерантности, носителем общечеловеческих ценностей, развивать русскую и этническую культуру, укреплять межпоколенческие и межнациональные отношения. Основной задачей государственной молодежной политики в Удмуртской Республике  и Увинском районе является создание благоприятных условий для реализации инновационного потенциала, носителем которого является молодой человек.

В последние годы молодежь района волнуют масштабные и общественно значимые проблемы: отсутствие собственного жилья, трудоустройство, нехватка денежных средств. Тем не менее, молодые люди в значительной части обладают тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает их от других групп населения.

В этой ситуации необходимо создавать условия для самореализации молодежи, ее включения в общественные процессы в качестве активного субъекта, способствовать приостановлению негативных тенденций в молодежной среде.

Начиная с 1991 года, в Увинском районе сформирована структура отрасли государственной молодежной политики, утверждены ее основные институты, ведется разработка нормативной правовой базы, налажено межведомственное взаимодействие, укрепляются партнерские связи с заинтересованными структурами. Начиная с 2003 года, в основе реализации молодежной политики на территории района - программно-целевой подход.

Опыт реализации молодежной политики в течение 17 лет свидетельствует о ее эффективности, позволяющей комплексно осуществлять необходимые мероприятия и наиболее рационально и адресно использовать финансовые, кадровые и организационные ресурсы.

Учитывая специфическую социальную позицию молодого поколения в процессе общественного развития, необходимо усилить внимание к проблемам социализации молодежи, определению средств, форм, методов и критериев работы с молодыми людьми на перспективу. Ввиду этого, а также в целях оптимизации государственных мер, обеспечивающих активное включение молодых людей в жизнь общества, их полноценную самореализацию, разработана настоящая Программа.

- Основные положения Программы соответствуют Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 1760-р и Республиканской целевой программы "Молодежь Удмуртии на 2009 - 2013 годы", утвержденной постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 25 июня 2008 года N 132-IV.

Формирование Плана мероприятий Программы осуществлялось на основе следующих принципов:

1) сохранение преемственности - ряд мероприятий, проведенных и успешно зарекомендовавших себя ранее, ставших традиционными в молодежной среде;

2) широкомасштабность - расширение диапазона участников Программы, что будет достигнуто за счет проведения (внедрения) аналогичных мероприятий (проектов) в муниципальных образованиях – сельских поселениях Увинского района;

3) адресный подход - охват различных категорий молодежи на основе учета их интересов, потребностей и условий жизнедеятельности;

4) превентивность мер - сочетание профилактических мер, направленных на работу с благополучной молодежью, с усилиями по решению проблем молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;

5) межотраслевой характер - объединение усилий различных органов государственной власти в решении проблемных вопросов молодежи.

III. Социально-экономическая значимость проблемы

для населения Увинского района

В условиях социально-экономических преобразований одним из показателей устойчивого развития является снижение уровня социальной напряженности, характеризующееся повышением качества жизни всех социальных групп населения.

Ситуация в молодежной среде постоянно меняется, происходит перераспределение рейтинга ценностных ориентаций, определяются проблемные вопросы. Нерешенные молодежные проблемы отбрасывают назад в развитии не только молодежь, но и все общество, становятся бременем всех, а не только молодых. В настоящее время стоит вопрос о необходимости минимизации издержек и потерь, в том числе из-за проблем, связанных с социализацией молодых людей и интеграцией их в единое экономическое, политическое и социокультурное пространство. Все это свидетельствует о необходимости выделения молодежной политики в качестве приоритетного направления.

Комплексность и системность в решении проблем в молодежной среде обеспечат качественную реализацию мероприятий, соответствующих целям и задачам сферы государственной молодежной политики, предусмотренных настоящей Программой.

IV. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодежи, ее самореализацию в интересах общества и государства.

В этой связи предусматривается решение следующих основных задач:

- Оздоровление демографической ситуации в Увинском районе, укрепление института молодой семьи.

- Улучшение здоровья молодежи,  развитие системы отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярный период.

- Развитие внешкольной системы воспитания: поддержка  всех форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития  детей и молодежи.

- Профилактика безнадзорности несовершеннолетних, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни молодого поколения.

- Содействие получению качественного профессионального образования, работа со студенческой  молодежью.

- Создание условий для реализации творческого потенциала молодежи, стимулирование инновационной деятельности.

- Создание условий для развития эстетического, художественного и интеллектуального творчества детей и молодежи.

- Развитие массовых видов детского и молодежного спорта и туризма.

- Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений.

- Содействие началу трудовой деятельности, решению  вопросов занятости и профориентации молодежи.

- Оказание мер поддержки молодой семьи.

- Решение проблем мотивации труда, адаптации к современным условиям развития рыночной экономики, в том числе участие молодежи в предпринимательской  деятельности.

- Формирование у молодежи активной жизненной позиции, повышение электоральной культуры, готовности к участию в общественно-политической жизни страны, создание  условий для выдвижения способных и компетентных  молодых людей для работы в органах власти всех  уровней.

- Подготовка, переподготовка кадров для работы  с подростками и молодежью.

V. Целевые индикаторы Программы

Для оценки эффективности реализации Программы в соответствии с приоритетными направлениями ее реализации применяются следующие целевые индикаторы:

1. Развитие внешкольной системы воспитания, учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью:

количество учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью;

количество оказанных социально-психологических услуг;

количество детей и молодежи, занимающихся в учреждениях, ведущих работу с детьми и молодежью;

количество волонтерских отрядов в Увинском районе.

2. Улучшение здоровья, развитие системы отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярный период:

количество молодежи в возрасте 14 - 30 лет, зарегистрированной с диагнозом "алкоголизм";

количество молодежи в возрасте 14 - 30 лет, зарегистрированной с диагнозом "наркомания".

3. Обеспечения сферы  молодежной политики квалифицированными кадрами:

количество специалистов, прошедших подготовку, профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации в сфере государственной молодежной политики;

количество специалистов по делам молодежи.

4. Оздоровление демографической ситуации в обществе, укрепление института молодой семьи:

количество молодых семей, охваченных консультационными услугами по вопросам семьи и брака;

количество клубов молодых семей в Увинском районе.

5. Правовая защита и социальная адаптация подростков и молодежи, профилактика безнадзорности несовершеннолетних, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма:

количество подростков до 18 лет, состоящих на учете в органах по делам несовершеннолетних;

количество молодежных отрядов содействия милиции.

6. Содействие началу трудовой деятельности, решению вопросов организации занятости молодежи:

количество молодых людей, которые приняли участие в реализации программ и проектов содействия трудоустройству и занятости, в том числе молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, а также проживающей в сельской местности.

7. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, действующих на территории Увинского района, органов молодежного самоуправления в образовательных учреждениях среднего и начального профессионального образования, предприятиях, организациях Увинского района:

количество молодежных и детских общественных объединений/организаций, действующих на территории Увинского района;

количество органов молодежного самоуправления в образовательных учреждениях, в том числе учреждениях среднего и начального профессионального образования, предприятиях, организациях Увинского района.

8. Количество молодых людей, которые приняли участие в реализации программ и проектов содействия трудоустройству и занятости, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, а так же проживающих в муниципальном образовании-100;

9.  Процент исполнения консолидированного бюджета муниципального образования по реализации молодежной политике-100%;

10. Количество финансовых средств консолидированного бюджета муниципального образования по реализации молодежной политики на одного молодого человека-111,1 руб.

VI. План мероприятий Программы

В целях реализации Программы необходимо осуществить комплекс основных организационно-практических мероприятий. План мероприятий Программы является приложением 1 к настоящей Программе.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем финансирования Программы из бюджета муниципального образования «Увинский район» –  358,50 тысяч рублей, в том числе:

| Год | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| 2010 | 80,2 |
| 2011 | 83,2 |
| 2012 | 95,0 |
| 2013 | 100,1 |
| Итого: | 358,5 |

Объем финансирования из бюджета муниципального образования «Увинский район», предусмотренный Программой, носит ориентировочный характер и подлежит ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета муниципального образования «Увинский район».

VIII. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства Администрации Увинского района, общественных объединений, предприятий, учреждений, расположенных на территории района.

Отдел по делам молодежи Администрации муниципального образования «Увинский район» осуществляет организацию, координацию в реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, обеспечивает контроль за целевым использованием средств бюджета Увинского района.

Эффективной реализации Программы будет способствовать деятельность следующих структур в качестве важных механизмов межведомственного взаимодействия:

1) координационного Совета по реализации районной целевой программы "Молодежь  Увинского района» на 2010-2013 годы;

2) межведомственной комиссии по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории Увинского района;

3) межведомственной комиссии при Администрации Увинского района по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время;

4) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Увинского района;

5) координационного Совета по реализации районного целевой программы «Обеспечние жильем молодых семей» на 2009-2010 годы.

IX. Организация управления Программой

Управление Программой осуществляется отделом по делам молодежи и включает в себя комплекс организационных мер по реализации Программы.

Отдел по делам молодежи:

1) несет ответственность за достижение поставленной цели и решение задач Программы, обеспечение достижения значений целевых индикаторов;

2) обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденным планом мероприятий и в пределах средств, предусмотренных бюджетом Увинского района на соответствующий финансовый год, а также в соответствии с заключенными контрактами (договорами, соглашениями) с участниками реализации Программы;

3) разрабатывает меры по привлечению внебюджетных источников для реализации мероприятий Программы;

4) направляет в уполномоченный орган бюджетную заявку на ассигнования из бюджета Увинского района для финансирования Программы на соответствующий финансовый год;

5) вправе ежегодно вносить на рассмотрение Администрации Увинского района предложения об уточнении плана мероприятий Программы в случаях:

несоответствия объемов финансирования, предусмотренных утвержденным бюджетом района на соответствующий финансовый год, объемам финансирования, предусмотренным Программой;

внесения изменений в федеральное законодательство или законодательство Удмуртской Республики.

X. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется депутатской комиссией по социальным вопросам.

XI. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности Программы заключается в определении количественных и качественных характеристик реализации государственной молодежной политики на территории Увинского района.

Оценка количественных характеристик эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в сфере молодежной политики за рассматриваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

Качественные характеристики, влияющие на эффективность Программы, определяются социальным эффектом, который, как правило, выражается в изменении тенденций в молодежной среде, ценностных ориентации и поведения, повышении уровня гражданской ответственности и социальной активности. Данные изменения могут измеряться в рамках социологических исследований, ставящих своей целью качественно-количественное описание молодежи в качестве объекта исследования.

В целом ожидается качественный рост молодого поколения как активного субъекта общества, способного работать в условиях рыночной экономики, сохраняя национально-культурные традиции, толерантность, патриотические ценности.

XII. Оценка социальной, экономической,

бюджетной эффективности реализации Программы

Конечные результаты Программы, связанные с созданием условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодежи, ее самореализацию в интересах общества и государства, позволят обеспечить ее социальную эффективность.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих социально-экономических результатов:

1.   Снижение социальной напряженности в молодежной среде.

2. Увеличение количества молодежных формирований социально ориентированной направленности (органы студенческого самоуправления, структуры по работе с молодежью на предприятиях, организациях, волонтерские отряды, молодежные отряды содействия  милиции и другие).

3.  Организация досуга подрастающего поколения.

4.  Повышение уровня информационного обеспечения молодежи и субъектов молодежной политики.

5. Обеспечение субъектов государственной молодежной  политики квалифицированными кадрами.

6.  Улучшение материально-технической базы учреждений,  ведущих работу с детьми и молодежью.

7. Повышение заинтересованности молодого поколения  в создании семьи, идеях осознанного материнства и отцовства.

8.   Повышение предпринимательской, творческой, электоральной, общественно-политической активности молодежи.

9.     Снижение трудностей при трудоустройстве молодежи.

- Прогноз основных целевых индикаторов Программы

| N | Целевой индикатор | Базовый год | Прогноз по годам |  |  |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | Количество учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | шт. |
| 2 | Количество оказанных социально- психологических услуг | 578 | 580 | 585 | 590 | 595 | шт. |
| 3 | Количество детей и молодежи, занимающихся в учреждениях, ведущих работу с детьми и молодежью, подведомственных отделу по делам молодежи | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | чел. |
| 4 | Количество волонтерских отрядов в Увинском районе | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | шт. |
| 5 | Количество молодежи в возрасте 14 - 30 лет, зарегистрированной с диагнозом "алкоголизм" | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | чел. |
| 6 | Количество молодежи в возрасте 14 - 30 лет, зарегистрированной с диагнозом "наркомания" | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | чел. |
| 7 | Количество специалистов, прошедших подготовку, профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации в сфере государственной молодежной политики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | чел. |
| 8 | Количество уполномоченных по делам молодежи и специалистов по делам молодежи | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | чел. |
| 9 | Количество молодых семей, охваченных консультационными услугами по вопросам семьи и брака | 480 | 490 | 495 | 500 | 505 | чел. |
| 10 | Количество клубов молодой семьи в Увинском районе | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | шт. |
| 11 | Количество подростков до 18 лет, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних РОВД | 186 | 180 | 179 | 178 | 177 | чел. |
| 12 | Количество молодежных отрядов содействия милиции | - | 1 | 2 | 3 | 3 | шт. |
| 13 | Количество молодых людей, участвующих в реализации программ и проектов содействия трудоустройству и занятости, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в сельской местности | 613 | 500 | 520 | 540 | 560 | чел. |
| 14 | Количество молодежных и детских общественных объединений, действующих на территории Увинского района | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | шт. |
| 15 | Количество органов молодежного самоуправления в образовательных учреждениях среднего и начального профессионального образования, предприятиях, организациях, на территории сельских поселений Увинского района | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | шт. |

XIII. Оценка рисков реализации Программы

В ходе реализации мероприятий Программы можно предположить наличие следующих основных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов.

Внешние риски:

изменение федерального законодательства и законодательства Удмуртской Республики в сфере государственной молодежной политики;

изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями в сфере молодежной политики.

Внутренние риски:

возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий из бюджета Увинского района;

в процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в молодежной среде, их ожидаемой эффективности, а также недостаточной координации деятельности исполнителей Программы на различных стадиях ее реализации.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей Программы;

проведение мониторинга выполнения Программы (согласно целевым индикаторам Программы) и при необходимости анализа ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

В Увинском районе имеется позитивный опыт межведомственного сотрудничества в области работы с детьми и молодежью с использованием различных механизмов.

- Приложение 1

- к районной программе «Молодежь

- Увинского района» на 2010-2013 годы.

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № | Мероприятия | Ответст-венные | Привлека-емые службы |  | Ожидаемые результаты |  | Сроки | Планиру-емые средства (тыс.руб) | Источники финансирования (тыс.руб) |  | Направления расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1.Нормативно-правовая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка положений о проведении районных конкурсов, районных мероприятий, акций. | Отдел по делам молодежи |  |  | Определение системы логически последовательных и взаимосвязанных действий и необходимых организационно-финансовых ресурсов. |  | 2010-2013 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Участие в разработке нормативных документов молодежных общественных объединений. | Отдел по делам молодежи |  |  | Координация деятельности детских и молодежных объединений |  | 2010-2013 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Разработка проекта районной программы «Жилье для молодых семей» на 2010-2013 годы. | Отдел по делам молодежи |  | Координационный совет по реализации районной программы «Жилье для молодых семей» на 2009-2010 гг. | Определение системы логически последовательных и взаимосвязанных действий и необходимых организационно-финансовых ресурсов. |  | 2010 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Подготовка заявки для участия муниципального образования «Увинский район» в отборе муниципальных образований УР для участия в федеральной целевой программе «Жилище» | Отдел по делам молодежи |  | Координационный совет по реализации районной программы «Жилье для молодых семей» на 2009-2010 гг. | Привлечение средств федерального и республиканского бюджета для улучшения жилищных условий молодых семей Увинского района |  | Ежегод но | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Кадровая, методическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Республик бюджет | Местный бюджет | Привлеченные средства |
| 2.1 | Организация и проведение семинаров для специалистов муниципальных учреждений осуществляющих деятельность с детьми и молодежью | Отдел по делам молодежи |  |  | Повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности кадров серы государственной молодежной политики | 2010 |  | - | Бюджет Увинского района | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  | - | Бюджет Увинского района | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 |  | - | Бюджет Увинского района | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 |  | - | Бюджет Увинского района | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Внедрение в практику работы учреждений социальной помощи семье и детям новых технологий реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Учреждение социальной защиты населения, отдел по делам молодежи |  |  | Улучшение качества оказания социальных услуг | 2010 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение аттестации руководителей и специалистов учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью | Отдел по делам молодежи |  |  | Оценка деятельности специалистов и руководителей, рецензирование авторских программ и рефератов, организация проверок деятельности работы специалистов учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью | 2010 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Участие во всероссийских, межрегиональ-ных, республикан-ских конференциях, семинарах, слетах | Отдел по делам молодежи |  |  | Изучение и внедрение опыта работы регионов, популяризация деятельности молодежных и детских общественных объединений Удмуртской Республики | 2010 |  | 1,0 | Бюджет Увинского района | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 1,5 | Бюджет Увинского района | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2,0 | Бюджет Увинского района | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 2,5 | Бюджет Увинского района | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Создание Координационного совета детских и молодежных общественных объединений района | Отдел по делам молодежи | Управление образования, Управление культуры |  | Координация деятельности детских и молодежных общественных объединений района | 2010 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Организационная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поддержка материально-технической базы учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью | Отдел по делам молодежи |  |  | Увеличение охвата детей и молодежи, посещающих учреждения, ведущие работу с детьми и молодежью | 2010 |  | 1,0 | Бюджет Увинского района | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 1,5 | Бюджет Увинского района | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2,0 | Бюджет Увинского района | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 2,5 | Бюджет Увинского района | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.  Организация и проведение районных мероприятий и акций

| 3.2.1 | Районный слет молодежных и детских общественных объединений | Отдел по делам молодежи |  | Управление образования, общественные объединения |  | Поддержка и развитие детских и молодежных общественных объединений |  | 2010 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 1,3 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 1,3 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Учеба актива молодежных общественных объединений (стажерские площадки) | Отдел по делам молодежи |  | Управление образования, общественные объединения |  | Формирование активной жизненной позиции молодежи |  | 2010 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 1,3 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 1,3 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Районный фестиваль волонтерских отрядов | Отдел по делам молодежи |  | Управление образования, общественные объединения |  | Подведение итогов деятельности волонтерских отрядов, определение перспектив развития |  | 2010 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 1,3 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 1,3 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Районный конкурс «Вожатый года» | Управле-ние образования |  | Отдел по делам молодежи |  | Повышение социального статуса организаторов детских общественных объединений |  | 2010 |  | 3,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 3,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 3,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 3,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Районный конкурс социальных проектов среди молодежных и детских общественных объединений | Управле-ние образования, отдел по делам молодежи |  | Общественные объединения |  | Формирование активной гражданской позиции подростков и молодежи |  | 2010 |  | 10,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 10,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 10,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 10,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Районный конкурс среди предприятий, организаций на лучшую организацию работы с молодежью | Отдел по делам молодежи |  | Молодежный парламент |  | Развитие системы работы с молодежью предприятий, организаций Увинского района, оценка деятельности, обобщение и распространение опыта работы молодежных структур пре дприятий, организаций |  | 2010 |  | 3,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 3,5 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 4,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 4,5 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Районный форум работающей молодежи | Отдел по делам молодежи |  | Молодежный парламент |  | Обмен опытом работы и определение направлений совместной работы с органами местного самоуправления |  | 2010 |  | 0,5 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 0,6 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 0,7 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 0,8 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Районный форум молодых парламента-риев | Отдел по делам молодежи, Молодежный парламент |  |  |  | Определение направлений совместной работы членов Молодежного парламента с органами местного самоуправления, изучение передового опыта работы молодых парламентариев УР и РФ |  | 2010 |  | 0,5 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 0,6 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 0,7 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 0,8 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 | Проведение конкурса среди работодателей по трудоустройству подростков и молодежи |  | Центр занятости населения |  | Управление образования, отдел по делам молодежи |  | Обеспечение занятости и создании рабочих мест для несовершеннолетних за счет средств предприятий |  | 2010 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 | Районный месячник "Дни профориента-ции» для учащейся молодежи |  | Управле-ние образования, ЦЗН |  | Отдел по делам молодежи |  | Оказание помощи учащимся старших классов общеобразователь- ных школ в вопросах выбора профессии и учебного заведения, информировании о состоянии и перспективах рынка труда, подготовки молодых людей к самостоятельным действиям в профессиональном и личностном самоопределении в условиях современного общества |  | 2010 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 | Проведение ежегодного социологического опроса о положении молодых семей в Увинском районе |  | Отдел по делам молодежи |  |  |  | Создание программы социального маркетинга, формирующей положительную мотивацию по отношению к семейным ценностям и конструктивное отношение к браку и семье |  | 2010 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.2.12 | Организация и проведение научно-практической конференции «Молодая семья: проблемы и перспективы» |  | Отдел по делам молодежи, отдел по делам семьи |  |  |  | Увеличение количества благополучных семей в Увинском районе и профилактика разводов среди молодых супружеских пар |  | 2010 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.2.12 | Организация мониторинга деятельности клубов молодых семей |  | Отдел по делам молодежи, отдел по делам семьи |  |  |  | Оценка уровня организации клубной работы с молодой семьей |  | 2010 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.2.13. | Организация и проведение районного фестиваля клубов молодых семей «Под крышей дома своего» |  | Отдел по делам молодежи, отдел по делам семьи |  |  |  | Популяризация движения клубов молодых скемей, формирование семейных ценностей и здорового образа жизни у молодежи |  | 2010 |  | 4,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 4,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.2.14 | Организация выездной работы для оказания консультационных услуг молодым семьям в рамках реализации программы «Семейный консультант» |  | Отдел по делам молодежи, отдел по делам семьи |  |  |  | Укрепление института молодой семьи, обеспечение информационной поддержки молодых семей по вопросам семьи и брака, обеспечение социально- психологической помощи в экстренных случаях |  | 2010 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.2.15 | Консультационное и правовое сопровождение молодых семей, претендующих на улучшение жилищных условий из федерального и республиканского бюджетов | Отдел по делам молодежи |  | Отдел ЖКХ |  | Получение молодыми семьями жилищных кредитов |  | 2010 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.16 | Ведение базы данных неорганизованных подростков, детей. | Отдел по делам молодежи |  |  |  | Формирование единой базы данных неорганизованных подростков, детей. |  | 2010 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.17 | Проведение тематических бесед, лекций, тренингов с подростками и молодежью по вопросам профилактики правонаруше-ний, воспитания правовой культуры | Отдел по делам молодежи |  |  |  | Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, организация занятости |  | 2010 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.2.18 | Проведение профилактического мероприятия «День подростка» | Отдел по делам семьи |  | Управление образования, отдел по делам молодежи, отдел по делам семьи, РОВД |  | Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, организация занятости |  | 2010 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.19 | Взаимодействие с органами УИН по вопросам занятости лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, из числа молодежи и несовершеннолетних | Отдел по делам молодежи, РОВД |  | Обществен-ные объединения |  | Обеспечение занятости лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы |  | 2010 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.20 | Районный фестиваль студенческого творчества "Студенческая весна" | НПО/СПО |  | Управление культуры, отдел по делам молодежи |  | Поддержка и развитие студенческого творчества, сохранение и преумножение нравственных и культурных традиций студенческой молодежи |  | 2010 |  | 0,6 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 0,6 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 0,6 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 0,6 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.21 | Поддержка молодежного КВН-движения в районе | Общест-венные объединения «Клуба веселых и находчивых УР» |  | Управление культуры, отдел по делам молодежи |  | Поддержка талантливой молодежи. |  | 2010 |  | 2,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 2,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 2,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.22 | Районный праздник «Последний звонок» | Управле-ние культуры, Управле-ние образования |  | Отдел по делам молодежи |  | Поддержка талантливой молодежи. |  | 2010 |  | 0,1 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 0,2 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 0,3 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 0,4 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.23 | Интерактивная игра «Закулисье» | Управле-ние образова-ния, Управле-ние культуры |  | Отдел по делам молодежи |  | Организация и |  | 2010 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.24 | Вручение молодежных премий | Отдел по делам молодежи |  |  |  | Стимул для активизации работы с работающей молодежью |  | 2010 |  | 20,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 21,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 22,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 22,5 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.25 | Районный туристический фестиваль "Азимут" | Отдел по делам молодежи |  | Отдел физкультуры и спорта, общественные объединения |  | Популяризация здорового образа жизни, укрепление здоровья и содействия физическому развитию и молодежи, создание устойчивой мотивации к занятиям физической культурой, туризмом, профилактика вредных привычек и правонарушений |  | 2010 |  | 6,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 6,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 6,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 6,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.26 | Районный фестиваль-праздник «День Молодежи» | Отдел по делам молодежи |  | Управление культуры, сельские поселения, общественные объединения |  | Поддержка и развитие традиций российской молодежи |  | 2010 |  | 2,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 2,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 2,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.27 | Традиционные спортивные соревнования: - «Оранжевый мяч», - «Дворовый футбол», - кибер-спорт | Отдел по делам молодежи, отдел ФиС, |  | Управление образования, Управление культуры |  | Пропаганда массовых видов спорта |  | 2010 |  | 10,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 10,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 10,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 10,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.28 | Акции по пропаганде здорового образа жизни: «Альтерна-тива», «Подари себе жизнь», «Здоровое поколение 21 века», «Здравствуйте!» | Отдел по делам молодежи |  | Управление образования, отдел ФиС, общественные объединения |  | Пропаганда здорового образа жизни |  | 2010 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Участие в республиканских и межрегиональных конкурсах и фестивалях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Участие в Республикан-ском туристическом фестиваль «Красная горка» | Отдел по делам молодежи |  | Местное отделение «Союза туристов УР» |  | Популяризация здорового образа жизни, укрепление здоровья и содействия физическому развитию и молодежи, создание устойчивой мотивации к занятиям физической культурой, туризмом |  | 2010 |  | 3,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 4,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 5,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 6,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Участие в играх республиканских лиг КВН. | Общественные объединения «Клуба веселых и находчивых УР» |  | Отдел по делам молодежи |  | Поддержка талантливой молодежи. |  | 2010 |  | 3,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 4,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 5,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 6,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Участие в Республикан-ском фестивале молодых семей | Отдел по делам молодежи |  | Специалист отдела по делам семьи администрации района |  | Укрепление статуса молодой семьи, обеспечение возможностей для минимальной личностной самореализации |  | 2010 |  | 1,5 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 1,8 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 2,2 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Участие в Республикан-ских сменах сельского актива | Отдел по делам молодежи |  | Орготдел, сельские поселения |  | Повышение профессиональной квалификации кадров сферы молодежной политики и актива сельской молодежи |  | 2010 |  | - |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | - |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | - |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | - |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Участие в Республикан-ском этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей молодежных, детских общественных объединений «Лидер ХХI века» | Отдел по делам молодежи |  | Управление образования |  | Выявление, оценка и распространение опыта управленческой деятельности в общественном движение, инновационных подходов в теории и практике общественного движения, повышение профессионального мастерства и престижа труда лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений |  | 2010 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 1,2 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 1,4 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 1,6 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 | Участие в Республикан-ском конкурсе вариативных программ сфер отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи | Отдел по делам молодежи |  | Управление образования, Управление культуры |  | Повышение эффективности использования бюджетных средств |  | 2010 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7 | Участие в Республикан-ском конкурсе на лучшую телерадиопрог-рамму и статью по тематике "Молодежь" | Районные СМИ |  | Отдел по делам молодежи |  | Выявление и поддержка талантливых и перспективных журналистов, освещающих молодежную тематику |  | 2010 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.8 | Участие в Республикан-ском конкурсе по реализации молодежной политики в районах и городах УР | Отдел по делам молодежи |  |  |  | Содействие развитию системы работы с молодежью, системы межведомственного взаимодействия в муниципальных образованиях Удмуртской Республики |  | 2010 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.9 | Участие в Республикан-ском смотр-конкурсе среди студенческих общежитий | НПО, СПО, отдел по делам молодежи |  |  |  | Развитие студенческого самоуправления в общежитиях государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования |  | 2010 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.10 | Участие в Республикан-ских фестивалях детских и школьных творческих коллективов | Управле-ние культуры, Управле-ние образования |  | Отдел по делам молодежи |  | Поддержка талантливой молодежи и творческих коллективов, развитие и привитие детям и подросткам любви к различным формам творчества |  | 2010 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 1,5 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 2,5 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.11 | Участие в Республикан-ском фестивале студенческого творчества "Студенческая весна" | НПО/СПО |  | Отдел по делам молодежи |  | Поддержка и развитие студенческого творчества, сохранение и преумножение нравственных и культурных традиций студенческой молодежи |  | 2010 |  | 0,5 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 0,8 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 1,2 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Информационно-аналитическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Пополнение банка данных молодежи района | Отдел по делам молодежи |  | Сельские поселения |  | Повышение эффективности работы с молодежью с учетом возраста, социального статуса |  | Постоянно |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Выпуск молодежной странички «Открытая территория» в районной «Увинской газете» | Отдел по делам молодежи |  | Районные СМИ |  | Предоставление информации о молодежи и для молодежи |  | Постоянно |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Выпуск радиоканала «Мы- молодые» | Отдел по делам молодежи |  | Районные СМИ |  | Предоставление информации о молодежи и для молодежи |  | Постоянно |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Издание районной молодежной странички в газете | Отдел по делам молодежи |  | Районные СМИ |  | Предоставление информации о молодежи и для молодежи |  | 2010 |  | 6,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 6,2 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 6,4 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 6,6 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Издание информационно-методических материалов по следующим направлениям: - «Организация трудоустройства и занятости подростков и молодежи»; - «Решение жилищных проблем молодежи»; - «Пропаганда ЗОЖ» | Отдел по делам молодежи |  | Центр занятости населения, «Увинская ЦРБ», |  | Обеспечение максимального охвата информацией о реализации государственной молодежной политики на территории Удмуртской Республики, повышение компетентности работников отрасли государственной молодежной политики, информирование работников отрасли, подростков и молодежи |  | 2010 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 1,0 |  | Бюджет Увинского района |  | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |

|  | Итого необходимо средств на реализацию Программы из бюджета Увинского района, в том числе: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Управление образования | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 52,0 |
|  | Управление культуры | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,5 | 14,4 |
|  | Отдел по физкультуре и спорту | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 46,0 |
|  | Отдел по делам молодежи | 54,5 | 55,9 | 66,1 | 69,1 | 246,1 |
|  | Итого: | 80,2 | 83,2 | 95,0 | 100,1 | 358,5 |